## ЛСР по форме №4 с материалами
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [8 empty] | "______ " _______________2021 г.
Филиал "Заполярная горэлектросеть"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № И21Зап.-КЛ9
(локальная смета)
на | Замена КЛ-0,4кВ Л - 65/3 на 4-х жильный кабель.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | 748.5826 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________288,031 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________314,898 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0,391 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________8,267 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________177,869 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________428,19 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________6,58 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2021 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Электромонтажные работы
1 | ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-03 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (60796,21 руб.): 75%=88%*0.85 от ФОТ СП (29182,18 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ | 0,736 73,6 / 100 | 4355 4355 |  |  | 81061.61 | 81061.61 |  |  | 285.2 | 209.91
2 | ТЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) (Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-142-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=18,44; ЗПМ=25,29; МАТ=25,27 НР (5166,51 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (3018,64 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 2.3 | 505,82 99,8 | 403.92 | 2.1 | 23058.18 | 5805.07 | 17131.06 | 122.05 | 5.3 | 12.19
3 | ТЕРм08-02-141-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг (100 м кабеля) (Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-141-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=12,03; ЗПМ=25,29; МАТ=10,25 НР (9176,6 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (5361,61 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 1,9 2,3-0,4 | 420,07 206,38 | 110,57 8,2 | 103.12 | 14452.34 | 9916.77 | 2527,3 394,02 | 2008.27 | 10.96 | 20.82
4 | ТЕРм08-02-148-04 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) (Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-148-04 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=10,08; ЗПМ=25,29; МАТ=5,81 НР (3953,59 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (2309,96 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0.4 | 635,36 433,84 | 134,54 5,29 | 66.98 | 5086.86 | 4388.73 | 542,47 53,51 | 155.66 | 23.04 | 9.22
5 | Прайс | Кабель 0,4 кВ АВБбШв 4х95 (м) МАТ=559,00/1,2 (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 230 | 489,12 559,00/1,2 |  | 489,12 559,00/1,2 | 112497.95 |  |  | 112497.95
6 | ТССЦ-509-1763 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №500/пр | Наконечники кабельные: ТА-95 (прим) (100 шт.) (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 0,08 8/100 | 5979.14 |  | 5979.14 | 478.33 |  |  | 478.33
7 | ТЕР34-02-003-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: более 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР34-02-003-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; МАТ=2,64 НР (2244,17 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (1241,45 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 0,04 40/1000 | 57180,86 2360,03 |  | 54820.83 | 8176.49 | 2387.41 |  | 5789.08 | 142.6 | 5.7
8 | ТССЦ-507-5015 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 110 мм (10 шт.) (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 0,9 9/10 | 2114.68 |  | 2114.68 | 1903.21 |  |  | 1903.21
9 | ТЕРм08-02-143-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля (100 м кабеля) (Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-143-03 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=13,05; ЗПМ=25,29; МАТ=25,34 НР (8225 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (4805,62 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 2,3 230 / 100 | 654,9 108,08 | 544,55 50,8 | 2.27 | 22763.54 | 6286.69 | 16344,67 2954,88 | 132.18 | 5.74 | 13.2
10 | Прайс | Плита закрытия кабеля ПЗК 24х48 (шт) МАТ=60,00/1,2 (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 380 | 52,5 60,00/1,2 |  | 52,5 60,00/1,2 | 19950 |  |  | 19950
11 | ТЕР01-02-061-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-03 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (28400,33 руб.): 75%=88%*0.85 от ФОТ СП (13632,16 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ | 0,733 73,3 / 100 | 2042,72 2042,72 |  |  | 37867.1 | 37867.1 |  |  | 139.15 | 102
12 | ТЕРм08-02-163-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2 (1 шт.) (Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-163-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; МАТ=15,27 НР (1169,97 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (683,58 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 2 | 31,95 25,99 |  | 5.96 | 1496.71 | 1314.57 |  | 182.14 | 1.38 | 2.76
13 | Прайс | Муфта концевая 1КВТп-4 *(70-120) (шт) МАТ=1543,00/1,2 (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 2 | 1350,12 1543,00/1,2 |  | 1350,12 1543,00/1,2 | 2700.24 |  |  | 2700.24
14 | ТЕРм08-02-472-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм (прим. 8 мм) (100 м) (Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=10,18; ЗПМ=25,29; МАТ=8,1 НР (18289,86 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (10686,21 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 2,3 230 / 100 | 466,84 349,6 | 73,07 3,7 | 44.17 | 22868.99 | 20335.18 | 1710,86 215,22 | 822.95 | 19 | 43.7
15 | ТССЦ-101-1613 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 8 мм (т) (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 0,09 90/1000 | 65187.5 |  | 65187.5 | 5866.87 |  |  | 5866.87
16 | ТЕРм08-03-524-08 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Демонтаж. Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток: до 250 А (1 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-524-08 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=12,22; ЗПМ=25,29; МАТ=8,55 НР (597,59 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (349,15 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 1 | 28,49 26,39 | 2,1 0,16 |  | 693.09 | 667.43 | 25,66 4,02 |  | 1.341 | 1.34
17 | ТЕРм08-03-524-08 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток: до 250 А (1 шт.) (Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-524-08 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=12,22; ЗПМ=25,29; МАТ=8,55 НР (1991,96 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (1163,84 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 1 | 308 87,97 | 7 0,53 | 213.03 | 4131.74 | 2224.76 | 85,54 13,40 | 1821.44 | 4.47 | 4.47
18 О | Прайс | Ящик силовой ЯРП 250 П УЗ IP54 Узола (шт) ПЗ=9920,00/1,2 (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 1 | 8266,67 9920,00/1,2 |  |  | 8266.67
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы | [6 empty] | 585766.1 |  |  |  |  | 425.31
Раздел 2. Пусконаладочные работы
19 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-028-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (123,73 руб.): 61%=72%*0.85 от ФОТ СП (64,91 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ | 1 | 8,02 8,02 |  |  | 202.83 | 202.83 |  |  | 0.32 | 0.32
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы | [6 empty] | 391.47 |  |  |  |  | 0.32
Раздел 3. Асфальтобетонное покрытие
20 | ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №504/пр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=8,43; ЗПМ=25,29 НР (751,52 руб.): 97%=114%*0.85 от ФОТ СП (371,88 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 0,0064 (8*0,08) / 100 | 9797,92 3956,87 | 5841,05 829,87 |  | 955.58 | 640.44 | 315,14 134,32 |  | 243.35 | 1.56
21 | ТЕР27-03-008-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-03-008-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=12,51; ЗПМ=25,29 НР (121,24 руб.): 133%=156%*0.85 от ФОТ СП (69,28 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ | 0,012 (8*0,15) / 100 | 695 201,87 | 493,13 98,54 |  | 135.29 | 61.26 | 74,03 29,90 |  | 13.22 | 0.16
22 | ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=10,75; ЗПМ=25,29; МАТ=10,22 НР (193,33 руб.): 133%=156%*0.85 от ФОТ СП (110,47 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ | 0,008 (8*0,1) / 100 | 3315,08 283,65 | 3013,79 434,79 | 17.64 | 318.02 | 57.39 | 259,19 87,97 | 1.44 | 18.078 | 0.14
23 | ТССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний (м3) (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 8 | 1076.39 |  | 1076.39 | 8611.09 |  |  | 8611.09
24 | ТЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-005-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=11,57; ЗПМ=25,29; МАТ=18,2 НР (616,42 руб.): 133%=156%*0.85 от ФОТ СП (352,24 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ | 0,008 8 / 1000 | 24679,93 685,27 | 7620,7 1605,55 | 16373.96 | 3228.06 | 138.64 | 705,37 324,83 | 2384.05 | 42.8835 | 0.34
25 | ТЕР27-06-020-06 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-06 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=10,86; ЗПМ=25,29; МАТ=12,88 НР (395,86 руб.): 133%=156%*0.85 от ФОТ СП (226,21 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ | 0,008 8 / 1000 | 45435,84 829,37 | 3427,89 641,75 | 41178.58 | 4708.65 | 167.8 | 297,81 129,84 | 4243.04 | 44.045 | 0.35
26 | ТЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (1000 м2 покрытия) (До 8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-06 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=6,77; ЗПМ=25,29; МАТ=12,89 НР (4,19 руб.): 133%=156%*0.85 от ФОТ СП (2,39 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ | 0,008 8 / 1000 | 41291,64 15,55 | 35.7 | 41240.39 | 4257.79 | 3.15 | 1.93 | 4252.71 | 0.828 | 0.01
Итого по разделу 3 Асфальтобетонное покрытие | [6 empty] | 25429.51 |  |  |  |  | 2.56
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 395737.23 | 173526.83 | 40021,03 4341,91 | 173922.7 |  | 428.19
Накладные расходы | [6 empty] | 142218.07
Сметная прибыль | [6 empty] | 73631.78
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 288031.2 |  |  |  |  | 320.17
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 314897.74 |  |  |  |  | 107.7
Итого Оборудование | [6 empty] | 8266.67
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 391.47 |  |  |  |  | 0.32
Итого | [6 empty] | 611587.08 |  |  |  |  | 428.19
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 173922.7
Машины и механизмы | [6 empty] | 40021.03
ФОТ | [6 empty] | 177868.74
Оборудование | [6 empty] | 8266.67
Накладные расходы | [6 empty] | 142218.07
Сметная прибыль | [6 empty] | 73631.78
Непредвиденные затраты 2% от 611587,08 | [6 empty] | 12231.74
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 623818.82
НДС 20% | [6 empty] | 124763.764
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 748582.584 |  |  |  |  | 428.19
Составил: ___________________________Инженер УКС И.В. Воробьева
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)