## ЛСР по форме №4 с материалами
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2021 г. | [8 empty] | "______ " _______________2021 г.
Филиал "Заполярная горэлектросеть"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № И21Зап.- Л11
(локальная смета)
на | Замена КЛ-0,4кВ Л - 339 на 4-х жильный кабель.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | 510.3052 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________210,450 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________190,820 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0,392 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________15,254 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________105,777 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________246,79 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________7,02 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2021 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Электромонтажные работы
1 | ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-03 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (31635,17 руб.): 88%*0.85 от ФОТ СП (15225,48 руб.): 45%*0.8 от ФОТ | 0,384 38,4 / 100 | 4355 4355 |  |  | 42293.01 | 42293.01 |  |  | 285.2 | 109.52
2 | ТЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) (Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-142-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=18,44; ЗПМ=25,29; МАТ=25,27 НР (2703,14 руб.): 105%*0.85 от ФОТ СП (1574,94 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 1.2 | 505,82 99,8 | 403.92 | 2.1 | 12030.35 | 3028.73 | 8937.94 | 63.68 | 5.3 | 6.36
3 | ТЕРм08-02-141-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг (100 м кабеля) (Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-141-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=12,03; ЗПМ=25,29; МАТ=10,25 НР (4116,85 руб.): 105%*0.85 от ФОТ СП (2398,61 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 0,85 1,2-0,35 | 420,07 206,38 | 110,57 8,2 | 103.12 | 6465.52 | 4436.45 | 1130,63 176,27 | 898.44 | 10.96 | 9.32
4 | ТЕРм08-02-148-04 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) (Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-148-04 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=10,08; ЗПМ=25,29; МАТ=5,81 НР (3469,1 руб.): 105%*0.85 от ФОТ СП (2021,21 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 0.35 | 635,36 433,84 | 134,54 5,29 | 66.98 | 4450.99 | 3840.13 | 474,66 46,82 | 136.2 | 23.04 | 8.06
5 | Прайс | Кабель 0,4 кВ АВБбШв 4х70 (м) МАТ=559,00/1,2 (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 120 | 489,12 559,00/1,2 |  | 489,12 559,00/1,2 | 58694.58 |  |  | 58694.58
6 | ТССЦ-509-1762 | Наконечники кабельные : ТА-70 (прим.) (100 шт.) (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 0,08 8/100 | 4701.13 |  | 4701.13 | 376.09 |  |  | 376.09
7 | ТЕР34-02-003-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: более 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР34-02-003-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; МАТ=2,64 НР (1953,2 руб.): 110%*0.85 от ФОТ СП (1086,27 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 0,035 35/1000 | 57180,86 2360,03 |  | 54820.83 | 7154.42 | 2088.98 |  | 5065.44 | 142.6 | 4.99
8 | ТССЦ-507-5015 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 110 мм (10 шт.) (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 0,2 2/10 | 2114.68 |  | 2114.68 | 422.94 |  |  | 422.94
9 | ТЕРм08-02-143-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля (100 м кабеля) (Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-143-03 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=13,05; ЗПМ=25,29; МАТ=25,34 НР (4303,36 руб.): 105%*0.85 от ФОТ СП (2507,28 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 1,2 120 / 100 | 654,9 108,08 | 544,55 50,8 | 2.27 | 11876.63 | 3280.01 | 8527,65 1541,68 | 68.97 | 5.74 | 6.89
10 | Прайс | Плита закрытия кабеля ПЗК 24х48 (шт) МАТ=60,00/1,2 (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 220 | 52,5 60,00/1,2 |  | 52,5 60,00/1,2 | 11550 |  |  | 11550
11 | ТЕР01-02-061-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-03 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (14722,61 руб.): 88%*0.85 от ФОТ СП (7085,75 руб.): 45%*0.8 от ФОТ | 0,381 38,1 / 100 | 2042,72 2042,72 |  |  | 19682.63 | 19682.63 |  |  | 139.15 | 53.02
12 | ТЕРм08-02-163-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2 (1 шт.) (Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-163-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; МАТ=15,27 НР (1173,25 руб.): 105%*0.85 от ФОТ СП (683,58 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 2 | 31,95 25,99 |  | 5.96 | 1496.71 | 1314.57 |  | 182.14 | 1.38 | 2.76
13 | Прайс | Муфта концевая 1КВТп-4 *(70-120) (шт) МАТ=1543,00/1,2 (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 2 | 1350,12 1543,00/1,2 |  | 1350,12 1543,00/1,2 | 2700.24 |  |  | 2700.24
14 | ТЕРм08-02-472-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм (прим. 14 мм) (100 м) (Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=10,18; ЗПМ=25,29; МАТ=8,1 НР (9569,34 руб.): 105%*0.85 от ФОТ СП (5575,41 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 1,2 120 / 100 | 466,84 349,6 | 73,07 3,7 | 44.17 | 11931.65 | 10609.66 | 892,62 112,29 | 429.37 | 19 | 22.8
15 | ТССЦ-101-1618 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №496/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 14 мм (т) (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 0,132 132/1000 | 60670.21 |  | 60670.21 | 8008.47 |  |  | 8008.47
16 | ТЕРм08-03-524-21 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Демонтаж. Шкаф с одним трехполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток: до 630 А (1 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-524-21 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=11,64; ЗПМ=25,29; МАТ=8,71 НР (1422,94 руб.): 105%*0.85 от ФОТ СП (829,05 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 1 | 76,07 61,69 | 14,38 1,35 |  | 1727.53 | 1560.19 | 167,34 34,14 |  | 3.18 | 3.18
17 | ТЕРм08-03-524-21 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Шкаф с одним трехполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток: до 630 А (1 шт.) (Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-524-21 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=11,64; ЗПМ=25,29; МАТ=8,71 НР (4743,15 руб.): 105%*0.85 от ФОТ СП (2763,51 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 1 | 652,51 205,64 | 47,92 4,5 | 398.95 | 9233.26 | 5200.64 | 557,79 113,81 | 3474.83 | 10.6 | 10.6
18 О | Прайс | Щит распределительный ШР 11-73508-54 (шт) (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 1 | 15254.23 |  |  | 15254.23
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы | [6 empty] | 346912.47 |  |  |  |  | 237.5
Раздел 2. Пусконаладочные работы
19 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-028-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (124,13 руб.): 72%*0.85 от ФОТ СП (64,91 руб.): 40%*0.8 от ФОТ | 1 | 8,02 8,02 |  |  | 202.83 | 202.83 |  |  | 0.32 | 0.32
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы | [6 empty] | 391.87 |  |  |  |  | 0.32
Раздел 3. Асфальтобетонное покрытие
20 | ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №504/пр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=8,43; ЗПМ=25,29 НР (2627,61 руб.): 114%*0.85 от ФОТ СП (1301,6 руб.): 60%*0.8 от ФОТ | 0,0224 (28*0,08) / 100 | 9797,92 3956,87 | 5841,05 829,87 |  | 3344.53 | 2241.55 | 1102,98 470,12 |  | 243.35 | 5.45
21 | ТЕР27-03-008-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-03-008-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=12,51; ЗПМ=25,29 НР (423,11 руб.): 156%*0.85 от ФОТ СП (242,51 руб.): 95%*0.8 от ФОТ | 0,042 (28*0,15) / 100 | 695 201,87 | 493,13 98,54 |  | 473.52 | 214.42 | 259,1 104,67 |  | 13.22 | 0.56
22 | ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=10,75; ЗПМ=25,29; МАТ=10,22 НР (674,59 руб.): 156%*0.85 от ФОТ СП (386,64 руб.): 95%*0.8 от ФОТ | 0,028 (28*0,1) / 100 | 3315,08 283,65 | 3013,79 434,79 | 17.64 | 1113.06 | 200.86 | 907,15 307,88 | 5.05 | 18.078 | 0.51
23 | ТССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний (м3) (Транспортные расходы МАТ=1,05) | 10 | 1076.39 |  | 1076.39 | 10763.87 |  |  | 10763.87
24 | ТЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-005-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=11,57; ЗПМ=25,29; МАТ=18,2 НР (2151,01 руб.): 156%*0.85 от ФОТ СП (1232,86 руб.): 95%*0.8 от ФОТ | 0,028 28 / 1000 | 24679,93 685,27 | 7620,7 1605,55 | 16373.96 | 11298.23 | 485.26 | 2468,8 1136,92 | 8344.17 | 42.8835 | 1.2
25 | ТЕР27-06-020-06 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-06 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=10,86; ЗПМ=25,29; МАТ=12,88 НР (1381,33 руб.): 156%*0.85 от ФОТ СП (791,71 руб.): 95%*0.8 от ФОТ | 0,028 28 / 1000 | 45435,84 829,37 | 3427,89 641,75 | 41178.58 | 16480.28 | 587.29 | 1042,35 454,44 | 14850.64 | 44.045 | 1.23
26 | ТЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (1000 м2 покрытия) (До 8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-06 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=6,77; ЗПМ=25,29; МАТ=12,89 НР (14,6 руб.): 156%*0.85 от ФОТ СП (8,37 руб.): 95%*0.8 от ФОТ | 0,028 28 / 1000 | 41291,64 15,55 | 35.7 | 41240.39 | 14902.26 | 11.01 | 6.77 | 14884.48 | 0.828 | 0.02
Итого по разделу 3 Асфальтобетонное покрытие | [6 empty] | 69611.7 |  |  |  |  | 8.97
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 283927.83 | 101278.22 | 26475,78 4499,04 | 140919.6 |  | 246.79
Накладные расходы | [6 empty] | 87208.51
Сметная прибыль | [6 empty] | 45779.7
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 210450.24 |  |  |  |  | 176.5
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 190819.7 |  |  |  |  | 69.97
Итого Оборудование | [6 empty] | 15254.23
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 391.87 |  |  |  |  | 0.32
Итого | [6 empty] | 416916.04 |  |  |  |  | 246.79
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 140919.6
Машины и механизмы | [6 empty] | 26475.78
ФОТ | [6 empty] | 105777.26
Оборудование | [6 empty] | 15254.23
Накладные расходы | [6 empty] | 87208.51
Сметная прибыль | [6 empty] | 45779.7
Непредвиденные затраты 2% от 416916,04 | [6 empty] | 8338.32
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 425254.36
НДС 20% | [6 empty] | 85050.872
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 510305.232 |  |  |  |  | 246.79
Составил: ___________________________Инженер УКС И.В. Воробьева
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)