## 14
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 14. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Акционерного общества "Мурманэнергосбыт"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету |  | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка | Характеристики объектов инвестиционной деятельности
[15 empty] | Мощность подстанции, МВА |  | Протяженность линии электропередачи, км |  | Шт.
[5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |  | Год принятия к бухгалтерскому учету | Первоначальная стоимость, млн рублей |  |  | значение до | значение после | значение до | значение после | значение до | значение после
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1.1 | 16.1.2 | 16.2.1 | 16.2.2 | 16.3.1 | 16.3.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 289.389 | нд | 289.04 | нд | нд | 285.73 | 3.31 | 240.863 | нд | 241.212 | нд | нд | 13.3 | 14.37 | 22.144 | 26.0746 | 334 | 385
| Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 132.841 | нд | 132.841 | нд | нд | 132.841 | нд | 110.698 | нд | 110.698 | нд | нд | 9.84 | 10.91 | 6.12 | 8.1406 | 176 | 212
| Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 156.548 | нд | 156.199 | нд | нд | 152.889 | 3.31 | 130.165 | нд | 130.514 | нд | нд | 3.46 | 3.46 | 16.024 | 17.934 | 158 | 173
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 242.891 | нд | 242.891 | нд | нд | 239.581 | 3.31 | 202.407 | нд | 202.407 | нд | нд | 11.77 | 11.77 | 22.144 | 22.144 | 334 | 362
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 39.227 | нд | 38.878 | нд | нд | 38.878 | нд | 32.398 | нд | 32.747 | нд | нд | 1.53 | 2.6 | нд | 3.9306 | нд | 4
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 7.271 | нд | 7.271 | нд | нд | 7.271 | нд | 6.058 | нд | 6.058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19
1 | Мурманская область | Г | 289.389 | нд | 289.04 | нд | нд | 285.73 | 3.31 | 240.863 | нд | 241.212 | нд | нд | 13.3 | 14.37 | 22.144 | 26.0746 | 334 | 385
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 242.891 | нд | 242.891 | нд | нд | 239.581 | 3.31 | 202.407 | нд | 202.407 | нд | нд | 11.77 | 11.77 | 22.144 | 22.144 | 334 | 362
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 41.338 | нд | 41.338 | нд | нд | 41.338 | нд | 34.445 | нд | 34.445 | нд | нд | 11.37 | 11.37 | нд | нд | 7 | 30
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 2.511 | нд | 2.511 | нд | нд | 2.511 | нд | 2.092 | нд | 2.092 | нд | нд | 0.56 | 0.56 | нд | нд | 2 | 2
1.2.1.1.1 | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 2.511 | нд | 2.511 | нд | нд | 2.511 | нд | 2.092 | нд | 2.092 | нд | нд | 0.56 | 0.56 | нд | нд | 2 | 2
1.2.1.1.1 | Замена КТП-6 на новую КТП 160 кВА в комплекте с силовым трансформатором ТМГ-160кВА , н.п.Риколатва. | О_Кр_КТП6_12111_1 | 1.312 | сметный расчет | 1.312 | нд | нд | 1.312 | нд | 1.093 | 2024 | 1.093 | В целях улучшения ситуации по обеспечению безопасности, надежности и качества электроснабжения энергопринимающих устройств объектов; исключению перерывов в электроснабжении; угрозы для жизни и здоровья людей и оперативно-ремонтному персоналу, при производстве технического и оперативного обслуживания; необходимо осуществить технические и организационные мероприятия по замене существующей комплектной трансформаторной подстанции КТП-6 10/0,4 кВ на новую комплектную трансформаторную подстанцию КТПН-10/0,4 кВ, с установкой в ней силового трансформатора номинальной мощностью 160 кВА, устройством фундамента и перезаводкой существующих линий электропередачи 10/0,4 кВ. | нд | 0.16 | 0.16 | нд | нд | 1 | 1
1.2.1.1.1 | Замена КТП-17 на новую КТП 400 кВА в комплекте с силовым трансформатором ТМГ-400кВА, н.п. Риколатва. | О_Кр_КТП17_12111_2 | 1.199 | сметный расчет | 1.199 | нд | нд | 1.199 | нд | 0.999 | 2024 | 0.999 | Осуществление технических и организационных мероприятий по замене существующей комплектной трансформаторной подстанции КТП-17 10/0,4 кВ на новую комплектную трансформаторную подстанцию КТПН-10/0,4 кВ с установкой силового трансформатора, номинальной мощностью 400 кВА, а также перезаводка существующих линий электропередачи 10/0,4 кВ обеспечит энергетическую безопасность, надежное и качественное электроснабжение энергопринимающих устройств потребителей н.п. Риколатва. | нд | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 1 | 1
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 38.827 | нд | 38.827 | нд | нд | 38.827 | нд | 32.353 | нд | 32.353 | нд | нд | 10.81 | 10.81 | нд | нд | 5 | 28
1.2.1.2.1 | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 25.904 | нд | 25.904 | нд | нд | 25.904 | нд | 21.585 | нд | 21.585 | нд | нд | 7.75 | 7.75 | нд | нд | 5 | 19
1.2.1.2.1 | ЯКНО-5, г.Ковдор. Замена ЯКНО-5 на новое с выключателем автоматическим. | Q_Кр_ЯКНО5_12121_1 | 1.624 | сметный расчет | 1.624 | нд | нд | 1.624 | нд | 1.353 | 2026 | 1.353 | Технические и организационные мероприятия по замене существующей ячейки комплектной наружной установки ЯКНО-5 на новую ячейку комплектной наружной установки ЯКНО-10-ВК с полной комплектацией (исполнение ввода ВН/исполнение вывода ВН – воздух/кабель), с перезаводкой существующих линий электропередачи 6 кВ позволит привести качество электроэнергии в соответствие с требованиями ГОСТ и повысить надежность и качество электроснабжения потребителей г. Ковдор. | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1
1.2.1.2.1 | КТПН-625,626,627,629, с.Ёна.Замена ШР на новые ШРС 1., 4 шт. | Q_Кр_ШРС1__12121_2 | 0.378 | сметный расчет | 0.378 | нд | нд | 0.378 | нд | 0.315 | 2026 | 0.315 | Осуществление технических и организационных мероприятий по замене существующих силовых распределительных шкафов ШР на новые ШРС1-27, 400А с полной комплектацией, установкой их на металлические подставки, с обрамлением из металла и осуществление перезаводки действующих линий электропередачи 0,4 кВ обеспечит энергетическую безопасность, надежное, качественное электроснабжение энергопринимающих устройств объектов потребителей электрической энергии с. Ена, Ковдорского района, исключит длительные перерывы в электроснабжении, исключит реальную угрозу для жизни и здоровья людей и оперативно-ремонтному персоналу при производстве технического и оперативного обслуживания. | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 4
1.2.1.2.1 | ТП-68, г.Ковдор. Замена силового трансформатора ТМ-400/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА. 1 шт. | Q_Кр_ТП68_12121_3 | 0.564 | сметный расчет | 0.564 | нд | нд | 0.564 | нд | 0.47 | 2026 | 0.47 | Приведение качества электроэнергии в соответствие с требованиями ГОСТ, обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей электрической энергии, подключенных от ТП-68 исключает возможные перебои в подаче электроэнергии . | нд | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | ТП-67, г.Ковдор. Замена силового трансформатора ТМ-400/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА. 2 шт. | Q_Кр_ТП67_12121_4 | 1.127 | сметный расчет | 1.127 | нд | нд | 1.127 | нд | 0.939 | 2026 | 0.939 | Приведение качества электроэнергии в соответствие с требованиями ГОСТ, обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей электрической энергии, подключенных от ТП-67 исключает возможные перебои в подаче электроэнергии . | нд | 0.8 | 0.8 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | ТП-47, г.Ковдор. Замена силового трансформатора ТМ-320/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА. 1 шт. | Q_Кр_ТП47_12121_5 | 0.564 | сметный расчет | 0.564 | нд | нд | 0.564 | нд | 0.47 | 2026 | 0.47 | Реализация мероприятий направлена на обеспечение надёжности и качества электроснабжения потребителей социального и жилищно-коммунального комплекса г. Ковдор и включают в себя замену морально устаревших силовых трансформаторов на современную модель масляных трёхфазных силовых трансформаторов, серии ТМГ, с улучшенными показателями надёжности, не требующие расходов на предпусковые работы и на обслуживание при эксплуатации. | нд | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | ТП-59, г.Ковдор. Замена силового трансформатора ТМ-400/6/0,4 ТМ-630/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА. 2 шт. | Q_Кр_ТП59_121211_6 | 1.127 | сметный расчет | 1.127 | нд | нд | 1.127 | нд | 0.939 | 2026 | 0.939 | Реализация мероприятий направлена на обеспечение надёжности и качества электроснабжения потребителей социального и жилищно-коммунального комплекса г. Ковдор и включают в себя замену морально устаревших силовых трансформаторов на современную модель масляных трёхфазных силовых трансформаторов, серии ТМГ, с улучшенными показателями надёжности, не требующие расходов на предпусковые работы и на обслуживание при эксплуатации. | нд | 0.8 | 0.8 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | ТП-33, г.Ковдор. Замена силового трансформатора ТМ-400/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА. 2 шт. | R_Кр_ТП33_12121_7 | 1.175 | сметный расчет | 1.175 | нд | нд | 1.175 | нд | 0.979 | 2027 | 0.979 | Реализация мероприятий направлена на обеспечение надёжности и качества электроснабжения потребителей социального и жилищно-коммунального комплекса г. Ковдор и включают в себя замену морально устаревших силовых трансформаторов на современную модель масляных трёхфазных силовых трансформаторов, серии ТМГ, с улучшенными показателями надёжности, не требующие расходов на предпусковые работы и на обслуживание при эксплуатации. | нд | 0.8 | 0.8 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | ТП-41, г.Ковдор. Замена силового трансформатора ТМ-400/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА. 2 шт. | R_Кр_ТП41_12121_8 | 1.175 | сметный расчет | 1.175 | нд | нд | 1.175 | нд | 0.979 | 2027 | 0.979 | Реализация мероприятий направлена на обеспечение надёжности и качества электроснабжения потребителей социального и жилищно-коммунального комплекса г. Ковдор и н.п. Ёнский, которые включают в себя замену морально устаревших силовых трансформаторов на современную модель масляных трёхфазных силовых трансформаторов, серии ТМГ, с улучшенными показателями надёжности, не требующие расходов на предпусковые работы и на обслуживание при эксплуатации, не нуждающиеся в профилактических ремонтах и ревизиях в течение всего срока эксплуатации, что значительно сокращает трудозатраты на их обслуживание и ремонт. | нд | 0.8 | 0.8 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | КТП-109, н.п..Ёнский. Замена силового трансформатора ТМ-250-10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА. 1 шт. | Q_Кр_КТП109_12121_9 | 0.564 | сметный расчет | 0.564 | нд | нд | 0.564 | нд | 0.47 | 2026 | 0.47 | Реализация мероприятий направлена на обеспечение надёжности и качества электроснабжения потребителей социального и жилищно-коммунального комплекса н.п. Ёнский, включающие в себя замену морально устаревших силовых трансформаторов на современную модель масляных трёхфазных силовых трансформаторов, серии ТМГ, с улучшенными показателями надёжности. | нд | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | ТП-101, н.п.Ёнский. Замена силового трансформатора ТМ-400/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА. 2 шт. | R_Кр_ТП101_12121_10 | 1.175 | сметный расчет | 1.175 | нд | нд | 1.175 | нд | 0.979 | 2027 | 0.979 | Реализация мероприятий направлена на обеспечение надёжности и качества электроснабжения потребителей социального и жилищно-коммунального комплекса н.п. Ёнский, включающие в себя замену морально устаревших силовых трансформаторов на современную модель масляных трёхфазных силовых трансформаторов, серии ТМГ, с улучшенными показателями надёжности. | нд | 0.8 | 0.8 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | ТП-104, н.п.Ёнский. Замена силового трансформатора ТМ-400/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА. 2 шт. | R_Кр_ТП104_12121_11 | 1.175 | сметный расчет | 1.175 | нд | нд | 1.175 | нд | 0.979 | 2027 | 0.979 | Реализация мероприятий направлена на обеспечение надёжности и качества электроснабжения потребителей социального и жилищно-коммунального комплекса н.п. Ёнский, включающие в себя замену морально устаревших силовых трансформаторов на современную модель масляных трёхфазных силовых трансформаторов, серии ТМГ, с улучшенными показателями надёжности. | нд | 0.8 | 0.8 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | ТП-93, г.Ковдор. Замена силового трансформатора ТМ-400/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА. 2 шт. | Q_Кр_ТП93_12121_12 | 1.127 | сметный расчет | 1.127 | нд | нд | 1.127 | нд | 0.939 | 2026 | 0.939 | Реализация мероприятий направлена на обеспечение надёжности и качества электроснабжения потребителей социального и жилищно-коммунального комплекса г. Ковдор и включают в себя замену морально устаревших силовых трансформаторов на современную модель масляных трёхфазных силовых трансформаторов, серии ТМГ, с улучшенными показателями надёжности, не требующие расходов на предпусковые работы и на обслуживание при эксплуатации. | нд | 0.8 | 0.8 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | ТП-45(н), г.Ковдор. Замена силового трансформатора ТМ-400/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА. 1 шт. | Q_Кр_ТП45_12121_13 | 0.564 | сметный расчет | 0.564 | нд | нд | 0.564 | нд | 0.47 | 2026 | 0.47 | Реализация мероприятий направлена на обеспечение надёжности и качества электроснабжения потребителей социального и жилищно-коммунального комплекса г. Ковдор и включают в себя замену морально устаревших силовых трансформаторов на современную модель масляных трёхфазных силовых трансформаторов, серии ТМГ, с улучшенными показателями надёжности, не требующие расходов на предпусковые работы и на обслуживание при эксплуатации. | нд | 0.4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | ТП-5, г.Ковдор. Замена силового трансформатора ТМ-250/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-250 кВА. 2 шт. | Q_Кр_ТП5_12121_14 | 0.892 | сметный расчет | 0.892 | нд | нд | 0.892 | нд | 0.743 | 2026 | 0.743 | Реализация мероприятий направлена на обеспечение надёжности и качества электроснабжения потребителей социального и жилищно-коммунального комплекса г. Ковдор и включают в себя замену морально устаревших силовых трансформаторов на современную модель масляных трёхфазных силовых трансформаторов, серии ТМГ, с улучшенными показателями надёжности, не требующие расходов на предпусковые работы и на обслуживание при эксплуатации. | нд | 0.5 | 0.5 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | РП-1, г. Ковдор. Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумные ВВ-ТЕL, 12 шт. Установка ячейки КСО-298 с трансформаторами СН ТМГ-25 кВА, 2 шт. | Р_Кр_РП1_12121_15 | 12.673 | сметный расчет | 12.673 | нд | нд | 12.673 | нд | 10.561 | 2025 | 10.561 | Установка вакуумных выключателей и ячеек КСО-298 с ТСН в РП-1 обеспечит энергетическую безопасность и надежное электроснабжение энергопринимающих устройств объектов потребителей электрической энергии г. Ковдора. Вакуумные выключатели обеспечат высокое быстродействие, высокий коммутационный и механический ресурс; взрыво- и пожаробезопасность; отсутствие выбросов, продуктов горения дуги и внешних эффектов при отключении токов короткого замыкании; отсутствие загрязнения окружающей среды (экологичность); позволит сократить перерывы в электроснабжении, связанные с выполнением регламентных работ; снизит эксплуатационные затраты в связи с отсутствием необходимости в проведении текущего и капитального ремонтов. | нд | 0.05 | 0.05 | нд | нд | нд | 14
1.2.1.2.2 | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 12.923 | нд | 12.923 | нд | нд | 12.923 | нд | 10.768 | нд | 10.768 | нд | нд | 3.06 | 3.06 | нд | нд | нд | 9
1.2.1.2.2. | Замена в ячейках КСО масляных выключателей на вакуумные выключатели BB-TEL РП-2, пгт. Никель | P_ПрН_ВВ_РП2_12122_1 | 3.42 | сметный расчет | 3.42 | нд | нд | 3.42 | нд | 2.85 | 2025 | 2.85 | Замена в камерах КСО масляные выключатели на вакуумные выключатели обеспечит энергетическую безопасность и надёжное электроснабжение энергопринимающих устройств объектов потребителей эл.энергии жилищно-коммунального комплекса пгт.Никель. Вакуумные выключатели обеспечат высокое быстродействие, высокий коммутационный и механический ресурс; взрыво- и пожаробезопасность; бесшумность; отсутствие выбросов, продуктов горения дуги и внешних эффектов при отключении токов короткого замыкания; отсутствие загрязнения окружающей среды (экологичность). | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5
1.2.1.2.2. | Замена в ячейках КСО масляных выключателей на вакуумные выключатели BB-TEL РП-3, г.Заполярный | Р_ПрЗ_ВВ_РП3_12122_2 | 2.735 | сметный расчет | 2.735 | нд | нд | 2.735 | нд | 2.279 | 2025 | 2.279 | Замена в камерах КСО масляные выключатели на вакуумные выключатели обеспечит энергетическую безопасность и надёжное электроснабжение энергопринимающих устройств объектов потребителей эл.энергии жилищно-коммунального комплекса г.Заполярный. Вакуумные выключатели обеспечат высокое быстродействие, высокий коммутационный и механический ресурс; взрыво- и пожаробезопасность; бесшумность; отсутствие выбросов, продуктов горения дуги и внешних эффектов при отключении токов короткого замыкания; отсутствие загрязнения окружающей среды (экологичность). | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4
1.2.1.2.2. | ТП-75. Замена ТМ-10/0,4-250 кВА на трансформаторы марки ТМГ-12 10/0,4-250 кВА. 2шт. | R_ПрН_ТП75_12122_3 | 1.267 | сметный расчет | 1.267 | нд | нд | 1.267 | нд | 1.056 | 2027 | 1.056 | Реализация мероприятий по реконструкции ТП-75 позволит обеспечить надежное и качественное электроснабжение потребителей электроэнергии, подключенных от ТП-75, в том числе социально-значимых объектов (Ростелеком) и МКД с электропищеприготовлением, исключает возможные перерывы в электроснабжении для населения многоквартирных домов с электропищеприготовлением. | нд | 0.5 | 0.5 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2. | ТП-21. Замена ТМ-6/0,4-400 кВА на трансформаторы марки ТМГ-12 6/0,4-400 кВА. 2шт. | R_ПрЗ_ТП21_12122_4 | 1.66 | сметный расчет | 1.66 | нд | нд | 1.66 | нд | 1.383 | 2027 | 1.383 | Реализация мероприятий по реконструкции ТП-21 позволит обеспечить надежное и качественное электроснабжение потребителей электроэнергии, подключенных от ТП-21, МКД с электропищеприготовлением и социально значимых объектов, таких как школа №22, исключает возможные перерывы в электроснабжении. | нд | 0.8 | 0.8 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2. | ТП-7. Замена ТМ-6/0,4-400 кВА на трансформаторы марки ТМГ-12 6/0,4-400 кВА. 2шт. | R_ПрЗ_ТП7_12122_5 | 1.66 | сметный расчет | 1.66 | нд | нд | 1.66 | нд | 1.383 | 2027 | 1.383 | Реализация мероприятий по реконструкции ТП-7 позволит обеспечить надежное и качественное электроснабжение потребителей электроэнергии, подключенных от ТП-7, МКД с электропищеприготовлением, исключает возможные перерывы в электроснабжении для населения многоквартирных домов с электропищеприготовлением. | нд | 0.8 | 0.8 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2. | ТП-18. Замена ТМ-10/0,4-400 кВА на трансформаторы марки ТМГ-12 10/0,4-400 кВА. 2шт. | R_ПрН_ТП18_12122_6 | 1.66 | сметный расчет | 1.66 | нд | нд | 1.66 | нд | 1.383 | 2027 | 1.383 | Реализация мероприятий по реконструкции ТП-18 позволит обеспечить надежное и качественное электроснабжение потребителей электроэнергии, подключенных от ТП-18 ( МКД с электропищеприготовлением), исключает возможные перерывы в электроснабжении для населения многоквартирных домов с электропищеприготовлением. | нд | 0.8 | 0.8 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2. | КТП-88. Замена ТМ-10/0,4-160 кВА на трансформаторы марки ТМГ-12 10/0,4-160 кВА. 1шт. | R_ПрН_КТП88_12122_7 | 0.521 | сметный расчет | 0.521 | нд | нд | 0.521 | нд | 0.434 | 2027 | 0.434 | Реализация мероприятий по реконструкции КТП-88 позволит обеспечить надежное и качественное электроснабжение потребителей электроэнергии, подключенных от КТП-88, в том числе социально-значимых объектов (ОРТПЦ), исключает возможные перерывы в электроснабжении | нд | 0.16 | 0.16 | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 145.275 | нд | 145.275 | нд | нд | 145.275 | нд | 121.064 | нд | 121.064 | нд | нд | нд | нд | 20.744 | 20.744 | 309 | 309
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 145.275 | нд | 145.275 | нд | нд | 145.275 | нд | 121.064 | нд | 121.064 | нд | нд | нд | нд | 20.744 | 20.744 | 309 | 309
1.2.2.1.1 | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 60.483 | нд | 60.483 | нд | нд | 60.483 | нд | 50.403 | нд | 50.403 | нд | нд | нд | нд | 6.12 | 6.12 | 169 | 169
1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.29 опора 2 ВЛ РП-1 и КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.46 опора 2 ВЛ РП-1, г. Ковдор. II этап. | N_Кр_КЛф29ф46_12211_0 | 10.664 | сметный расчет | 10.664 | нд | нд | 10.664 | нд | 8.887 | 2023 | 8.887 | Реализация мероприятий по реконструкции КЛ-6 кВ ПС-40А ф.46,29 опора 2 ВЛ РП-1 позволит обеспечить надёжность электроснабжения социально-значимых потребителей г. Ковдора – это объекты РОВД (военизированная охрана, ГИБДД), ООО «Тепловодоканал» (подкачивающие насосы для подачи воды в многоэтажные дома жилого фонда), объекты социального назначения (д/сады, школы). | нд | нд | нд | 1.632 | 1.632 | нд | нд
1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.29 опора 2 ВЛ РП-1 и КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.46 опора 2 ВЛ РП-1, г. Ковдор. III этап. | О_Кр_КЛф29ф46_12211_1 | 21.614 | сметный расчет | 21.614 | нд | нд | 21.614 | нд | 18.012 | 2024 | 18.012 |  | нд | нд | нд | 2.856 | 2.856 | нд | нд
1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.29 опора 2 ВЛ РП-1 и КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.46 опора 2 ВЛ РП-1, г. Ковдор. IY этап. | Q_Кр_КЛф29ф46_12211_2 | 13.31 | сметный расчет | 13.31 | нд | нд | 13.31 | нд | 11.092 | 2026 | 11.092 |  | нд | нд | нд | 1.632 | 1.632 | нд | нд
1.2.2.1.1. | ВЛ-6 кВ №3 от ПС368. Замена старых опор на новые опоры с траверсами,н.п.Куропта. | Р_Кр_ВЛ№3ПС368_12211_4 | 3.592 | сметный расчет | 3.592 | нд | нд | 3.592 | нд | 2.993 | 2025 | 2.993 | Реализация мероприятий по реконструкции ВЛ 6 кВ ф.5 ПС368-Л3, замена деревянных опор, н.п. Куропта позволит обеспечить надежное и качественное электроснабжение потребителей электрической энергии и повысит бесперебойное снабжение электроэнергией объектов потребления, включая социально значимые объекты: МУП «Ена» (котельная, водозабор) ОАО «Ростелеком», операторы сотовой связи. | нд | нд | нд | нд | нд | 39 | 39
1.2.2.1.1. | ВЛ-6 кВ № 4 от ПС368. Замена старых опор на новые опоры с траверсами,н.п.Куропта. | Р_Кр_ВЛ№4ПС368_12211_5 | 3.712 | сметный расчет | 3.712 | нд | нд | 3.712 | нд | 3.093 | 2025 | 3.093 | Замена деревянных опор на новые в количестве 41 штуки с установкой траверс исключит случаи аварийных отключений, связанных с короткими замыканиями при схлестывании фазных проводников под воздействием неблагоприятных погодных условий; решит многие важнейшие задачи в сфере обеспечения качества жизни граждан; исключит длительные перерывы в электроснабжении; обеспечит энергетическую безопасность объектов потребителей н.п. Куропта, Ковдорского района. | нд | нд | нд | нд | нд | 41 | 41
1.2.2.1.1. | ВЛ-6 кВ № 51. Замена опор,н.п.Лейпи. | R_Кр_ВЛ№51_12211_6 | 7.591 | сметный расчет | 7.591 | нд | нд | 7.591 | нд | 6.326 | 2027 | 6.326 | Реализация мероприятий по реконструкции ВЛ 6 кВ ПС368-Л 51, замена деревянных опор, н.п. Лейпи позволит обеспечить надежное и качественное электроснабжение потребителей электрической энергии и повысит бесперебойное снабжение электроэнергией объектов потребления, включая социально значимые объекты: детский сад, школа, магазины | нд | нд | нд | нд | нд | 89 | 89
1.2.2.1.2 | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 84.792 | нд | 84.792 | нд | нд | 84.792 | нд | 70.661 | нд | 70.661 | нд | нд | нд | нд | 14.624 | 14.624 | 140 | 140
1.2.2.1.2.. | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л7 (длина трассы - 1320 м), г.Заполярный | R_ПрЗ_ВЛ-Л7_12212_0 | 4.577 | сметный расчет | 4.577 | нд | нд | 4.577 | нд | 3.814 | 2027 | 3.814 | Приведение качества электроэнергии в соответствие с требованиями ГОСТ, обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей , поскольку воздушная линия 6 кВ Л-7, является системообразующей линией и обеспечивает подачу электроэнергии потребителям г. Заполярный Печенгского района | нд | нд | нд | 1.32 | 1.32 | 36 | 36
1.2.2.1.2.. | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-9 г.Заполярный | N_ПрЗ_ВЛ-Л9_12212_1 | 1.514 | сметный расчет | 1.514 | нд | нд | 1.514 | нд | 1.262 | 2023 | 1.262 | Приведение качества электроэнергии в соответствие с требованиями ГОСТ, обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей , поскольку воздушная линия 6 кВ Л-9, является системообразующей линией и обеспечивает подачу электроэнергии потребителям г. Заполярный Печенгского района | нд | нд | нд | 0.482 | 0.482 | 7 | 7
1.2.2.1.2.. | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л23 (длина трассы -3050 м), пгт Никель | Q_ ПрН_ВЛ-Л23_12212_2 | 8.056 | сметный расчет | 8.056 | нд | нд | 8.056 | нд | 6.713 | 2027 | 6.713 | Замена существующего неизолированного провода АС-50 на самонесущий провод СИП-3 1х50, с заменой деревянных стоек опор на пропитанный стойки, исключит случаи замыкания на элементы опор воздушной линии; обеспечит высокую пожаробезопасность воздушной линии, обеспечит отсутствие или незначительное обрастание гололедом и мокрым снегом изолированной поверхности проводов; существенно снизит потери в линии; сократит сроки ремонта линий, снизит случаи несанкционированного подключения к линии, случаев вандализма, уменьшит эксплуатационные затраты при расчистке просек в процессе эксплуатации воздушных линий, а также улучшит общий эстетический вид. | нд | нд | нд | 3.05 | 3.05 | 69 | 69
1.2.2.1.2.. | Реконструкция ВЛ6 кВ Л34 (длина трассы -350 м), г. Заполярный | R_ПрЗ_ВЛ-Л34_12212_3 | 1.254 | сметный расчет | 1.254 | нд | нд | 1.254 | нд | 1.045 | 2027 | 1.045 | Замена существующего неизолированного провода АС-70 на СИП-3 1х95 длиной по трассе 350 метров, с частичной заменой деревянных стоек опор на пропитанные деревянные стойки, исключит случаи замыкания на элементы опор воздушной линии; обеспечит высокую пожаробезопасность воздушной линии, обеспечит отсутствие или незначительное обрастание гололедом и мокрым снегом изолированной поверхности проводов; снизит потери в линии; сократит сроки ремонта линий, снизит случаи несанкционированного подключения к линии, уменьшит затраты при расчистке просек, а также улучшит общий эстетический вид. | нд | нд | нд | 0.35 | 0.35 | 10 | 10
1.2.2.1.2.. | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л17 (длина трассы - 670 м), пгт. Никель | R_ПрН_ВЛ-17_12212_4 | 2.069 | сметный расчет | 2.069 | нд | нд | 2.069 | нд | 1.724 | 2027 | 1.724 | Реализация мероприятий по реконструкции ВЛ 10 кВ Л-17 исключит случаи замыкания на элементы опор воздушной линии; обеспечит высокую пожаробезопасность воздушной линии, обеспечит отсутствие или незначительное обрастание гололедом и мокрым снегом поверхности проводов; снизит потери в линии; сократит сроки ремонта линий, снизит случаи несанкционированного подключения к линии, уменьшит затраты при расчистке просек, улучшит общий эстетический вид. | нд | нд | нд | 0.67 | 0.67 | 18 | 18
1.2.2.1.2.. | КЛ-0,4кВ Л - 65/1 на 4-х жильный кабель, пгт.Никель. | N_ПрН_КЛ-65/1_12212_5 | 0.578 | сметный расчет | 0.578 | нд | нд | 0.578 | нд | 0.482 | 2023 | 0.482 | Реконструкция кабельной линии до уровня, указанного в нормативно-технической документации, приведение в соответствие требованиям ПУЭ обеспечит наличие связей по 0,4 кВ между трансформаторными подстанциями и обеспечит возможность резервного питания и длительные перерывы в электроснабжении многоквартирного дома по ул. Спортивная , д.15 в случае возникновения аварийных ситуаций. | нд | нд | нд | 0.15 | 0.15 | нд | нд
1.2.2.1.2.. | КЛ-0,4кВ Л - 65/3 на 4-х жильный кабель, пгт. Никель | N_ПрН_КЛ-65/3_12212_6 | 0.824 | сметный расчет | 0.824 | нд | нд | 0.824 | нд | 0.687 | 2023 | 0.687 | Восстановление кабельной линии обеспечит соответствие требованиям нормативно-технической документации, обеспечит наличие связей по 0,4 кВ между трансформаторными подстанциями, что исключит длительные перерывы в электроснабжении и обеспечит возможность резервного питания многоквартирных домов по ул. Спортивная, д.15, ул. Спортивная , д.17 в случае возникновения аварийных ситуаций. | нд | нд | нд | 0.23 | 0.23 | нд | нд
1.2.2.1.2.. | КЛ 10 кВ от ПС-52 до РП-2. Замена питающего фидера 10 кВ КЛ-61, пгт. Никель | Р_ПрН_КЛ-61_12212_7 | 9.506 | сметный расчет | 9.506 | нд | нд | 9.506 | нд | 7.922 | 2026 | 7.922 | Выполнение реконструкции кабельной линии 10 кВ головного фидера № 61 от ПС-52 ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» до РП-2 участка распределительных сетей (УРС) Никель филиала АО «МЭС» «Заполярная горэлектросеть» с заменой КЛ-10 кВ АСБ 3х 240мм2 по всей длине линии увеличит пропускную способность электрических сетей, решит многие важнейшие задачи в сфере обеспечения качества жизни граждан, исключит длительные перерывы в электроснабжении, обеспечит энергетическую безопасность объектов жилищно-коммунального и производственного комплексов п. Никель. | нд | нд | нд | 0.98 | 0.98 | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Замена питающего фидера 10 кВ КЛ-76, пгт. Никель | Р_ПрН_КЛ-76_12212_8 | 10.722 | сметный расчет | 10.722 | нд | нд | 10.722 | нд | 8.935 | 2025 | 8.935 | Реализация мероприятий по реконструкции КЛ-76 кВ от ПС-52 ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» до РП-1 участка распределительных сетей (УРС) Никель филиала АО «МЭС» «Заполярная горэлектросеть» увеличит пропускную способность электрических сетей, решит многие важнейшие задачи в сфере обеспечения качества жизни граждан, исключит длительные перерывы в электроснабжении, обеспечит энергетическую безопасность объектов жилищно-коммунального и производственного комплексов п. Никель | нд | нд | нд | 1.56 | 1.56 | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Замена КЛ-0,4кВ Л - 339 на 4-х жильный кабель.г.Заполярный | О_ПрЗ_КЛ-339_12212_9 | 0.589 | сметный расчет | 0.589 | нд | нд | 0.589 | нд | 0.491 | 2024 | 0.491 | Замена кабельной линии позволит повысить надежность электроснабжения многоквартирного жилого дома ул. Крупской, 9 г. Заполярный и соблюсти временные параметры восстановления электроснабжения потребителей-население квартир с электропищеприготовлением. | нд | нд | нд | 0.12 | 0.12 | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Замена КЛ-0,4кВ КЛ - 378 на 4-х жильный кабель.г.Заполярный | О_ПрЗ_КЛ-378_12212_10 | 0.314 | сметный расчет | 0.314 | нд | нд | 0.314 | нд | 0.262 | 2024 | 0.262 | Замена кабельной линии позволит повысить надежность электроснабжения социально-значимых объектов (детская музыкальная школа, администрация муниципального образования г. Заполярный ) | нд | нд | нд | 0.06 | 0.06 | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Замена КЛ-0,4кВ Л - 376 на 4-х жильный кабель, г.Заполярный | О_ПрЗ_КЛ-376_12212_11 | 0.407 | сметный расчет | 0.407 | нд | нд | 0.407 | нд | 0.339 | 2024 | 0.339 | Замена кабельной линии обеспечит соответствие нормативно-технической документации, требованиям ПУЭ, обеспечит наличие связей по 0,4 кВ между трансформаторными подстанциями, что исключит длительные перерывы в электроснабжении и обеспечит энергетическую безопасность и возможность резервного питания объектов потребителей (полиция, офисы управляющих компаний г. Заполярный) в случае возникновения аварийных ситуаций. | нд | нд | нд | 0.08 | 0.08 | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Замена питающего фидера 6 кВ КЛ-53, г. Заполярный | Q_ПрЗ_КЛ-53_12212_12 | 10.45 | сметный расчет | 10.45 | нд | нд | 10.45 | нд | 8.708 | 2026 | 8.708 | Выполнение реконструкции кабельной линии 6 кВ головного фидера № 53 от ПС-26 до РП-1 участка распределительных сетей (УРС) Заполярный филиала АО «МЭС» «Заполярная горэлектросеть» увеличит пропускную способность электрических сетей, решит многие важнейшие задачи в сфере обеспечения качества жизни граждан, исключит длительные перерывы в электроснабжении, обеспечит энергетическую безопасность объектов жилищно-коммунального и производственного комплексов. | нд | нд | нд | 1.36 | 1.36 | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Замена питающего фидера 6 кВ КЛ-54, г. Заполярный | Q_ПрЗ_КЛ-54_12212_13 | 10.45 | сметный расчет | 10.45 | нд | нд | 10.45 | нд | 8.708 | 2026 | 8.708 | Реконструкция кабельной линии 6 кВ головного фидера № 54 от ПС-26 до РП-1 участка распределительных сетей (УРС) Заполярный филиала АО «МЭС» «Заполярная горэлектросеть» увеличит пропускную способность электрических сетей, решит многие важнейшие задачи в сфере обеспечения качества жизни граждан, исключит длительные перерывы в электроснабжении, обеспечит энергетическую безопасность объектов жилищно-коммунального и производственного комплексов. | нд | нд | нд | 1.36 | 1.36 | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Замена КЛ-0,4кВ КЛ - 377 на 4-х жильный кабель, г.Заполярный | Q_ПрЗ_КЛ-377_12212_15 | 0.28 | сметный расчет | 0.28 | нд | нд | 0.28 | нд | 0.233 | 2026 | 0.233 | Замена КЛ-377 на 4-х жильный кабель обеспечит наличие связей по 0,4 кВ между трансформаторными подстанциями, что исключит длительные перерывы в электроснабжении и обеспечит энергетическую безопасность социально-значимых объектов электроснабжения, увеличит пропускную способность и качество передаваемой электроэнергии. | нд | нд | нд | 0.06 | 0.06 | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Замена КЛ-0,4кВ КЛ- 342 на 4-х жильный кабель, г.Заполярный | Р_ПрЗ_КЛ-342_12212_16 | 0.614 | сметный расчет | 0.614 | нд | нд | 0.614 | нд | 0.512 | 2025 | 0.512 | Восстановление технических характеристик кабелей до уровня, указанного в нормативно-технической документации, приведение в соответствие требованиям ПУЭ обеспечит наличие связей по 0,4 кВ между трансформаторными подстанциями, что исключит длительные перерывы в электроснабжении и обеспечит энергетическую безопасность на территории г. Заполярный, в частности в МКД Советский, 3 | нд | нд | нд | 0.125 | 0.125 | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Замена КЛ-0,4кВ Л - 68/12 на 4-х жильный кабель, пгт. Никель | R_ПрН_КЛ-68/12_12212_17 | 0.782 | сметный расчет | 0.782 | нд | нд | 0.782 | нд | 0.652 | 2027 | 0.652 | Замена КЛ-68/12 на 4-х жильный кабель обеспечит наличие связей по 0,4 кВ между трансформаторными подстанциями, что исключит длительные перерывы в электроснабжении и обеспечит энергетическую безопасность социально-значимых объектов электроснабжения, увеличит пропускную способность и качество передаваемой электроэнергии. | нд | нд | нд | 0.15 | 0.15 | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Замена КЛ-0,4кВ КЛ- 706 (1,2) на 4-х жильный кабель, г.Заполярный. | R_ПрЗ_КЛ-706(1,2)_12212_18 | 1.556 | сметный расчет | 1.556 | нд | нд | 1.556 | нд | 1.297 | 2027 | 1.297 | Замена кабельной линии КЛ-706(1,2) обеспечит соответствие требованиям ПУЭ, нормативно-технической документации, обеспечит возможность резервного питания при длительных перерывах в электроснабжении многоквартирного дома по ул. Юбилейная, д.14 в случае возникновения аварийных ситуаций. | нд | нд | нд | 0.34 | 0.34 | нд | нд
1.2.2.1.2.. | КЛ-0,4кВ КЛ- 202 на 4-х жильный кабель, г. Заполярный | R_ПрЗ_КЛ-202_12212_19 | 1.626 | сметный расчет | 1.626 | нд | нд | 1.626 | нд | 1.355 | 2027 | 1.355 | Планируется заменить кабель АСБ 3х95 на кабель АВБбШв 4х95, длиной 327 метров, что обеспечит соответствие нормативной документации и решит проблемы с наличием связей между трансформаторными подстанциями, для увеличения пропускной способности и улучшения качества передаваемой электроэнергии. | нд | нд | нд | 0.327 | 0.327 | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Замена КЛ-0,4кВ КЛ- 227 на 4-х жильный кабель, г. Заполярный | R_ПрЗ_КЛ-227_12212_20 | 0.946 | сметный расчет | 0.946 | нд | нд | 0.946 | нд | 0.788 | 2027 | 0.788 | Проектом предусматривается заменить кабель ААБ 3х95 на АВБбШв 4х95 длиной 200 метров, чтобы исключить длительные перерывы в электроснабжении и обеспечить энергетическую безопасность социально-значимых объектов электроснабжения, увеличит пропускную способность, снизит потери в линии и сократит сроки простоя оборудования при выполнении ремонтных работ. | нд | нд | нд | 0.2 | 0.2 | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Замена питающего фидера 6 кВ КЛ-51, г. Заполярный | R_ПрЗ_фКЛ-51_12212_21 | 8.839 | сметный расчет | 8.839 | нд | нд | 8.839 | нд | 7.366 | 2027 | 7.366 | Прокладка новых головных фидеров, с заменой кабеля АСБ 3х185 на кабель АСБ 3х240 длиной 825 метров, увеличит пропускную способность электрических сетей, решит многие важнейшие задачи в сфере обеспечения качества жизни граждан, исключит длительные перерывы в электроснабжении, существенно снизит потери в линии; сократит сроки ремонта линии обеспечит энергетическую безопасность объектов жилищно-коммунального и производственного комплексов г. Заполярный. | нд | нд | нд | 0.825 | 0.825 | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Замена питающего фидера 6 кВ КЛ-52, г.Заполярный | R_ПрЗ_фКЛ-52_12212_22 | 8.839 | сметный расчет | 8.839 | нд | нд | 8.839 | нд | 7.366 | 2027 | 7.366 | Для обеспечения надежности, проектом предусмотрена прокладка новых головных фидеров, с заменой кабеля АСБ 3х185 на кабель АСБ 3х240 длиной 825 метров, что увеличит пропускную способность электрических сетей, решит многие важнейшие задачи в сфере обеспечения качества жизни граждан, исключит длительные перерывы в электроснабжении, существенно снизит потери в линии; сократит сроки ремонта линии, обеспечит энергетическую безопасность объектов жилищно-коммунального, социального и производственного комплексов г. Заполярный. | нд | нд | нд | 0.825 | 0.825 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 34.733 | нд | 34.733 | нд | нд | 34.733 | нд | 28.944 | нд | 28.944 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 34.733 | нд | 34.733 | нд | нд | 34.733 | нд | 28.944 | нд | 28.944 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4
1.2.3.6.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 9.672 | нд | 9.672 | нд | нд | 9.672 | нд | 8.06 | нд | 8.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.3.6.1. | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) 2 этап Ковдорский район | N_Кр_ОС_АИИСКУЭ_12361_1 | 9.672 | сметный расчет | 9.672 | нд | нд | 9.672 | нд | 8.06 | 2023 | 8.06 | Выполненение работ по внедрению интеллектуальных систем учета электрической энергии обеспечит достоверность учета и оперативный контроль за потреблением электроэнергии; исключить хищение электроэнергии за счет оперативного контроля баланса; сокращение затрат на оплату работы персонала, контролирующего показания электросчетчиков; снижение потерь электроэнергии за счет контроля и анализа потребления. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.3.6.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 25.061 | нд | 25.061 | нд | нд | 25.061 | нд | 20.884 | нд | 20.884 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3
1.2.3.6.2. | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) Печенгский район 1 этап | N_Пр_ОС_АИИСКУЭ_12362_1 | 7.442 | сметный расчет | 7.442 | нд | нд | 7.442 | нд | 6.202 | 2023 | 6.202 | Выполненение работ по внедрению интеллектуальных систем учета электрической энергии обеспечит достоверность учета и оперативный контроль за потреблением электроэнергии; исключить хищение электроэнергии за счет оперативного контроля баланса; сокращение затрат на оплату работы персонала, контролирующего показания электросчетчиков; снижение потерь электроэнергии за счет контроля и анализа потребления. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.3.6.2. | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) Печенгский район 2 этап | О_Пр_ОС_АИИСКУЭ_12362_2 | 8.206 | сметный расчет | 8.206 | нд | нд | 8.206 | нд | 6.838 | 2024 | 6.838 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.3.6.2. | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) Печенгский район 3 этап | Р_Пр_ОС_АИИСКУЭ_12362_3 | 9.413 | сметный расчет | 9.413 | нд | нд | 9.413 | нд | 7.844 | 2025 | 7.844 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 21.545 | нд | 21.545 | нд | нд | 18.235 | 3.31 | 17.954 | нд | 17.954 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 18 | 19
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3.31 | нд | 3.31 | нд | нд | нд | 3.31 | 2.758 | нд | 2.758 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 18 | 18
1.2.4.1.1 | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 3.31 | нд | 3.31 | нд | нд | нд | 3.31 | 2.758 | нд | 2.758 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 18 | 18
1.2.4.1.1 | Реконструкция объектов электросетевого хозяйства, турбаза "Фрегат" | Р_ЭО_Фрегат_12411_1 | 3.31 | сметный расчет | 3.31 | нд | нд | нд | 3.31 | 2.758 | 2025 | 2.758 | Реализация мероприятий по реконструкции отходящей ВЛ-6 кВ от ф.4 ПС-401, замена 18 деревянных опор, реконструкция КЛ-6 кВ от опоры №18 ВЛ-6 кВ от ф.4 ПС-401 до РУ-6 кВ КТП-400-6/0,4 кВ турбаза "Фрегат", реконструкция существующей КТП-400-6/0,4 кВ позволит обеспечить надежное и качественное электроснабжение потребителей электрической энергии и повысит бесперебойное снабжение электроэнергией объектов потребления: ООО «Баренцрыбпродукт», дачный поселок НДТ «Тулома» | нд | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 18 | 18
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 18.235 | нд | 18.235 | нд | нд | 18.235 | нд | 15.196 | нд | 15.196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.4.2.2 | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 18.235 | нд | 18.235 | нд | нд | 18.235 | нд | 15.196 | нд | 15.196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.4.2.2. | ПС-26 35/ 6 кВ . Модернизация длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и автоматики и зхамена элементной базы с электромеханической на микропроцессорную ( г.Заполярный): 2 этап | О_ПрЗ_ПС26_ЭО_12422_1 | 18.235 | сметный расчет | 18.235 | нд | нд | 18.235 | нд | 15.196 | 2024 | 15.196 | Использование современной микропроцессорной элементной базы ведёт к значительному снижению массогабаритных показателей, обеспечивает высокую точность измерений, постоянство характеристик, что позволяет повысить чувствительность, быстродействие и селективность защит. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 39.227 | нд | 38.878 | нд | нд | 38.878 | нд | 32.398 | нд | 32.747 | нд | нд | 1.53 | 2.6 | нд | 3.9306 | нд | 4
1.4.1. | Строительство трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 24.908 | нд | 24.908 | нд | нд | 24.908 | нд | 20.756 | нд | 20.756 | нд | нд | 1.53 | 2.56 | нд | нд | нд | 4
1.4.1.1 | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 22.513 | нд | 22.513 | нд | нд | 22.513 | нд | 18.76 | нд | 18.76 | нд | нд | 1.53 | 2.56 | нд | нд | нд | 3
1.4.1.1. | Строительство БКТП 630 кВА 6/0,4кВ; ТМГ-2х630 кВА с перезаводкой кабельных вводов 6/0,4кВ от ТП-56, г. Ковдор. | О_Кр_СтрТП56_1411_1 | 8.657 | сметный расчет | 8.657 | нд | нд | 8.657 | нд | 7.214 | 2025 | 7.214 | Выполнение работ по монтажу новой БКТП-6/0,4 кВ с установкой 2х силовых трансформаторов номинальной мощностью Sн= 630 кВА каждый, обеспечит энергетическую безопасность и надёжное электроснабжение энергопринимающих устройств объектов потребителей электрической энергииг. Ковдора , исключит длительные перерывы в электроснабжении. | нд | 0.63 | 1.26 | нд | нд | нд | 1
1.4.1.1. | Строительство БКТП 400 кВА 6/0,4кВ; ТМГ-2х400 кВА с перезаводкой кабельных вводов 6/0,4кВ от ТП-43, г. Ковдор. | Р_Кр_СтрТП43_1411_2 | 6.922 | сметный расчет | 6.922 | нд | нд | 6.922 | нд | 5.768 | 2026 | 5.768 | Выполнение работ по монтажу новой БКТП-6/0,4 кВ с установкой 2х силовых трансформаторов номинальной мощностью Sн= 400 кВА каждый, обеспечит энергетическую безопасность и надёжное электроснабжение энергопринимающих устройств объектов потребителей электрической энергии г.Ковдора , исключит длительные перерывы в электроснабжении. | нд | 0.4 | 0.8 | нд | нд | нд | 1
1.4.1.1. | Строительство БКТП 250 кВА 6/0,4кВ; ТМГ-2х250 кВА с перезаводкой кабельных вводов 6/0,4кВ от ТП-123 и от ТП-124, н.п. Куропта. | Q_Кр_СтрТП123ТП124_1411_3 | 6.934 | сметный расчет | 6.934 | нд | нд | 6.934 | нд | 5.778 | 2027 | 5.778 | Выполнение работ по монтажу новой БКТП-6/0,4 кВ с установкой 2х силовых трансформаторов номинальной мощностью Sн= 250 кВА каждый, обеспечит энергетическую безопасность и надёжное электроснабжение энергопринимающих устройств объектов потребителей электрической энергии н.п. Куропта , исключит длительные перерывы в электроснабжении. | нд | 0.5 | 0.5 | нд | нд | нд | 1
1.4.1.2 | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 2.395 | нд | 2.395 | нд | нд | 2.395 | нд | 1.996 | нд | 1.996 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1
1.4.1.2. | Устройство охранного периметра ПС-26 г.Заполярный, ул. Бабикова,20 | N_ПрЗ_ОС_ПС26_1412_1 | 2.395 | сметный расчет | 2.395 | нд | нд | 2.395 | нд | 1.996 | 2023 | 1.996 | Реализует задачи: недопустимость акта незаконного вмешательства; противоправное действие (бездействие), в том числе террористический акт или покушение на его совершение, угрожающее безопасному функционированию объекта топливно-энергетического комплекса; повреждение или уничтожение имущества; антитеррористическая защищенность здания и безопасность объекта главной понизительной подстанции ПС-26, совершение акта незаконного вмешательства в отношении которой приведет к прекращению нормального функционирования, ее повреждению или к авариям, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1
1.4.2. | Строительство линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 14.319 | нд | 13.97 | нд | нд | 13.97 | нд | 11.642 | нд | 11.991 | нд | нд | нд | 0.04 | нд | 3.9306 | нд | нд
1.4.2.1 | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 4.623 | нд | 4.623 | нд | нд | 4.623 | нд | 3.853 | нд | 3.853 | нд | нд | нд | 0.04 | нд | 2.0206 | нд | нд
1.4.2.1 | Строительство объектов электроснабжения от ТП-64 через ЯКНО-7 г. Ковдор | N_Кр_СтрВЛ_ТП64_1421_1 | 4.531 | сметный расчет | 4.531 | нд | нд | 4.531 | нд | 3.776 | 2023 | 3.776 | При строительстве воздушной линии электропередачи напряжением 6кВ АО "МЭС" сможет гарантированно обеспечить потребителям надёжное и качественное электроснабжение, в соответствии с требованиями ГОСТ и возможностью развития их деятельности, а также рассчитывать на увеличение объёма передачи электроэнергии. | нд | нд | 0.04 | нд | 1.99 | нд | нд
1.4.2.1 | Прокладка резервного силового кабеля от концевой опоры №12 ВЛ-10 кВ №1 до ячейки №2 ТП-102, н.п. Ёнский. | О_Кр_СтрКЛ_ТП102_1421_2 | 0.092 | сметный расчет | 0.092 | нд | нд | 0.092 | нд | 0.077 | 2024 | 0.077 | Осуществление технических и организационных мероприятий по прокладке резервной кабельной линии электропередач 10 кВ: от опоры № 12 ВЛ 10 кВ №1 до ячейки №2 ТП-102 обеспечит резервное электроснабжение энергопринимающих устройств объектов потребителей электрической энергии н.п. Ёнский, Ковдорского района в случае полного или частичного прекращения электроснабжения, а также исключит длительные перерывы в электроснабжении и обеспечит энергетическую безопасность на территории н.п. Ёнский. | нд | нд | нд | нд | 0.0306 | нд | нд
1.4.2.2 | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 9.696 | нд | 9.347 | нд | нд | 9.347 | нд | 7.789 | нд | 8.138 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.91 | нд | нд
1.4.2.2. | Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1. Прокладка кабельной лини 10кВ. пгт. Никель | M_ПрН_СтрКЛ_211123.1.03 | 9.163 | сметный расчет | 8.814 | нд | нд | 8.814 | нд | 7.345 | 2023 | 7.694 | Реализация мероприятий по прокладке кабельной линии 10кВ от ПС-52 (питающий центр МРСК) до РП-1 обеспечивает надежное и качественное электроснабжение всех потребителей электрической энергии п. Никель, т.к. КЛ-10 кВ от ПС-52 до РП-1 является одним из головных питающих кабельных линий п. Никель , а также позволяет обеспечить энергетическую безопасность жилищно-коммунального комплекса п. Никель | нд | нд | нд | нд | 1.79 | нд | нд
1.4.2.2. | Строительство КЛ-0,4кВ отТП 10А до МКД Ленина, 6., г.Заполярный | Р_ПрЗ_СтрКЛ_ТП10А_1422_2 | 0.533 | сметный расчет | 0.533 | нд | нд | 0.533 | нд | 0.444 | 2025 | 0.444 | Проектом предусматривается возможность обеспечить соблюдение требований ПУЭ, исключить или свести к минимуму тем самым угрозу срыва нормального функционирования органа местного самоуправления при возникновении аварийных и нештатных ситуаций различного характера, выполнив проектные, организационные и технические работы по строительству резервной питающей кабельной линии 0,4 кВ от независимого источника РУ- 0,4 кВ ТП-10А. | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 7.271 | нд | 7.271 | нд | нд | 7.271 | нд | 6.058 |  | 6.058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19
1.6.1. | Оборудование | Г | 1.191 | нд | 1.191 | нд | нд | 1.191 | нд | 0.992 | нд | 0.992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17
1.6.1.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 1.055 | нд | 1.055 | нд | нд | 1.055 | нд | 0.879 | нд | 0.879 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16
1.6.1.1. | Гайковерт МАKITA6906 | N_Кр_ОС_1611.1 | 0.05 | прайс-лист | 0.05 | нд | нд | 0.05 | нд | 0.042 | 2023 | 0.042 | Приобретение гайковерта (для сборочных монтажных, строительных работ), в количестве 1 шт. позволит осуществить производство ремонтно-восстановительных работ на объектах электросетевого хозяйства в период эксплуатации, возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1
1.6.1.1. | Виброплита Zitrek z3k101w | N_Кр_ОС_1611.2 | 0.052 | прайс-лист | 0.052 | нд | нд | 0.052 | нд | 0.043 | 2023 | 0.043 | Приобрестение виброплиты реверсивной Zitrek в количестве 1 шт., позволяет осуществлять производство ремонтно-восстановительных работ на линиях электропередачи в период возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1
1.6.1.1. | Бензобур ВТ 45 | N_Кр_ОС_1611.3 | 0.052 | прайс-лист | 0.052 | нд | нд | 0.052 | нд | 0.043 | 2023 | 0.043 | Приобрестение Бензобур ВТ 45, в количестве 1 шт., позволит в кратчайшие сроки осуществлять установку опор и пасынков при производстве ремонтно-восстановительных работ воздушных линий электропередачи в период возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций в электрических сетях. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1
1.6.1.1. | Персональные компьютеры в сборе (12 рабочих мест) | O_Кр_ОС_ПК_1611_4 | 0.713 | прайс-лист | 0.713 | нд | нд | 0.713 | нд | 0.594 | 2023 | 0.594 | Оборудование 12 рабочих мест новыми персональными компьютерами в сборе даст прирост скорости и качества работы операторов, расширение технических возможностей при работе. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12
1.6.1.1. | Сервер для управления учётными записями средствами Active Directory, организация сервера печати | O_Кр_ОС_Сервер_1611_5 | 0.188 | прайс-лист | 0.188 | нд | нд | 0.188 | нд | 0.157 | 2023 | 0.157 | Замена сервера приведет к более высокой производительности; поддержке новых операционных систем; экономии электропитания и оптимизации охлаждения, что позволяет существенно сократить операционные расходы; поддержке консолидации; из-за улучшенных механизмов обработки данных, новый сервер позволит быстрее обрабатывать клиентские приложения и оперативнее решать проблемы, гибко реагируя на требования клиентов. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1
1.6.1.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 0.136 | нд | 0.136 | нд | нд | 0.136 | нд | 0.113 | нд | 0.113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1
1.6.1.2. | Микрометр ИКС-30А | N_Пр_ОС_1612.1 | 0.136 | прайс-лист | 0.136 | нд | нд | 0.136 | нд | 0.113 | 2023 | 0.113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1
1.6.2. | Транспортные средства | Г | 6.08 | нд | 6.08 | нд | нд | 6.08 | нд | 5.066 | нд | 5.066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2
1.6.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 6.08 | нд | 6.08 | нд | нд | 6.08 | нд | 5.066 | нд | 5.066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2
1.6.2.1. | Автомобиль грузопассажирский Transporter | R_Кр_ОС_1621_1 | 3.586 | прайс-лист | 3.586 | нд | нд | 3.586 | нд | 2.988 | 2027 | 2.988 | Для обновления парка автомобилей в г. Ковдор планируется приобретение автомобиля, рассчитанного на перевозку максимального числа людей в рамках категории B по области, а также частичной транспортировки мелкогабаритных грузов. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1
1.6.2.1. | Вездеход TRQACK2 Комфорт | Q_Кр_ОС_1621_2 | 2.494 | прайс-лист | 2.494 | нд | нд | 2.494 | нд | 2.078 | 2026 | 2.078 | Приобретение для осуществления ремонтно-восстановительных работ вездеходTRQACK2 Комфорт позволит осуществлять производство ремонтно-восстановительных работ любой сложности и в различных природно-производственных условиях на объектах электросетевого хозяйства в период эксплуатации, возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций в эл.сетях . | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1
Note on D15: Yljankova_VV: с уч. ПИР 0,349
Note on M15: Yljankova_VV: с уч. ПИР 0,349