## 23.12.2015
АО "МЭС" | [14 empty] | Приложение № 6 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Капитальный ремонт электрооборудования и электросетей за 2015 г.
Исполнитель: филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
наименование оборудования и сетей | наименование объектов ремонта | месяц | [11 empty] | Итого | ВСЕГО за год
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
ВМ (шт.) | [14 empty] | 0
ВН (шт.) | [14 empty] | 0
РВ (шт.) | [14 empty] | 0
муфта соединительная 6кВ (шт) | Кабельный вывод 6кВ ф.21 ГПП368-оп.1 Р-7 Л-4 | месяц июль: 3 | 3 | 9
| Кабельная линия 6кВ ТП-42-ТП68 | месяц август: 4 | 4
| Кабельный вывод 6кВ КТП-89-РЛ-26 Л-11 | месяц сентябрь: 2 | 2
муфта соединительная 0,4 кВ (шт) | Кабельная линия 0,4 кВ, ТП-54 - Школа №2 | месяц июнь: 2 | 2 | 6
| Кабельная линия 0,4кВ ТП-51-Комендатура,Горняков,28 | [12 empty] | 1 | bar: месяц август
| Кабельная линия 0,4кВ ТП-45 Победы,12 - Победы,14 | [12 empty] | 1 | bar: месяц август
| Кабельная линия 0,4 кВ РП-2-Школа №3 | месяц декабрь: 2 | 2
муфта концевая 6кВ (шт) | Кабельный вывод 6кВ ф.21 ГПП368-оп.1 Р-7 Л-4 | месяц июль: 2; месяц август: 2 | 4 | 5
| Кабельная линия 6кВ ТП-42-ТП68 | [12 empty] | 1 | bar: месяц август
муфта концевая 0,4 кВ (шт) | [14 empty] | 0
кабельные вставки 6кВ (м) | Кабельный вывод 6кВ ф.21 ГПП368-оп.1 Р-7 Л-4 | месяц июль: 34 | 34 | 59
| Кабельная линия 6кВ ТП-42-ТП68 | месяц август: 18 | 18
| Кабельный вывод 6кВ КТП-89-РЛ-26 Л-11 | месяц сентябрь: 7 | 7
кабельные вставки 0,4кВ (м) | Кабельная линия 0,4 кВ, ТП-54 - Школа №2 | месяц июнь: 9 | 9 | 27
| Кабельная линия 0,4кВ ТП-51-Комендатура,Горняков,28 | месяц август: 12 | 12
| Кабельная линия 0,4 кВ РП-2-Школа №3 | месяц декабрь: 6 | 6
замена опор, укосов (шт) | Воздушная линия 0,4кВ Л-1 оп.13,15 п.Енский | месяц май: 2 | 9 | 51
| Воздушная линия 0,4кВ Л-2 оп.10,17,20 п.Енский | месяц май: 3
| Воздушная линия 0,4кВ Л-1 оп.1,2,3,5 с.Ена | месяц май: 4
| Воздушная линия 6кВ Л-10 оп.8(А),9(А),36(А) | месяц июнь: 3 | 13
| Воздушная линия 6кВ Л-11 оп.8(А),32(А) | месяц июнь: 2
| Воздушная линия 6кВ Л-37 оп.1(А),16(А с укосом),18 | месяц июнь: 3
Воздушная линия 6кВ Л-38 оп.18 | bar: месяц июнь
| Воздушная линия 10кВ Л-9 оп.15,17,14а | месяц июнь: 3
Воздушная линия 10кВ Л-15 оп.144 | bar: месяц июнь
| Воздушная линия 0,4кВ Л-2 КТП-108 оп.14,15 | месяц июль: 2 | 14
Воздушная линия 0,4кВ Л-6 КТП-627 оп.7 | bar: месяц июль
| Воздушная линия 0,4кВ Л-7 КТП-627 оп.1,2 | месяц июль: 2
| Воздушная линия 10кВ Л-15 оп.142,143,144,145,146,147,148 | месяц июль: 7
Воздушная линия 0,4кВ ТП-44-Гоголя,Новая оп.23 | bar: месяц июль
Воздушная линия 0,4кВ ТП-124 Л-1 оп.1 | bar: месяц июль
| Воздушная линия 10кВ Л-15 оп.168, 73а, 24 | месяц август: 3 | 7
| Воздушная линия 10кВ Л-9 оп.49а, 58а, 81а, 40а | месяц август: 4
| Воздушная линия 10кВ Л-15 оп.153,154,165,166,165а | месяц сентябрь: 5 | 8
| Воздушная линия 10кВ Л-9 оп.82а,89а,89б | месяц сентябрь: 3
замена провода (метр) | [14 empty] | 0
ремонт силовых трансформаторов (шт) | [14 empty] | 0
автоматические выключатели (АВ, АВМ) (шт) | [14 empty] | 0
ремонт рубильников до и свыше 400А (шт) | [14 empty] | 0
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
|  |  |  | Технический директор | [6 empty] | Семёнов Е.А.

## 25.09.2015
ОАО "МУРМАНЭНЕРГОСБЫТ" | [14 empty] | Приложение № 6 к приказу ОАО "Мурманэнергосбыт" № 136 от 04.04.2014.
Капитальный ремонт электрооборудования и электросетей за 2015 г.
Исполнитель: филиал "ОАО Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть"
наименование оборудования и сетей | наименование объектов ремонта | месяц | [11 empty] | Итого | ВСЕГО за год
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
ВМ (шт.) | [14 empty] | 0
ВН (шт.) | [14 empty] | 0
РВ (шт.) | [14 empty] | 0
муфта соединительная 6кВ (шт) | Кабельный вывод 6кВ ф.21 ГПП368-оп.1 Р-7 Л-4 | месяц июль: 3 | 3 | 9
| Кабельная линия 6кВ ТП-42-ТП68 | месяц август: 4 | 4
| Кабельный вывод 6кВ КТП-89-РЛ-26 Л-11 | месяц сентябрь: 2 | 2
муфта соединительная 0,4 кВ (шт) | Кабельная линия 0,4 кВ, ТП-54 - Школа №2 | месяц июнь: 2 | 2 | 4
| Кабельная линия 0,4кВ ТП-51-Комендатура,Горняков,28 | [12 empty] | 1 | bar: месяц август
| Кабельная линия 0,4кВ ТП-45 Победы,12 - Победы,14 | [12 empty] | 1 | bar: месяц август
муфта концевая 6кВ (шт) | Кабельный вывод 6кВ ф.21 ГПП368-оп.1 Р-7 Л-4 | месяц июль: 2; месяц август: 2 | 4 | 5
| Кабельная линия 6кВ ТП-42-ТП68 | [12 empty] | 1 | bar: месяц август
муфта концевая 0,4 кВ (шт) | [14 empty] | 0
кабельные вставки 6кВ (м) | Кабельный вывод 6кВ ф.21 ГПП368-оп.1 Р-7 Л-4 | месяц июль: 34 | 34 | 59
| Кабельная линия 6кВ ТП-42-ТП68 | месяц август: 18 | 18
| Кабельный вывод 6кВ КТП-89-РЛ-26 Л-11 | месяц сентябрь: 7 | 7
кабельные вставки 0,4кВ (м) | Кабельная линия 0,4 кВ, ТП-54 - Школа №2 | месяц июнь: 9 | 9 | 21
| Кабельная линия 0,4кВ ТП-51-Комендатура,Горняков,28 | месяц август: 12 | 12
замена опор, укосов (шт) | Воздушная линия 0,4кВ Л-1 оп.13,15 п.Енский | месяц май: 2 | 9 | 51
| Воздушная линия 0,4кВ Л-2 оп.10,17,20 п.Енский | месяц май: 3
| Воздушная линия 0,4кВ Л-1 оп.1,2,3,5 с.Ена | месяц май: 4
| Воздушная линия 6кВ Л-10 оп.8(А),9(А),36(А) | месяц июнь: 3 | 13
| Воздушная линия 6кВ Л-11 оп.8(А),32(А) | месяц июнь: 2
| Воздушная линия 6кВ Л-37 оп.1(А),16(А с укосом),18 | месяц июнь: 3
Воздушная линия 6кВ Л-38 оп.18 | bar: месяц июнь
| Воздушная линия 10кВ Л-9 оп.15,17,14а | месяц июнь: 3
Воздушная линия 10кВ Л-15 оп.144 | bar: месяц июнь
| Воздушная линия 0,4кВ Л-2 КТП-108 оп.14,15 | месяц июль: 2 | 14
Воздушная линия 0,4кВ Л-6 КТП-627 оп.7 | bar: месяц июль
| Воздушная линия 0,4кВ Л-7 КТП-627 оп.1,2 | месяц июль: 2
| Воздушная линия 10кВ Л-15 оп.142-148 | месяц июль: 7
Воздушная линия 0,4кВ ТП-44-Гоголя,Новая оп.23 | bar: месяц июль
Воздушная линия 0,4кВ Л-1 оп.1 | bar: месяц июль
| Воздушная линия 10кВ Л-15 оп.168, 73а, 24 | месяц август: 3 | 7
| Воздушная линия 10кВ Л-9 оп.49а, 58а, 81а, 40а | месяц август: 4
| Воздушная линия 10кВ Л-15 оп.153,154,165,166,165а | месяц сентябрь: 5 | 8
| Воздушная линия 10кВ Л-9 оп.82а,89а,89б | месяц сентябрь: 3
замена провода (метр) | [14 empty] | 0
ремонт силовых трансформаторов (шт) | [14 empty] | 0
автоматические выключатели (АВ, АВМ) (шт) | [14 empty] | 0
ремонт рубильников до и свыше 400А (шт) | [14 empty] | 0
|  |  |  | Технический директор | [6 empty] | Семёнов Е.А.

## 26.08.2015
ОАО "МУРМАНЭНЕРГОСБЫТ" | [14 empty] | Приложение № 6 к приказу ОАО "Мурманэнергосбыт" № 136 от 04.04.2014.
Капитальный ремонт электрооборудования и электросетей за 2015 г.
Исполнитель: филиал "ОАО Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть"
наименование оборудования и сетей | наименование объектов ремонта | месяц | [11 empty] | Итого | ВСЕГО за год
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
ВМ (шт.)
ВН (шт.)
РВ (шт.)
муфта соединительная 6кВ (шт) | Кабельный вывод 6кВ ф.21 ГПП368-оп.1 Р-7 Л-4 | месяц июль: 3 | 3
| Кабельная линия 6кВ ТП-42-ТП68 | месяц август: 4 | 4
муфта соединительная 0,4 кВ (шт) | Кабельная линия 0,4 кВ, ТП-54 - Школа №2 | месяц июнь: 2 | 2
| Кабельная линия 0,4кВ ТП-51-Комендатура,Горняков,28 | [12 empty] | 1 | bar: месяц август
| Кабельная линия 0,4кВ ТП-45 Победы,12 - Победы,14 | [12 empty] | 1 | bar: месяц август
муфта концевая 6кВ (шт) | Кабельный вывод 6кВ ф.21 ГПП368-оп.1 Р-7 Л-4 | месяц июль: 2; месяц август: 2 | 4
| Кабельная линия 6кВ ТП-42-ТП68 | [12 empty] | 1 | bar: месяц август
муфта концевая 0,4 кВ (шт)
кабельные вставки 6кВ (м) | Кабельный вывод 6кВ ф.21 ГПП368-оп.1 Р-7 Л-4 | месяц июль: 34 | 34
| Кабельная линия 6кВ ТП-42-ТП68 | месяц август: 18 | 18
кабельные вставки 0,4кВ (м) | Кабельная линия 0,4 кВ, ТП-54 - Школа №2 | месяц июнь: 9 | 9
| Кабельная линия 0,4кВ ТП-51-Комендатура,Горняков,28 | месяц август: 12 | 12
замена опор, укосов (шт) | Воздушная линия 0,4кВ Л-1 оп.13,15 п.Енский | месяц май: 2 | 9 |  | вне плана
| Воздушная линия 0,4кВ Л-2 оп.10,17,20 п.Енский | месяц май: 3
| Воздушная линия 0,4кВ Л-1 оп.1,2,3,5 с.Ена | месяц май: 4
| Воздушная линия 6кВ Л-10 оп.8(А),9(А),36(А) | месяц июнь: 3 | 13
| Воздушная линия 6кВ Л-11 оп.8(А),32(А) | месяц июнь: 2
| Воздушная линия 6кВ Л-37 оп.1(А),16(А с укосом),18 | месяц июнь: 3
Воздушная линия 6кВ Л-38 оп.18 | bar: месяц июнь
| Воздушная линия 10кВ Л-9 оп.15,17,14а | месяц июнь: 3 |  |  | 15,17-вне плана
| Воздушная линия 10кВ Л-15 оп.144 | [14 empty] | вне плана | bar: месяц июнь
| Воздушная линия 0,4кВ Л-2 КТП-108 оп.14,15 | месяц июль: 2 | 14 |  | вне плана
Воздушная линия 0,4кВ Л-6 КТП-627 оп.7 | bar: месяц июль
| Воздушная линия 0,4кВ Л-7 КТП-627 оп.1,2 | месяц июль: 2
| Воздушная линия 10кВ Л-15 оп.142-148 | месяц июль: 7
Воздушная линия 0,4кВ ТП-44-Гоголя,Новая оп.23 | bar: месяц июль
Воздушная линия 0,4кВ Л-1 оп.1 | bar: месяц июль
| Воздушная линия 10кВ Л-15 оп.168, 73а, 24 | месяц август: 3 | 7
| Воздушная линия 10кВ Л-9 оп.49а, 58а, 81а, 40а | месяц август: 4
замена провода (метр)
ремонт силовых трансформаторов (шт)
автоматические выключатели (АВ, АВМ) (шт)
ремонт рубильников до и свыше 400А (шт)
|  |  |  | и.о.технического директора | [6 empty] | Вериитин В.Л.

## 27.07.2015
ОАО "МУРМАНЭНЕРГОСБЫТ" | [14 empty] | Приложение № 6 к приказу ОАО "Мурманэнергосбыт" № 136 от 04.04.2014.
Капитальный ремонт электрооборудования и электросетей за 2015 г.
Исполнитель: филиал "ОАО Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть"
наименование оборудования и сетей | наименование объектов ремонта | месяц | [11 empty] | Итого | ВСЕГО за год
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
ВМ (шт.)
ВН (шт.)
РВ (шт.)
муфта соединительная 6кВ (шт) | Кабельный вывод 6кВ ф.21 ГПП368-оп.1 Р-7 Л-4 | месяц июль: 3 | 3
муфта соединительная 0,4 кВ (шт) | Кабельная линия 0,4 кВ, ТП-54 - Школа №2 | месяц июнь: 2 | 2
муфта концевая 6кВ (шт) | Кабельный вывод 6кВ ф.21 ГПП368-оп.1 Р-7 Л-4 | месяц июль: 2 | 2
муфта концевая 0,4 кВ (шт)
кабельные вставки 6кВ (м) | Кабельный вывод 6кВ ф.21 ГПП368-оп.1 Р-7 Л-4 | месяц июль: 34 | 34
кабельные вставки 0,4кВ (м) | Кабельная линия 0,4 кВ, ТП-54 - Школа №2 | месяц июнь: 9 | 9
замена опор, укосов (шт) | Воздушная линия 0,4кВ Л-1 оп.13,15 п.Енский | месяц май: 2 | 9 |  | вне плана
| Воздушная линия 0,4кВ Л-2 оп.10,17,20 п.Енский | месяц май: 3
| Воздушная линия 0,4кВ Л-1 оп.1,2,3,5 с.Ена | месяц май: 4
| Воздушная линия 6кВ Л-10 оп.8(А),9(А),36(А) | месяц июнь: 3 | 13
| Воздушная линия 6кВ Л-11 оп.8(А),32(А) | месяц июнь: 2
| Воздушная линия 6кВ Л-37 оп.1(А),16(А с укосом),18 | месяц июнь: 3
Воздушная линия 6кВ Л-38 оп.18 | bar: месяц июнь
| Воздушная линия 10кВ Л-9 оп.15,17,14а | месяц июнь: 3 |  |  | 15,17-вне плана
| Воздушная линия 10кВ Л-15 оп.144 | [14 empty] | вне плана | bar: месяц июнь
| Воздушная линия 0,4кВ Л-2 КТП-108 оп.14,15 | месяц июль: 2 | 14 |  | вне плана
Воздушная линия 0,4кВ Л-6 КТП-627 оп.7 | bar: месяц июль
| Воздушная линия 0,4кВ Л-7 КТП-627 оп.1,2 | месяц июль: 2
| Воздушная линия 10кВ Л-15 оп.142-148 | месяц июль: 7
Воздушная линия 0,4кВ ТП-44-Гоголя,Новая оп.23 | bar: месяц июль
Воздушная линия 0,4кВ Л-1 оп.1 | bar: месяц июль
замена провода (метр)
ремонт силовых трансформаторов (шт)
автоматические выключатели (АВ, АВМ) (шт)
ремонт рубильников до и свыше 400А (шт)
|  |  |  | и.о.технического директора | [6 empty] | Вериитин В.Л.

## 26.06.2015
ОАО "МУРМАНЭНЕРГОСБЫТ" | [14 empty] | Приложение № 6 к приказу ОАО "Мурманэнергосбыт" № 136 от 04.04.2014.
Капитальный ремонт электрооборудования и электросетей за 2015 г.
Исполнитель: филиал "ОАО Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть"
наименование оборудования и сетей | наименование объектов ремонта | месяц | [11 empty] | Итого | ВСЕГО за год
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
ВМ (шт.)
ВН (шт.)
РВ (шт.)
муфта соединительная 6кВ (шт)
муфта соединительная 0,4 кВ (шт) | Кабельная линия 0,4 кВ, ТП-54 - Школа №2 | месяц июнь: 2 | 2
муфта концевая 6кВ (шт)
муфта концевая 0,4 кВ (шт)
кабельные вставки 6кВ (м)
кабельные вставки 0,4кВ (м) | Кабельная линия 0,4 кВ, ТП-54 - Школа №2 | месяц июнь: 9 | 9
замена опор, укосов (шт) | Воздушная линия 0,4кВ Л-1 оп.13,15 п.Енский | месяц май: 2 | 9 |  | вне плана
| Воздушная линия 0,4кВ Л-2 оп.10,17,20 п.Енский | месяц май: 3
| Воздушная линия 0,4кВ Л-1 оп.1,2,3,5 с.Ена | месяц май: 4
| Воздушная линия 6кВ Л-10 оп.8(А),9(А),36(А) | месяц июнь: 3 | 13
| Воздушная линия 6кВ Л-11 оп.8(А),32(А) | месяц июнь: 2
| Воздушная линия 6кВ Л-37 оп.1(А),16(А с укосом),18 | месяц июнь: 3
Воздушная линия 6кВ Л-38 оп.18 | bar: месяц июнь
| Воздушная линия 10кВ Л-9 оп.15,17,14а | месяц июнь: 3 |  |  | 15,17-вне плана
| Воздушная линия 10кВ Л-15 оп.144 | [14 empty] | вне плана | bar: месяц июнь
замена провода (метр)
ремонт силовых трансформаторов (шт)
автоматические выключатели (АВ, АВМ) (шт)
ремонт рубильников до и свыше 400А (шт)
|  |  |  | Технический директор | [6 empty] | Семёнов Е.А.

## 25.05.2015
ОАО "МУРМАНЭНЕРГОСБЫТ" | [14 empty] | Приложение № 6 к приказу ОАО "Мурманэнергосбыт" № 136 от 04.04.2014.
Капитальный ремонт электрооборудования и электросетей за 2015 г.
Исполнитель: филиал "ОАО Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть"
наименование оборудования и сетей | наименование объектов ремонта | месяц | [11 empty] | Итого | ВСЕГО за год
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
ВМ (шт.)
ВН (шт.)
РВ (шт.)
муфта соединительная 6кВ (шт)
муфта соединительная 0,4 кВ (шт)
муфта концевая 6кВ (шт)
муфта концевая 0,4 кВ (шт)
кабельные вставки 6кВ (м)
кабельные вставки 0,4кВ (м)
замена опор, укосов (шт) | Воздушная линия 0,4кВ Л-1 оп.13,15 п.Енский | месяц май: 2 | 9
| Воздушная линия 0,4кВ Л-2 оп.10,17,20 п.Енский | месяц май: 3
| Воздушная линия 0,4кВ Л-1 оп.1,2,3,5 с.Ена | месяц май: 4 |  |  | вне плана
замена провода (метр)
ремонт силовых трансформаторов (шт)
автоматические выключатели (АВ, АВМ) (шт)
ремонт рубильников до и свыше 400А (шт)
|  |  |  | Начальник ПТО | [6 empty] | Родина Т.В.

## образец
ОАО "МУРМАНЭНЕРГОСБЫТ" | [14 empty] | Приложение № 6 к приказу ОАО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Капитальный ремонт электрооборудования и электросетей за 2015 г.
Исполнитель: филиал "ОАО Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть"
наименование оборудования и сетей | наименование объектов ремонта | месяц | [11 empty] | Итого | ВСЕГО за год
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
ВМ (шт.)
ВН (шт.) | ТП-49
РВ (шт.) | ТП-49
муфта соединительная 6кВ (шт) | КЛ 6кВ ТП-44-51 (дополнительно)
Кабельный вывод 6кВ ПС40А-оп.1 Л60 (дополнительно)
муфта соединительная 0,4 кВ (шт) | Кабельная линия 0,4кВ ТП-49-Ленина,20-2 (дополнительно)
Кабельная линия 0,4кВ ТП-49-АТС-7 (дополнительно)
муфта концевая 6кВ (шт) | Кабельный вывод 6кВ ПС40А-оп.1 Л60 (дополнительно)
муфта концевая 0,4 кВ (шт)
кабельные вставки 6кВ (м) | Кабельная линия 6кВ ТП-44-ТП-51
Кабельный вывод 6кВ ПС40А-оп.1 Л60 (дополнительно)
кабельные вставки 0,4кВ (м) | Кабельная линия 0,4кВ ТП-49-АТС (дополнительно)
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ, ТП-56 - д.24 ул.Коновалова, г.Ковдор
замена опор, укосов (шт) | Воздушная линия ВЛ-6 кВ №53, оп.№6(А) г.Ковдор
Воздушная линия ВЛ-6 кВ №51, оп.58-июль,оп.№27(А),29(А),39(А)-сент, оп.51(А),60(А)-окт.г.Ковдор
Воздушная линия ВЛ-6 кВ №52, оп. №24-май, оп.57-окт.г.Ковдор
Воздушная линия ВЛ-6 кВ №3, н.п.Куропта, оп.№4(А)
Воздушная линия ВЛ-6 кВ №4, н.п.Куропта, оп.№2(А)
Воздушная линия ВЛ-6 кВ №58, оп.№2(А),3(А),5 (А),г.Ковдор
Воздушная линия ВЛ-10 кВ №15, оп. №36,88,87,86-авг.,оп. №54,56,57,58,59(доп)-сент.н.п.Ёнский
Воздушная линия ВЛ-6 кВ №11, оп.№9(А) (дополнительно), оп.№33(А с укос) г.Ковдор
Воздушная линия ВЛ-6 кВ №10, оп.№33(А),32(А) г.Ковдор
Воздушная линия ВЛ-10 кВ №12, н.п.Ёнский оп.№2,3,4,1(А),12(А)
Воздушная линия ВЛ-10 кВ №2, н.п.Ёнский оп.№3
Воздушная линия ВЛ-10 кВ №9, оп.№69а (доп) н.п.Ёнский
Воздушные линии 0,4кВ и 10 кВ п.Риколатва ВЛ № 3 оп. №8 (доп)
Воздушные линии 0,4кВ и 10 кВ п.Риколатва ВЛ № 1 оп. №5 (доп)
замена провода (метр)
ремонт силовых трансформаторов (шт) | КТП-6
автоматические выключатели (АВ, АВМ) (шт) | ТП-49
КТП-88
КТП-6
ремонт рубильников до и свыше 400А (шт) | ТП-49
КТП-89
КТП-90
|  |  |  | Начальник ПТО | [6 empty] | Родина Т.В.

## сводный
Капитальный ремонт электрооборудования и электросетей за 2014 г.
наименование | [15 empty] | ВСЕГО
оборудования и |  | ед.изм. | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц |  | за
сетей |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО | год
| Никель | шт
ВМ | Заполярн. | шт
| Никель | шт
ВН | Заполярн. | шт
| Никель | шт
РВ | Заполярн. | шт
| Никель | шт
муфта | Заполярн. | шт
| Никель | шт
муфта | Заполярн. | шт
муфта мачтовая |  | шт
6/0,4 кВ
| Никель | шт
муфта ВВ | Заполярн. | шт
| Никель | шт
муфта НВ | Заполярн. | шт
каб. | Никель | м
вставки ВВ | Заполярн. | м
каб. | Никель | м
вставки НВ | Заполярн. | м
Никель
замена опор | Заполярн. | шт.
установка | Никель | шт.
пасынков | Заполярн. | шт.
установка | Никель | шт.
укосов | Заполярн. | шт.
замена | Никель | м
проводов | Заполярн. | м
замена | Никель | м
вводов | Заполярн. | м
Ремонт сил. тр-ов |  | шт
Замена сил. тр-ра |  | шт
Ремонт эл. сч. 1-ф |  | шт
Ремонт эл. сч. 3-ф |  | шт
Замена эл.сч. 1-ф. |  | шт
Замена эл.сч. 3-ф. |  | шт
ТП строит. часть |  | шт
ТП ремонт кровель |  | шт
вводные, | Никель | шт.
секцион. | Заполярн. | шт.
[5 empty] | Начальник ПТО | [6 empty] | Панасенко К.Н.
Note on A12: только соединительные муфты
Note on A14: только соединительные муфты
Note on B37: количество отремонтированных эл.счётчиков смотреть в планах работ вып-х лабораторией КИП
Note on B38: количество отремонтированных эл.счётчиков смотреть в планах работ вып-х лабораторией КИП
Note on B39: кол-во заменённых эл.счётчиков смотреть в планах работ вып-х электрогруппой энэсбыта
Note on B40: кол-во заменённых эл.счётчиков смотреть в планах работ вып-х электрогруппой энэсбыта