## 26.09.16
АО "МЭС" | [14 empty] | Приложение № 6 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Капитальный ремонт электрооборудования и электросетей за 2016 г.
Исполнитель: филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
наименование оборудования и сетей | наименование объектов ремонта | месяц | [11 empty] | Итого | ВСЕГО за год
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
ВМ (шт.) | РП-1 | месяц январь: 12 | 12 | 12
ВН (шт.) | ТП-59 | месяц февраль: 2 | 2 | 2
| ТП-56 | месяц март: 2 | 2 | 2
| ТП-84 | месяц март: 3 | 3 | 3
| ТП-57 | месяц апрель: 2 | 2 | 2
| ТП-105 | месяц апрель: 4 | 4 | 4
| ТП-61 | месяц август: 3 | 3 | 3
| ТП-74 | месяц август: 2 | 2 | 2
| ТП-76 | месяц август: 2 | 2 | 2
РВ (шт.) | РП-1 | месяц январь: 26 | 26 | 26
| ТП-56 | месяц март: 2 | 2 | 2
| ТП-84 | [12 empty] | 1 | 1 | bar: месяц март
| ТП-57 | месяц апрель: 3 | 3 | 3
| ТП-61 | месяц август: 4 | 4 | 4
| ТП-74 | месяц август: 3 | 3 | 3
| ТП-76 | месяц август: 4 | 4 | 4
муфта соединительная 6кВ (шт) | [13 empty] | 0 | 0
муфта соединительная 0,4 кВ (шт) | [13 empty] | 0 | 0
муфта концевая 6кВ (шт) | [13 empty] | 0 | 0
муфта концевая 0,4 кВ (шт) | [13 empty] | 0 | 0
кабельные вставки 6кВ (м) | [13 empty] | 0 | 0
кабельные вставки 0,4кВ (м) | [13 empty] | 0 | 0
замена опор, укосов (шт) | Воздушная линия 6кВ ПС368 ф.2-Л52 ТП-76 | месяц июнь: 5 | 5 | 37
| Воздушная линия 6кВ РП-17-Л37 СОТ "Северное сияние" | месяц июнь: 2; месяц июль: 1 | 3
| Воздушная линия 10кВ ф.15 ПС41-Л15 РП-140 | месяц июнь: 5; месяц июль: 4; месяц август: 1; месяц сентябрь: 1 | 11
| Воздушная линия 10кВ ф.9 ПС41-Л9 РП-140 | месяц июнь: 3; месяц июль: 3; месяц август: 1; месяц сентябрь: 3 | 10
| Воздушная линия 6кВ ПС368 ф.22-Л51 ТП-74 | месяц июль: 6 | 6
| Воздушная линия 6кВ ПС40А-Л11 РП-17 | [12 empty] | 1 | bar: месяц июль
| Воздушная линия 6кВ ТП76-Л59-Р13 ТП-75 | [12 empty] | 1 | bar: месяц август
замена провода (метр) | [13 empty] | 0 | 0
ремонт силовых трансформаторов (шт) | [13 empty] | 0 | 0
автоматические выключатели (АВ, АВМ) (шт) | ТП-59 | месяц февраль: 2 | 2 | 2
| ТП-56 | месяц март: 5 | 5 | 5
| ТП-84 | месяц март: 15 | 15 | 15
| ТП-57 | месяц апрель: 8 | 8 | 8
| ТП-105 | месяц апрель: 2 | 2 | 2
| ТП-61 | месяц август: 12 | 12 | 12
| ТП-76 | месяц август: 2 | 2 | 2
ремонт рубильников до и свыше 400А (шт) | РП-1 | месяц февраль: 7 | 7 | 7
| ТП-59 | месяц февраль: 16 | 16 | 16
| ТП-56 | месяц март: 9 | 9 | 9
| ТП-84 | месяц март: 6 | 6 | 6
| ТП-57 | месяц апрель: 11 | 11 | 11
| ТП-105 | месяц апрель: 21 | 21 | 21
| ТП-61 | месяц август: 7 | 7 | 7
| ТП-74 | месяц август: 15 | 15 | 15
| ТП-76 | месяц август: 21 | 21 | 21
|  |  |  | И.О.главного инженера | [6 empty] | Вериитин В.Л.

## 25.07.16
АО "МЭС" | [14 empty] | Приложение № 6 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Капитальный ремонт электрооборудования и электросетей за 2016 г.
Исполнитель: филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
наименование оборудования и сетей | наименование объектов ремонта | месяц | [11 empty] | Итого | ВСЕГО за год
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
ВМ (шт.) | РП-1 | месяц январь: 12 | 12 | 12
ВН (шт.) | ТП-59 | месяц февраль: 2 | 2 | 2
| ТП-56 | месяц март: 2 | 2 | 2
| ТП-84 | месяц март: 3 | 3 | 3
| ТП-57 | месяц апрель: 2 | 2 | 2
| ТП-105 | месяц апрель: 4 | 4 | 4
РВ (шт.) | РП-1 | месяц январь: 26 | 26 | 26
| ТП-56 | месяц март: 2 | 2 | 2
| ТП-84 | [12 empty] | 1 | 1 | bar: месяц март
| ТП-57 | месяц апрель: 3 | 3 | 3
муфта соединительная 6кВ (шт) | [13 empty] | 0 | 0
муфта соединительная 0,4 кВ (шт) | [13 empty] | 0 | 0
муфта концевая 6кВ (шт) | [13 empty] | 0 | 0
муфта концевая 0,4 кВ (шт) | [13 empty] | 0 | 0
кабельные вставки 6кВ (м) | [13 empty] | 0 | 0
кабельные вставки 0,4кВ (м) | [13 empty] | 0 | 0
замена опор, укосов (шт) | Воздушная линия 6кВ ПС368 ф.2-Л52 ТП-76 | месяц июнь: 5 | 5 | 30
| Воздушная линия 6кВ РП-17-Л37 СОТ "Северное сияние" | месяц июнь: 2; месяц июль: 1 | 3
| Воздушная линия 10кВ ф.15 ПС41-Л15 РП-140 | месяц июнь: 5; месяц июль: 4 | 9
| Воздушная линия 10кВ ф.9 ПС41-Л9 РП-140 | месяц июнь: 3; месяц июль: 3 | 6
| Воздушная линия 6кВ ПС368 ф.22-Л51 ТП-74 | месяц июль: 6 | 6
| Воздушная линия 6кВ ПС40А-Л11 РП-17 | [12 empty] | 1 | bar: месяц июль
замена провода (метр) | [13 empty] | 0 | 0
ремонт силовых трансформаторов (шт) | [13 empty] | 0 | 0
автоматические выключатели (АВ, АВМ) (шт) | ТП-59 | месяц февраль: 2 | 2 | 2
| ТП-56 | месяц март: 5 | 5 | 5
| ТП-84 | месяц март: 15 | 15 | 15
| ТП-57 | месяц апрель: 8 | 8 | 8
| ТП-105 | месяц апрель: 2 | 2 | 2
ремонт рубильников до и свыше 400А (шт) | РП-1 | месяц февраль: 7 | 7 | 7
| ТП-59 | месяц февраль: 16 | 16 | 16
| ТП-56 | месяц март: 9 | 9 | 9
| ТП-84 | месяц март: 6 | 6 | 6
| ТП-57 | месяц апрель: 11 | 11 | 11
| ТП-105 | месяц апрель: 21 | 21 | 21
|  |  |  | Главный инженер | [6 empty] | Семёнов Е.А.

## 25.04.16
АО "МЭС" | [14 empty] | Приложение № 6 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Капитальный ремонт электрооборудования и электросетей за 2016 г.
Исполнитель: филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
наименование оборудования и сетей | наименование объектов ремонта | месяц | [11 empty] | Итого | ВСЕГО за год
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
ВМ (шт.) | РП-1 | месяц январь: 12 | 12 | 12
ВН (шт.) | ТП-59 | месяц февраль: 2 | 2 | 2
| ТП-56 | месяц март: 2 | 2 | 2
| ТП-84 | месяц март: 3 | 3 | 3
| ТП-57 | месяц апрель: 2 | 2 | 2
| ТП-105 | месяц апрель: 4 | 4 | 4
РВ (шт.) | РП-1 | месяц январь: 26 | 26 | 26
| ТП-56 | месяц март: 2 | 2 | 2
| ТП-84 | [12 empty] | 1 | 1 | bar: месяц март
| ТП-57 | месяц апрель: 3 | 3 | 3
муфта соединительная 6кВ (шт) | [13 empty] | 0 | 0
муфта соединительная 0,4 кВ (шт) | [13 empty] | 0 | 0
муфта концевая 6кВ (шт) | [13 empty] | 0 | 0
муфта концевая 0,4 кВ (шт) | [13 empty] | 0 | 0
кабельные вставки 6кВ (м) | [13 empty] | 0 | 0
кабельные вставки 0,4кВ (м) | [13 empty] | 0 | 0
замена опор, укосов (шт) | [13 empty] | 0 | 0
замена провода (метр) | [13 empty] | 0 | 0
ремонт силовых трансформаторов (шт) | [13 empty] | 0 | 0
автоматические выключатели (АВ, АВМ) (шт) | ТП-59 | месяц февраль: 2 | 2 | 2
| ТП-56 | месяц март: 5 | 5 | 5
| ТП-84 | месяц март: 15 | 15 | 15
| ТП-57 | месяц апрель: 8 | 8 | 8
| ТП-105 | месяц апрель: 2 | 2 | 2
ремонт рубильников до и свыше 400А (шт) | РП-1 | месяц февраль: 7 | 7 | 7
| ТП-59 | месяц февраль: 16 | 16 | 16
| ТП-56 | месяц март: 9 | 9 | 9
| ТП-84 | месяц март: 6 | 6 | 6
| ТП-57 | месяц апрель: 11 | 11 | 11
| ТП-105 | месяц апрель: 21 | 21 | 21
|  |  |  | Главный инженер | [6 empty] | Семёнов Е.А.

## 24.02.16
АО "МЭС" | [14 empty] | Приложение № 6 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Капитальный ремонт электрооборудования и электросетей за 2016 г.
Исполнитель: филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
наименование оборудования и сетей | наименование объектов ремонта | месяц | [11 empty] | Итого | ВСЕГО за год
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
ВМ (шт.) | РП-1 | месяц январь: 12
ВН (шт.) | ТП-59 | месяц февраль: 2
РВ (шт.) | РП-1 | месяц январь: 26
муфта соединительная 6кВ (шт)
муфта соединительная 0,4 кВ (шт)
муфта концевая 6кВ (шт)
муфта концевая 0,4 кВ (шт)
кабельные вставки 6кВ (м)
кабельные вставки 0,4кВ (м)
замена опор, укосов (шт)
замена провода (метр) | [14 empty] | 0
ремонт силовых трансформаторов (шт) | [14 empty] | 0
автоматические выключатели (АВ, АВМ) (шт) | ТП-59 | месяц февраль: 2 |  | 0
ремонт рубильников до и свыше 400А (шт) | РП-1 | месяц февраль: 7 | 7 | 7
| ТП-59 | месяц февраль: 16 | 16 | 16
|  |  |  | Технический директор | [6 empty] | Семёнов Е.А.