## 29.12.2017
Выполнение плана КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ 2017 г.
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
на 29.12.2017г.
Наименование объекта | Вид ремонта ПЛАН. | Исполнитель | Начало ремонта | Окончание ремонта | % выполнения
1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9
Капитальный ремонт ЛЭП 0,4/6/10 кВ
Воздушная линия 10кВ ф.9 ПС41-Л9 РП-140 | Замена опоры №39, №40, №41, №42, №43 - одностоечная с ж/б приставкой. | хоз.способ | август | август | 100
| Замена опоры №67, №69, №70 -одностоечная в ряже; №71, №72 -одностоечная в ряже; №73, №74, №77, №78 -одностоечная в ряже; № 80 -одностоечная в ряже; |  | июль | июль
| установка 7-ми дополнительных опор в ряже. |  | июнь | сентябрь
| Замена опоры № 64, № 81 - анкерная с ж/б приставкой. |  | июль | август
| Замена опоры №68- анкерная в ряже. |  | сент | сентябрь
Воздушная линия 10кВ ф.15 ПС41-Л15 РП-140 | Замена опоры №91 - анкерная в ряже. Замена опоры №79-одностоечная в ряже. Замена опоры №94 -одностоечная в подпятнике | хоз.способ | июль | сентябрь | 100
Воздушная линия 6кВ ПС-368 ф.5-Л3 Р6 | Замена опоры №36 -анкерная с ж/б приставкой | хоз.способ | июнь | июнь | 100
Воздушная линия 6кВ ПС-368 ф.21-Л4 Р7 | Замена опоры №35-анкерная с подкосом, ж/б приставкой. Замена опоры №37-анкерная с ж/б приставкой | хоз.способ | июнь | июнь | 100
Воздушная линия 6кВ ПС40А-Л10 РП-17 | Замена опоры №35-одностоечная с ж/б приставкой | хоз.способ | июнь | июнь | 100
Воздушная линия 6кВ ПС40А-Л11 РП-17 | Замена опоры №1-анкерная с ж/б приставкой. Замена опоры №2, №35-одностоечная с ж/б приставкой | хоз.способ | июнь | июнь | 100
Воздушная линия 0,4кВ ТП-124-Л-1 | Замена опоры №2, №3 - одностоечная с ж/б приставкой. Замена опоры №5, №6 - одностоечная с подкосом, ж/б приставкой | хоз.способ | июнь | июнь | 100
Воздушная линия 0,4кВ ТП-123-Л-2 | Замена опоры №2, №3, №11 - одностоечная с ж/б приставкой. Замена опоры №12 - одностоечная с подкосом, ж/б приставкой | хоз.способ | июнь | июнь | 100
Воздушная линия 0,4кВ ТП-124-Л-3 | Замена опоры №1 - одностоечная с подкосом, ж/б приставкой | хоз.способ | июнь | июнь | 100
Кабельная линия 6кВ ф.29 ГПП-40А-оп.1 ВЛ;оп2 ВЛ-РП-1, Кабельная линия 6кВ ф46 ГПП40А-оп1 ВЛ; оп2 ВЛ-РП-1 | Замена силовых кабелей ф.29, 46 от опоры №2 в сторону РП-1, в количестве четырех штук протяженностью 800м каждая | подряд | июнь |  | 40
Капитальный ремонт электрооборудования подстанций
РП-3 электрооборудование РУ-6_0.4 кВ | Ремонт электрооборудования подстанций | хоз.способ | ноябрь | ноябрь | 100
КТП-18 РУ-6,0.4 Электрооб. 6_0.4 | Ремонт электрооборудования подстанций | хоз.способ | ноябрь | ноябрь | 100
КТП-19 ТМ-400 6_0.4 зн 234879 | Ремонт электрооборудования подстанций | хоз.способ | ноябрь | ноябрь | 100
ТП-87 Эл.оборудование РУ-6 _0.4 | Ремонт электрооборудования подстанций | хоз.способ | август | август | 100
ТП-123 РУ-6 Электрооборудование | Ремонт электрооборудования подстанций | хоз.способ | декабрь | декабрь | 100
ТП-124 ТМФ-400_10 ПВПА | Ремонт электрооборудования подстанций | хоз.способ | декабрь | декабрь | 100
ТП-5 РУ-6 Электрооборудование | Ремонт электрооборудования подстанций | хоз.способ | ноябрь | ноябрь | 100
ТП-45(н) РУ 6кВ, в_в яч.КСО-366 | Ремонт электрооборудования подстанций | хоз.способ | июль | ноябрь | 100
Дополнение к плану КР по ремонту оборудования от 04.2017г. (работы перенесённые с 2016года)
ТП-56 РУ 6 кВ яч.№1 | Замена выключателя нагрузки ВНА/ТЕ Л(л) 10/630 3н в РУ 6 кВ яч.№1 | хоз.способ | март | апрель | 100
ТП-61 РУ 0,4 кВ ячейка 7 фидера № 13,15. | Капитальный ремонт электрооборудования РУ 0,4 кВ ТП-61 с заменой двух автоматических выключателей ячейка 7 фидера № 13,15. | хоз.способ | март | апрель | 100
Ремонт производственных зданий ТП и РП
Ремонт дверей зданий подстанций ТП-59 | Здание трансформаторной подстанции-59(ТП-59) | хоз.способ | июнь | июнь | 100
Ремонт дверей зданий подстанций ТП-62 | Здание трансформаторной подстанции-62(ТП-62) | хоз.способ | июнь | июнь | 100
Ремонт дверей зданий подстанций ТП-66 | Здание трансформаторной подстанции-66(ТП-66) | хоз.способ | июнь | июль | 100
Ремонт дверей зданий подстанций ТП-76 | Здание трансформаторной подстанции-76(ТП-76) | хоз.способ | август | август | 100
Ремонт дверей зданий подстанций ТП-47 | Здание трансформаторное подстанции-47(ТП-47) | хоз.способ |  |  | 0
Ремонт кровли ТП-59 | Здание трансформаторной подстанции-59(ТП-59) | хоз.способ | июль | июль | 100
Ремонт производственных и административных зданий
Административного здания г. Ковдор Кирова,3 | ремонт коридора на 1-ом этаже | ЕЦРС | март | март | 100
Административного здания г. Ковдор Кирова,3 | ремонт коридора на 2-ом этаже | ЕЦРС | март | март | 100
Промышленная база ул. Озёрная | ремонт коридора участка автотранспорта | ЕЦРС | март | март | 100
Промышленная база ул. Озёрная | ремонт комнаты приема пищи участка автотранспорта | ЕЦРС | март | март | 100
Административного здания г. Ковдор Кирова,3 | ремонт полов в кабинете административно-хозяйственного отдела | ЕЦРС | март | март | 100
Промышленная база ул. Озёрная | ремонт полов в бытовом вагончике сторожей | ЕЦРС | март | март | 100
Дополнительно с плана 2016года
База электросетей г.Ковдор ул.Коновалова д.8 "А" | Ремонт душевой, раздевалки | ЕЦРС | март | март | 100
Административного здания г.Ковдор Кирова,3 | Ремонт лестничного марша | ЕЦРС | март | март | 100
Административного здания г.Ковдор Кирова,3 | Ремонт производственных помещений ЭТЛ | ЕЦРС | март | март | 100