## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» 05 2016 г. № 380
Форма 3. Отчёт освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Акционерного общества "Мурманэнергосбыт"
период реализации 1 квартал 2017 год
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 30.04.2014г № 75
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2017г, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План 2017г |  |  |  |  | Факт 1 квартал 2017г |  |  |  |  | План на 01.01.2016г |  | План на 01.01.2017г |  | Корректировка плана на 01.01.2017г
[5 empty] | План | факт | План 2017г | Факт 1 квартал |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утверждённый план 2017 г | Факт 1 квартал 2017г
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 32
| ВСЕГО | Г |  |  |  |  | 67.428 | 0.131 | 30.628 | 67.428 | 0 | 24.935 | 25.791 | 16.702 | 0.131 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 48.3822 | 0 | 29.6165 | 0 | 0 | 67.428 | 0.131
| филиал "Ковдорская электросеть | Г |  |  |  |  | 38.423 | 0.131 | 17.085 | 38.423 | 0 | 13.526 | 11.64 | 13.257 | 0.131 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 16.7924 | 0 | 3.8301 | 0 | 0 | 38.423 | 0.131
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  |  | 29.005 | 0 | 5.812 | 29.005 | 0 | 11.409 | 14.151 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5898 | 0 | 25.7864 | 0 | 0 | 29.005 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г |  |  |  |  | 62.538 | 0.131 | 23.094 | 62.538 | 0 | 22.13 | 24.071 | 16.337 | 0.131 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 43.4669 | 0 | 12.6759 | 0 | 0 | 62.538 | 0.131
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г |  |  |  |  | 61.382 | 0 | 15.708 | 61.382 | 0 | 22.13 | 23.973 | 15.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4746 | 0 | 10.6785 | 0 | 0 | 61.382 | 0
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г |  |  |  |  | 61.382 | 0 | 15.708 | 61.382 | 0 | 22.13 | 23.973 | 15.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4746 | 0 | 10.6785 | 0 | 0 | 61.382 | 0
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г |  |  |  |  | 37.796 | 0 | 0.197 | 37.796 | 0 | 13.526 | 11.542 | 12.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.796 | 0
1.1.1.1.1. | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф46 оп.2 ВЛ-РП-1 ( Ковдорская электросеть) | н.д | П | 2017 | 2017 | 0 | 18.898 | 0 | 0 | 18.898 | 0 | 6.763 | 5.771 | 6.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.898 | 0
1.1.1.1.2. | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф46 оп.2 ВЛ-РП-1 (Ковдорская электросеть) | н.д | П | 2017 | 2017 | 0 | 18.898 | 0 | 0 | 18.898 | 0 | 6.763 | 5.771 | 6.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.898 | 0
1.1.1.1.3. | Замена кабеля 0,4 кВ от ТП-56 до Кошица д.18. | н.д | П | - | - | 2016 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено ГОУТП "ТЭКОС 3 квартал 2016г, тех.присоединние
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | Г |  |  |  |  | 23.586 | 0 | 15.511 | 23.586 | 0 | 8.604 | 12.431 | 2.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4746 | 0 | 10.6785 | 0 | 0 | 23.586 | 0
1.1.1.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 11.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1525 | 0 | -10.7961 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1.1. | Реконструкция ТП-94РУ 6 кВ. Замена ячеек КСО-386 на ячейки КСО-392 с ВНА ( Ковдорская электросеть) | н.д | П | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67797 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1.2. | Реконструкция РП-2 РУ 6 кВ 6 кВ в ячейках КСО-272 замена выключателей ВМГ-10 с приводоами ПП-67 на выключатели вакуумные (ВВ) (Ковдорская электросеть) | н.д | П | 2015 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 4.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0763 | 0 | -6.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено ГОУТП ТЭКОС, январь 2016г
1.1.1.2.1.3. | Реконструкция РП-17 РУ 6 кВ. В ячейках КСО-272 замена выключателей ВМГ-10 с приводоами ПП-67 на выключатели вакуумные (ВВ) (Ковдорская электросеть) | н.д | П | 2015 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 4.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0763 | 0 | -6.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено ГОУТП ТЭКОС, январь 2016г
1.1.1.2.1.4. | Реконструкция ТП-50 РУ 6 кВ. Замена КСО-386 на ячейки КСО-392 ВНА (Ковдорская электросеть) | н.д | П | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67797 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1.5. | ТП-40, ТП-62 Замена силового трансформатора ТМ-250 на ТМГ-400 (2шт); ТМ-400 на ТМГ-630 (2шт) | н.д | П | 0 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 2.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено ГОУТП ТЭКОС, май 2016г
1.1.1.2.3. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  |  | 23.586 | 0 | 4.319 | 23.586 | 0 | 8.604 | 12.431 | 2.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.322 | 0 | 21.4746 | 0 | 0 | 23.586 | 0
1.1.1.2.3.1. | Камеры КСО в РУ-10 кВ РП-1 (Замена масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумные ВВ-ТЕL (17 шт) п. Никель | н.д | П | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2. | Камеры КСО в РУ-10 кВ РП-2 (Замена масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумные ВВ-ТЕL (15 шт) п. Никель | н.д | П | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9915 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.3. | ЗРУ-6 кВ ПС-26 (Замена ячеек с ВМП-10К на ячейки с вакуумными выключателями (22 шт) г. Заполярный. | н.д | П | 2017 | 2017 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 6.5 | 6.653 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0
1.1.1.2.3.4. | Камеры КСО в РУ-6 кВ РП-4 (Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумные ВВ-ТЕL (13 шт) г. Заполярный | нд | П | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.5. | Камеры КСО в РУ-10 кВ РП-5 (Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумные ВВ-ТЕL (7 шт) п. Никель | нд | П | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.6. | Камеры КСО в РУ-6 кВ РП-2 (Замена масляных выключателей на вакуумные ВВ-ТЕL (11 шт) г. Заполярный | нд | П | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.7. | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-54 (Замена масляных выключателей на вакуумные ВВ-ТЕL (1 шт) п.Никель | нд | П | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61017 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.8. | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-29 (Замена масляных выключателей на вакуумные ВВ-ТЕL (1 шт) п.Никель | нд | П | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.9. | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-75 (Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-ТЕL (1 шт) п.Никель | нд | П | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61017 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.1.2.3.10. | ТП-75 (Замена силового трансформатора ТМ-250 на ТМГ-250 (2шт) п. Никель | нд | П | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.1.2.3.11. | Камеры КСО в РУ-6 кВ ТП-1 (Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-ТЕL (1 шт) г.Заполярный | нд | П | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61017 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.2.12. | ТП-1 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (2шт) г. Заполярный | нд | П | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.2.13. | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-7 (Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-ТЕL п. Никель | нд | П | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61017 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.2.14. | ТП-7 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (2шт) г. Заполярный | нд | П | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.1.1.2.3.2.15. | ТП-2 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (1шт) г. Заполярный | нд | П | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено ГОУТП "ТЭКОС" ноябрь 2015г
1.1.1.2.3.2.16. | ТП-3 (Замена силового трансформатора ТМ-630 на ТМГ-630 (2 шт) г. Заполярный) | н.д | П | 2017 | 2017 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 0.28 | 0.771 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0
1.1.1.2.3.2.17. | ТП-3а (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (2шт)) г. Заполярный | н.д | П | 2017 | 2017 | 0 | 1.212 | 0 | 0.788 | 1.212 | 0 | 0.28 | 0.771 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2119 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | выполнено ГОУТП ТЭКОС, май 2016г
1.1.1.2.3.2.18. | ТП-4 (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (2шт)) г. Заполярный | н.д | П | 2017 | 2017 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 0.28 | 0.771 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0
1.1.1.2.3.2.19. | ТП-5 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (2шт)) г. Заполярный | н.д | П | 2017 | 2017 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 0.28 | 0.771 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0
1.1.1.2.3.2.20. | ТП-5а (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (2шт)) г. Заполярный | н.д | П | 2017 | 2017 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 0.28 | 0.771 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0
1.1.1.2.3.2.21. | ТП-8 (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (2шт)) г. Заполярный | н.д | П | 2017 | 2017 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 0.28 | 0.771 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0
1.1.1.2.3.2.22. | ТП-9 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (2шт)) г. Заполярный | н.д | П | 2017 | 2017 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 0.28 | 0.771 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0
1.1.1.2.3.2.23. | ТП-10 (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (1шт)) г. Заполярный | н.д | П | 2017 | 2017 | 0 | 0.602 | 0 | 0.223 | 0.602 | 0 | 0.144 | 0.381 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | выполнено ГОУТП "ТЭКОС" ноябрь 2015г
1.1.1.2.3.2.24. | ТП-17 г. Заполярный; ТП-12 п.Никель; ТП-29 п. Никель; ТП-68 п. Никель (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (1шт)) ; ТП-34 п. Никель ( замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (1шт) , всего 5 шт | н.д | П | - | - | 2015 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено ГОУТП "ТЭКОС" ноябрь 2015г
1.1.1.2.3.2.25. | ТП-10А г. Заполярный (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (1шт)) ; РП-2 ( ТМ-630 на ТМГ-630 (2 шт) п. Никель; ТП-32 п. Никель (ТМ-630 на ТМГ-400 1 шт); КТП-30 (ТМ-160 на ТМГ-160 (1 шт) п. Никель) , всего 5 шт | н.д | П | - | - | 2016 | 0 | 0 | 1.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено ГОУТП "ТЭКОС" апрель, май 2016г
1.5. | Средства учёта и контроля ээ | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2.1. | Установка реклоузера взамен ПП-6 на ВЛ-10 кВ Л-З ( филиал "Заполярная горэлектросеть" | нд | П | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4831 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты | Г |  |  |  |  | 1.156 | 0.131 | 7.386 | 1.156 | 0 | 0 | 0.098 | 1.058 | 0.131 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 10.5093 | 0 | 1.9974 | 0 | 0 | 1.156 | 0.131
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) | Г |  |  |  |  | 0.098 | 0.131 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 3.2627 | 0 | 1.9313 | 0 | 0 | 0.098 | 0.131
1.7.4.2.1. | Многофункциональный измеритель параметров электроустановок МЕТREL MI3102H TurotestXE 2,5 кВ (Заполярная горэлектросеть) | нд | П | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.2. | Генератор ГЗЧ - 2500 с приемником П-900 *(поиск повреждений КЛ) )(Заполярная горэлектросеть) | нд | П | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.3. | Комплектное испытательное устройство для проверки автоматических выключателей до 12 КА "Сатурн - М1* (Заполярнинский РЭС)"(Заполярная горэлектросеть) | нд | П | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.4. | Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М* (Заполярная горэлектросеть) | нд | П | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.5. | ВИТОК (с комбинировонным питанием)-омметр**или ПТФ-1** (Заполярная горэлектросеть) | нд | П | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.6. | Испытательный комплекс РЕТОМ-21** (Заполярная горэлектросеть) | нд | П | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.7. | Прибор для измерения электрической прочности изоляции силовых в/в кабелей АИД-70М* (Заполярная горэлектросеть) | нд | П | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.8. | Станок трубогибочный ТМ-76 (ИВ-3429) (Ковдорская электросеть) | нд | П | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28305 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.9. | Станок сверлильный СН-16 (Ковдорская электросеть) | нд | П | 2016 | 2017 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0.098 | 0
1.7.4.2.10. | Бетонорез для резки асфальта, бетона, металла (Ковдорская электросеть) | нд | П | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072881 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.11. | Канатный тельфер CD Q-1т. Н-6 м (Ковдорская электросеть) | нд | П | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062712 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.12 | Оборудование для мойки автомобилей (Ковдорская электросеть) | нд | П | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.13 | УП-7 установка прожигающая (Ковдорская электросеть) | нд | П | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.14 | Комплект поиска повреждений КЛ 6-10 кВ (Ковдорская электросеть) | нд | П | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | собственные средства АО "МЭС" выполнено 2014г
1.7.4.2.15 | Установка испытания средств защиты СВС-50(Ковдорская электросеть) | нд | П | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | собственные средства АО "МЭС" выполнено 2014г
1.7.4.2.16 | Оборудование высоковольтных испытаний КЛ 6-10 кВ АИД-70 М ( филиал"Ковдорская электросеть") | нд | П | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | собственные средства АО "МЭС" выполнено 2014г
1.7.4.2.17 | Оборудование по выявлению и поиску повреждений КЛ 6-10 кВ SFX SURGEFLEX 40/32 P(филиал "Ковдорская электросеть") | нд | П | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.18. | Оборудование для точной локализации повреждений КЛ Digifone акустический приёмник и SWG генератор ударны волн (филиал "Ковдорская электросеть") | нд | П | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.7.4.2.19. | Прибор энергетика многофункциональный портативный Энергомер-СЕ602((филиал "Ковдорская электросеть") | нд | З | 2015 | 2015 | 2017 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0.10847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | Целевое назначение - служба энергонадзора Прибор предназначен для проверки однофазных и трехфазных средств измерений электрической мощности и энергии в лабораторных и производственных условиях.
1.7.5. | Транспортные средства | [5 empty] | 1.058 | 0 | 7.386 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2466 | 0 | 0.066068 | 0 | 0 | 1.058 | 0
1.7.5.2.1 | Автомобиль ГАЗ "Волга"(Заполярниная горэлектросеть) | нд | П | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.7.5.2.2 | Автомобиль УАЗ 39094, УАЗ 33303(Заполярная горэлектросеть) | нд | П | 2015 | 2017 | 2016 | 0.529 | 0 | 0.57 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | Собственные средства АО "МЭС" выполнено 2016 1 ед
1.4.5.2.3. | Автомобиль УАЗ Hunter мет.кузов (Заполярная горэлектросеть) | нд | П | 2015 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51186 | 0 | -0.51186 | 0 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства АО "МЭС" выполнено 2016 1 ед
1.7.5.2.4 | Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний ЛВИ-3Г((Заполярная горэлектросеть)) | нд | П | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.7.5.2.5 | Экскаватор-погрузчик (Заполярная горэлектросеть) | нд | П | 2016 | 2016 | 2014/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.7.5.2.6. | ГАЗ-31105 (Ковдорсая электросеть) | нд | П | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
1.7.5.2.7. | УАЗ-3909 (3962) (Ковдорская электросеть) | нд | П | 2015 | 2017 | 2016 | 0.529 | 0 | 0.57 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47288 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | Собственные средства АО "МЭС" выполнено 2016 - 1 ед
1.7.5.2.8. | Автогидроподъемник АП-18 ГАЗ (Ковдорская электросеть) | нд | П | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства АО "МЭС" выполнено декабрь 2014г - 1 ед; 2016г- 1ед
1.7.5.2.9. | Экскаватор погрузчик (Ковдорская электросеть) | нд | П | 2015 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1814 | 0 | -1.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства АО "МЭС" выполнено 2016 - 1 ед
1.7.5.2.10. | Снегоход "Тайга Варяг500" чёрный, прицеп МЗСА 817711-001-05 | нд | - | - | - | 2016 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства АО "МЭС" выполнено 2016г - 2 ед.
2. | Новое строительство | [5 empty] | 4.89 | 0 | 7.534 | 4.89 | 0 | 2.805 | 1.72 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9153 | 0 | 16.9407 | 0 | 0 | 4.89 | 0
2.1.1.1.1. | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | [5 empty] | 4.89 | 0 | 1.355 | 4.89 | 0 | 2.805 | 1.72 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9153 | 0 | 3.5678 | 0 | 0 | 4.89 | 0
2.1.1.1.1.1 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-1 до ТП-65.Прокладка кабельной линии 10 кВ с заменой ячейки на ТП-65 (Заполярная горэлектросеть). | нд | нд | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
2.1.1.1.1.2 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-2 до РП-1. Прокладка параллельной кабельной линии 10 кВ.(Заполярная горэлектросеть). | нд | нд | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
2.1.1.1.1.3 | Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1 ф.73. Прокладка кабельной лини 10кВ.(Заполярная горэлектросеть). | нд | нд | 2017 | 2017 | 0 | 4.89 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 2.805 | 1.72 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | отсутствие источника финансирования
2.1.1.1.1.4 | Кабельные линии г. Заполярный КЛЭП 6 кВ Л-7; 6 кв Л-6 | нд | нд | - | - | 2016 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | собственные средства АО "МЭС" тех.присоединение
2.1.1.1.2. | КЛЭП до 1 кВ (НН) | [5 empty] | 0 | 0 | 1.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.2.1. | Технологическое присоединение: Кабельные линии ( г. Заполярный КЛЭП 0,4 кВ Л-805; 0,4 кВ Л-806) | нд | нд | - | - | 2016 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | собственные средства АО "МЭС" тех.присоединение
2.1.1.1.2.2. | Технологическое присоединение :Кабельные линии (г. Ковдор КЛЭП 0,4 кВ ТП-51) | нд | нд | - | - | 2016 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | собственные средства АО "МЭС" тех.присоединение
2.1.1.1.2.3. | Технологическое присоединение :Кабельные линии (г. Ковдор КЛЭП 0,4 кВ КТПН-14- станция цифрового вещания РТРС) | нд | нд | - | - | 2016 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | собственные средства АО "МЭС" тех.присоединение
2.1.1.1.2.4. | Технологическое присоединение :Кабельные линии (г. Ковдор КЛЭП 0,4 кВ ТП-93 ул.Кошица, д.4) | нд | нд | - | - | 2016 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | собственные средства АО "МЭС" тех.присоединение
2.1.1.2.3. | Подстанции, в т. ч. | [5 empty] | 0 | 0 | 4.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3729 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.3.1 | Строительство новой блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции в бетонной оболочке 2 БКТП-250/6/0,4 с перезаводом КЛ 6 и 0,4 кВ от существующей ТП-46 (Ковдорская электросеть) | нд | нд | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования
2.1.1.2.3.2. | Технологическое присоединение: Подстанции (БКТП здание,ЗУ, оборудование)ТП-30; силовые трансформаторы ТМГ 11-250/10-У1 (Т-1;Т-2) г. Заполярный | нд | нд | - | - | 2016 | 0 | 0 | 4.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | собственные средства АО "МЭС" тех.присоединение
Заместитель главного инженера по электрообеспечению
[15 empty] | А. Е. Кобытев | [13 empty] | А. Е. Кобытев