## 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «05» 05 2016 г. № 380
Форма 2. Отчёт о финансировании капитальных вложений по инвестиционным проектам
период реализации 1 квартал 2017 год
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 30.04.2014г № 75
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей ( с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01.2017г, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений года 2017г в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Краткое обоснование
[7 empty] | Утверждённый план 2017г |  |  | Факт 1 квартал 2017г |  |  |  |  | План |  | Факт 1 квартал 2017г | [6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт 1 квартал 2017г
[5 empty] | План | Факт | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План 2017г | Факт 1 квартал 2017г | План на 01.01.2016 | План на 01.01.2017 | План 2017год | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 43
| ВСЕГО | Г |  |  |  |  | 61.32 | 79.565 |  |  | 0.155 |  | 9.341 | 36.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.565 | 0.155 | 57.091 | 34.946 | 79.565 | 79.565 | 0 | 0 | 78.941 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 |  | 92.037
| филиал "Ковдорская электросеть | Г |  |  |  |  | 34.89 | 45.341 |  |  | 0.155 |  | 1.211 | 21.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.341 | 0.155 | 19.815 | 4.518 | 45.341 | 45.341 | 0 | 0 | 45.341 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 |  | 24.333
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  |  | 26.43 | 34.224 |  |  | 0 |  | 8.13 | 14.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.224 | 0 | 37.276 | 30.428 | 34.224 | 34.224 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.704
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г |  |  |  |  | 56.88 | 73.795 |  |  | 0.155 |  | 0.017 | 27.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.795 | 0.155 | 51.291 | 14.956 | 73.795 | 73.795 | 0 | 0 | 73.171 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 |  | 66.247
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г |  |  |  |  | 55.74 | 72.43 |  |  | 0 |  | 0.017 | 18.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.43 | 0 | 37.14 | 12.6 | 72.43 | 72.43 | 0 | 0 | 72.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49.74
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г |  |  |  |  | 55.74 | 72.43 |  |  | 0 |  | 0.017 | 18.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.43 | 0 | 37.14 | 12.6 | 72.43 | 72.43 | 0 | 0 | 72.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49.74
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г |  |  |  |  | 34.32 | 44.6 |  |  | 0 |  | 0.017 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 44.6 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.1.1. | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф46 оп.2 ВЛ-РП-1 ( Ковдорская электросеть) | н.д | П | 2017 | 2017 | 0 | 17.16 | 22.3 | 01.2014г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.1.2. | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф46 оп.2 ВЛ-РП-1 (Ковдорская электросеть) | н.д | П | 2017 | 2017 | 0 | 17.16 | 22.3 | 01.2014г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.1.3. | Замена кабеля 0,4 кВ от ТП-56 до Кошица д.18. (технологическое присоединение) | н.д | П | - | - | 2016 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено ГОУТП "ТЭКОС 3 квартал 2016г, тех.присоединние | 0
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | Г |  |  |  |  | 21.42 | 27.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.83 | 0 | 37.14 | 12.6 | 27.83 | 27.83 | 0 | 0 | 27.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49.74
1.1.1.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.34 | -12.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6
1.1.1.2.1.1. | Реконструкция ТП-94РУ 6 кВ. Замена ячеек КСО-386 на ячейки КСО-392 с ВНА ( Ковдорская электросеть) | н.д | П | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8
1.1.1.2.1.2. | Реконструкция РП-2 РУ 6 кВ 6 кВ в ячейках КСО-272 замена выключателей ВМГ-10 с приводоами ПП-67 на выключатели вакуумные (ВВ) (Ковдорская электросеть) | н.д | П | 2015 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | -7.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено ГОУТП ТЭКОС, январь 2016г | 0
1.1.1.2.1.3. | Реконструкция РП-17 РУ 6 кВ. В ячейках КСО-272 замена выключателей ВМГ-10 с приводоами ПП-67 на выключатели вакуумные (ВВ) (Ковдорская электросеть) | н.д | П | 2015 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | -7.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено ГОУТП ТЭКОС, январь 2016г | 0
1.1.1.2.1.4. | Реконструкция ТП-50 РУ 6 кВ. Замена КСО-386 на ячейки КСО-392 ВНА (Ковдорская электросеть) | н.д | П | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8
1.1.1.2.1.5. | ТП-40, ТП-62 Замена силового трансформатора ТМ-250 на ТМГ-400 (2шт); ТМ-400 на ТМГ-630 (2шт) | н.д | П | 0 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено ГОУТП ТЭКОС, май 2016г | 0
1.1.1.2.3. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г |  |  |  |  | 21.42 | 27.83 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.83 | 0 | 22.8 | 25.34 | 27.83 | 27.83 | 0 | 0 | 27.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48.14
1.1.1.2.3.1. | Камеры КСО в РУ-10 кВ РП-1 (Замена масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумные ВВ-ТЕL (17 шт) п. Никель | н.д | П | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.2
1.1.1.2.3.2. | Камеры КСО в РУ-10 кВ РП-2 (Замена масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумные ВВ-ТЕL (15 шт) п. Никель | н.д | П | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.61
1.1.1.2.3.3. | ЗРУ-6 кВ ПС-26 (Замена ячеек с ВМП-10К на ячейки с вакуумными выключателями (22 шт) г. Заполярный. | н.д | П | 2017 | 2017 | 0 | 13.17 | 17.11 | 01.2014г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 17.11 | 17.11 | 0 | 0 | 17.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.2.3.4. | Камеры КСО в РУ-6 кВ РП-4 (Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумные ВВ-ТЕL (13 шт) г. Заполярный | нд | П | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования | 8.65
1.1.1.2.3.5. | Камеры КСО в РУ-10 кВ РП-5 (Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумные ВВ-ТЕL (7 шт) п. Никель | нд | П | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования | 4.66
1.1.1.2.3.6. | Камеры КСО в РУ-6 кВ РП-2 (Замена масляных выключателей на вакуумные ВВ-ТЕL (11 шт) г. Заполярный | нд | П | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования | 7.78
1.1.1.2.3.7. | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-54 (Замена масляных выключателей на вакуумные ВВ-ТЕL (1 шт) п.Никель | нд | П | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования | 0.72
1.1.1.2.3.8. | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-29 (Замена масляных выключателей на вакуумные ВВ-ТЕL (1 шт) п.Никель | нд | П | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования | 1.42
1.1.1.2.3.9. | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-75 (Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-ТЕL (1 шт) п.Никель | нд | П | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования | 0.72
1.1.2.3.10. | ТП-75 (Замена силового трансформатора ТМ-250 на ТМГ-250 (2шт) п. Никель | нд | П | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования | 1.36
1.1.2.3.11. | Камеры КСО в РУ-6 кВ ТП-1 (Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-ТЕL (1 шт) г.Заполярный | нд | П | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования | 0.72
1.1.1.2.3.2.12. | ТП-1 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (2шт) г. Заполярный | нд | П | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования | 1.36
1.1.1.2.3.2.13. | Камеры КСО в РУ-10 кВ ТП-7 (Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-ТЕL п. Никель | нд | П | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования | 0.72
1.1.1.2.3.2.14. | ТП-7 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (2шт) г. Заполярный | нд | П | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования | 1.36
1.1.1.2.3.2.15. | ТП-2 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (1шт) г. Заполярный | нд | П | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено ГОУТП "ТЭКОС" ноябрь 2015г | 0
1.1.1.2.3.2.16. | ТП-3 (Замена силового трансформатора ТМ-630 на ТМГ-630 (2 шт) г. Заполярный) | н.д | П | 2017 | 2017 | 0 | 1.1 | 1.43 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1.43 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.2.3.2.17. | ТП-3а (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (2шт)) г. Заполярный | н.д | П | 2017 | 2017 | 0 | 1.1 | 1.43 | 01.2014г | нд | 0 | нд | 0 | 0.92971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | -1.43 | 1.43 | 1.43 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено ГОУТП ТЭКОС, май 2016г | -1.43
1.1.1.2.3.2.18. | ТП-4 (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (2шт)) г. Заполярный | н.д | П | 2017 | 2017 | 0 | 1.1 | 1.43 | 01.2014г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1.43 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.2.3.2.19. | ТП-5 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (2шт)) г. Заполярный | н.д | П | 2017 | 2017 | 0 | 1.1 | 1.43 | 01.2014г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1.43 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.2.3.2.20. | ТП-5а (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (2шт)) г. Заполярный | н.д | П | 2017 | 2017 | 0 | 1.1 | 1.43 | 01.2014г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1.43 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.2.3.2.21. | ТП-8 (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (2шт)) г. Заполярный | н.д | П | 2017 | 2017 | 0 | 1.1 | 1.43 | 01.2014г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1.43 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.2.3.2.22. | ТП-9 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (2шт)) г. Заполярный | н.д | П | 2017 | 2017 | 0 | 1.1 | 1.43 | 01.2014г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1.43 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.2.3.2.23. | ТП-10 (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (1шт)) г. Заполярный | н.д | П | 2017 | 2017 | 0 | 0.55 | 0.71 | 01.2014г | нд | 0 | нд | 0 | 0.26329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | -0.71 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено ГОУТП "ТЭКОС" ноябрь 2015г | -0.71
1.1.1.2.3.2.24. | ТП-17 г. Заполярный; ТП-12 п.Никель; ТП-29 п. Никель; ТП-68 п. Никель (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (1шт)) ; ТП-34 п. Никель ( замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (1шт) , всего 5 шт | н.д | П | - | - | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено ГОУТП "ТЭКОС" ноябрь 2015г | 0
1.1.1.2.3.2.25. | ТП-10А г. Заполярный (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (1шт)) ; РП-2 ( ТМ-630 на ТМГ-630 (2 шт) п. Никель; ТП-32 п. Никель (ТМ-630 на ТМГ-400 1 шт); КТП-30 (ТМ-160 на ТМГ-160 (1 шт) п. Никель) , всего 5 шт | н.д | П | - | - | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено ГОУТП "ТЭКОС" апрель, май 2016г | 0
1.5. | Средства учёта и контроля ээ | Г |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.75
1.5.2.1. | Установка реклоузера взамен ПП-6 на ВЛ-10 кВ Л-З ( филиал "Заполярная горэлектросеть" | нд | П | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования | 1.75
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты | Г |  |  |  |  | 1.14 | 1.365 |  | 0 | 0.155 |  | 0 | 8.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.365 | 0.155 | 12.401 | 2.356 | 1.365 | 1.365 | 0 | 0 | 0.741 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 |  | 14.757
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) | Г |  |  |  |  | 0.18 | 0.117 |  | 0 | 0.155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0.155 | 3.85 | 2.279 | 0.117 | 0.117 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 |  | 6.129
1.7.4.2.1. | Многофункциональный измеритель параметров электроустановок МЕТREL MI3102H TurotestXE 2,5 кВ (Заполярная горэлектросеть) | нд | П | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования | 0.081
1.7.4.2.2. | Генератор ГЗЧ - 2500 с приемником П-900 *(поиск повреждений КЛ) )(Заполярная горэлектросеть) | нд | П | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования | 0.074
1.7.4.2.3. | Комплектное испытательное устройство для проверки автоматических выключателей до 12 КА "Сатурн - М1* (Заполярнинский РЭС)"(Заполярная горэлектросеть) | нд | П | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования | 0.088
1.7.4.2.4. | Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М* (Заполярная горэлектросеть) | нд | П | 2015 | 2015 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования | 0.187
1.7.4.2.5. | ВИТОК (с комбинировонным питанием)-омметр**или ПТФ-1** (Заполярная горэлектросеть) | нд | П | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования | 0.127
1.7.4.2.6. | Испытательный комплекс РЕТОМ-21** (Заполярная горэлектросеть) | нд | П | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования | 0.28
1.7.4.2.7. | Прибор для измерения электрической прочности изоляции силовых в/в кабелей АИД-70М* (Заполярная горэлектросеть) | нд | П | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования | 0.187
1.7.4.2.8. | Станок трубогибочный ТМ-76 (ИВ-3429) (Ковдорская электросеть) | нд | П | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования | 0.334
1.7.4.2.9. | Станок сверлильный СН-16 (Ковдорская электросеть) | нд | П | 2016 | 2017 | 0 | 0.09 | 0.117 | 01.2014г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0.111 | 0.117 | 0.117 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.111
1.7.4.2.10. | Бетонорез для резки асфальта, бетона, металла (Ковдорская электросеть) | нд | П | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования | 0.086
1.7.4.2.11. | Канатный тельфер CD Q-1т. Н-6 м (Ковдорская электросеть) | нд | П | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования | 0.074
1.7.4.2.12 | Оборудование для мойки автомобилей (Ковдорская электросеть) | нд | П | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования | 1.674
1.7.4.2.13 | УП-7 установка прожигающая (Ковдорская электросеть) | нд | П | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования | 0.198
1.7.4.2.14 | Комплект поиска повреждений КЛ 6-10 кВ (Ковдорская электросеть) | нд | П | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | собственные средства АО "МЭС" выполнено 2014г | 0
1.7.4.2.15 | Установка испытания средств защиты СВС-50(Ковдорская электросеть) | нд | П | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | собственные средства АО "МЭС" выполнено 2014г | 0
1.7.4.2.16 | Оборудование высоковольтных испытаний КЛ 6-10 кВ АИД-70 М ( филиал"Ковдорская электросеть") | нд | П | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | собственные средства АО "МЭС" выполнено 2014г | 0
1.7.4.2.17 | Оборудование по выявлению и поиску повреждений КЛ 6-10 кВ SFX SURGEFLEX 40/32 P(филиал "Ковдорская электросеть") | нд | П | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования | 2.15
1.7.4.2.18. | Оборудование для точной локализации повреждений КЛ Digifone акустический приёмник и SWG генератор ударны волн (филиал "Ковдорская электросеть") | нд | П | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования | 0.35
1.7.4.2.19. | Прибор энергетика многофункциональный портативный Энергомер-СЕ602((филиал "Ковдорская электросеть") | нд | З | 2015 | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | Целевое назначение - служба энергонадзора Прибор предназначен для проверки однофазных и трехфазных средств измерений электрической мощности и энергии в лабораторных и производственных условиях. | 0.128
1.7.5. | Транспортные средства | [5 empty] | 0.96 | 1.248 |  | 0 | 0 |  | 0 | 8.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 0 | 8.551 | 0.077 | 1.248 | 1.248 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.628
1.7.5.2.1 | Автомобиль ГАЗ "Волга"(Заполярниная горэлектросеть) | нд | П | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования | 0.697
1.7.5.2.2 | Автомобиль УАЗ 39094, УАЗ 33303(Заполярная горэлектросеть) | нд | П | 2015 | 2017 | 2016 | 0.48 | 0.624 | 01.2014г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 1.115 | 0 | 0.624 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства АО "МЭС" выполнено 2016 1 ед | 1.115
1.4.5.2.3. | Автомобиль УАЗ Hunter мет.кузов (Заполярная горэлектросеть) | нд | П | 2015 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | -0.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства АО "МЭС" выполнено 2016 1 ед | 0
1.7.5.2.4 | Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний ЛВИ-3Г((Заполярная горэлектросеть)) | нд | П | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования | 3.486
1.7.5.2.5 | Экскаватор-погрузчик (Заполярная горэлектросеть) | нд | П | 2016 | 2016 | 2014/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования | 1.482
1.7.5.2.6. | ГАЗ-31105 (Ковдорсая электросеть) | нд | П | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования | 0.697
1.7.5.2.7. | УАЗ-3909 (3962) (Ковдорская электросеть) | нд | П | 2015 | 2017 | 2016 | 0.48 | 0.624 | 01.2014г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0.558 | 0.593 | 0.624 | 0.624 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства АО "МЭС" выполнено 2016 - 1 ед | 1.151
1.7.5.2.8. | Автогидроподъемник АП-18 ГАЗ (Ковдорская электросеть) | нд | П | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства АО "МЭС" выполнено декабрь 2014г - 1 ед; 2016г- 1ед | 0
1.7.5.2.9. | Экскаватор погрузчик (Ковдорская электросеть) | нд | П | 2015 | 2015 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | -1.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства АО "МЭС" выполнено 2016 - 1 ед | 0
1.7.5.2.10. | Снегоход "Тайга Варяг500" чёрный, прицеп МЗСА 817711-001-05 | нд | - | - | - | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Собственные средства АО "МЭС" выполнено 2016г - 2 ед. | 0
2. | Новое строительство | [5 empty] | 4.44 | 5.77 |  | 0 | 0 | 0 | 9.324 | 8.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 5.8 | 19.99 | 5.77 | 5.77 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25.79
2.1.1.1.1. | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | [5 empty] | 4.44 | 5.77 |  | 0 | 0 | 0 | 1.599 | 1.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 5.8 | 4.21 | 5.77 | 5.77 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.01
2.1.1.1.1.1 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-1 до ТП-65.Прокладка кабельной линии 10 кВ с заменой ячейки на ТП-65 (Заполярная горэлектросеть). | нд | нд | 2015 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования | 5.8
2.1.1.1.1.2 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-2 до РП-1. Прокладка параллельной кабельной линии 10 кВ.(Заполярная горэлектросеть). | нд | нд | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования | 4.21
2.1.1.1.1.3 | Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1 ф.73. Прокладка кабельной лини 10кВ.(Заполярная горэлектросеть). | нд | нд | 2017 | 2017 | 0 | 4.44 | 5.77 | 01.2014г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 5.77 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования | 0
2.1.1.1.1.4 | Кабельные линии г. Заполярный КЛЭП 6 кВ Л-7; 6 кв Л-6 | нд | нд | - | - | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.599 | 1.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | собственные средства АО "МЭС" тех.присоединение | 0
2.1.1.1.2. | КЛЭП до 1 кВ (НН) | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.739 | 1.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.1.2.1. | Технологическое присоединение: Кабельные линии ( г. Заполярный КЛЭП 0,4 кВ Л-805; 0,4 кВ Л-806) | нд | нд | - | - | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.545 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | собственные средства АО "МЭС" тех.присоединение | 0
2.1.1.1.2.2. | Технологическое присоединение :Кабельные линии (г. Ковдор КЛЭП 0,4 кВ ТП-51) | нд | нд | - | - | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039 | 0.979 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | собственные средства АО "МЭС" тех.присоединение | 0
2.1.1.1.2.3. | Технологическое присоединение :Кабельные линии (г. Ковдор КЛЭП 0,4 кВ КТПН-14- станция цифрового вещания РТРС) | нд | нд | - | - | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | собственные средства АО "МЭС" тех.присоединение | 0
2.1.1.1.2.4. | Технологическое присоединение :Кабельные линии (г. Ковдор КЛЭП 0,4 кВ ТП-93 ул.Кошица, д.4) | нд | нд | - | - | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.128 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | собственные средства АО "МЭС" тех.присоединение | 0
2.1.1.2.3. | Подстанции, в т. ч. | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.986 | 5.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.78
2.1.1.2.3.1 | Строительство новой блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции в бетонной оболочке 2 БКТП-250/6/0,4 с перезаводом КЛ 6 и 0,4 кВ от существующей ТП-46 (Ковдорская электросеть) | нд | нд | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие источника финансирования | 15.78
2.1.1.2.3.2. | Технологическое присоединение: Подстанции (БКТП здание,ЗУ, оборудование)ТП-30; силовые трансформаторы ТМГ 11-250/10-У1 (Т-1;Т-2) г. Заполярный | нд | нд | - | - | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.986 | 5.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | собственные средства АО "МЭС" тех.присоединение | 0
0
4: Заместитель главного инженера по электрообеспечению; 16.1: А.Е. Кобытев | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1) Вместо слов «Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)» указывается слово «Факт», если год, в отношении которого заполняется столбец, будет завершен по состоянию на плановую дату раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, либо в противном случае – слова «Предложение по корректировке утвержденного плана».
2) Вместо слов «План (Утвержденный план)» указывается слово «План», если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует утвержденная инвестиционная программа сетевой организации, либо в противном случае – слова «Утвержденный план».
3) Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу) плюс или минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».
4) «год X» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу).