## Прил.№7.1.
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" | [20 empty] | Приложение № 7.1. к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
|  |  |  | 4 квартал 2018г. | [17 empty] | Утверждаю
Главный инженер АО "МЭС"
_________________ С.Б. Чумак
подпись
"_____"_____________2019г
М.П
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * ( с НДС) | Объем финансирования 2018г (с НДС) | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | 28.094 | 28.094 | 25.361 | 0 | 0 | 3.67 | 1.261 | 10.858 | 6.57 | 13.566 | 17.53 | 15.115 | 14.764 | 15.115 | 14.764 | 0 | -2.733 | -9.728% | 0 | -2.733 | х
| филиал "Ковдорская электросеть | 9.401 | 9.401 | 7.653 | 0 | 0 | 0.119 | 0.035 | 3.685 | 0 | 5.597 | 7.618 | 4.887 | 4.852 | 4.887 | 4.852 | 0 | -1.748 | -18.59% | 0 | -1.748 | х
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | 18.693 | 18.693 | 17.708 | 0 | 0 | 3.551 | 1.226 | 7.173 | 6.57 | 7.969 | 9.912 | 10.228 | 9.912 | 10.228 | 9.912 | 0 | -0.985 | -5.269% | 0 | -0.985 | х
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | 20.125 | 20.125 | 17.657 | 0 | 0 | 3.67 | 1.037 | 10.858 | 6.57 | 5.597 | 10.05 | 14.891 | 7.284 | 14.891 | 7.284 | 0 | -2.468 | -12.26% | 0 | -2.468 | х
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | 13.308 | 13.308 | 11.768 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 10.858 | 6.57 | 0 | 5.198 | 9.002 | 2.432 | 9.002 | 2.432 | 0 | -1.54 | -11.57% | 0 | -1.54 | х
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | 13.308 | 13.308 | 11.768 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 10.858 | 6.57 | 0 | 5.198 | 9.002 | 2.432 | 9.002 | 2.432 | 0 | -1.54 | -11.57% | 0 | -1.54 | х
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | 3.685 | 3.685 | 2.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.685 | 0 | 0 | 2.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.919 | -24.94% | 0 | -0.919 | х
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | х
1.1.1.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | х
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | х
1.1.1.1.1.3.1.1 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 1-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.1.2 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 41-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.1.3 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 81-116, № 117-140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.1.4 | ЯКНО-3, замена на новые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.1.5 | ЯКНО-4, замена на новые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.1.6 | ЯКНО-5, замена на новые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.1.7 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 141-176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.1.1.4 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) (Замена на СИП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | х
1.1.1.1.1.4.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | х
1.1.1.1.1.4.1.1. | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул. Строителей. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.1.2. | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул.Новая. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.1.2 | Кабельные линии, в т.ч. | 3.685 | 3.685 | 2.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.685 | 0 | 0 | 2.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.919 | -24.94% | 0 | -0.919 | х
1.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | 3.685 | 3.685 | 2.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.685 | 0 | 0 | 2.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.919 | -24.94% | 0 | -0.919 | х
1.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 3.685 | 3.685 | 2.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.685 | 0 | 0 | 2.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.919 | -24.94% | 0 | -0.919 | х
1.1.1.1.2.3.1.1. | КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.46 опора 2 ВЛ РП-1, замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 800 метров каждая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.1.2.3.1.2 | КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.29 опора 2 ВЛ РП-1, замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 800 метров каждая
1.1.1.1.2.3.1.3 | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф46 оп.2 ВЛ-РП-1 | 3.685 | 3.685 | 2.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.685 | 0 | 0 | 2.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.919 | -24.94% | 0 | -0.919
Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф29 оп.2 ВЛ-РП-1
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | 9.623 | 9.623 | 9.002 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 7.173 | 6.57 | 0 | 2.432 | 9.002 | 2.432 | 9.002 | 2.432 | 0 | -0.621 | -6.453% | 0 | -0.621 | х
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 | 9.623 | 9.623 | 9.002 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 7.173 | 6.57 | 0 | 2.432 | 9.002 | 2.432 | 9.002 | 2.432 | 0 | -0.621 | -6.453% | 0 | -0.621 | х
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | х
1.1.1.2.3.1.1. | ТП-46 электрооборудование РУ 6 кВ, электрооборудование РУ 0,4 кВ. Модульная ПС с трансформатором ТМГ 6/0,4-400 кВА ( 2 шт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.2. | ТП-103. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.3. | ТП-92. Замена силовых трансформаторов ТМ-400/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.4. | ТП-53. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.5. | ТП-106. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 и ТМ-400/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.7. | ТП-71. ТМ-400 6/0.4 зав.№ 54325 и .№ 728288 ввод в эксплуатацию1972г. - 2 шт; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.9. | ТП-107. Замена силового трансформатора ТМ-250/10/0,4 на ТМГСУ 10/0,4-250 кВА 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.11. | ТП-87. ТМ-250 6/0.4 зав.№ 635489, ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.12. | РП-17. ТМ-40 6/0.4 зав.№ 493881 ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.13. | РП-1, электрооборудование РУ 6 кВ. Замена в ячейках КСО-ВПМ-10 на вакуумные ВВ-TEL- 12 шт. Установка ячейки КСО-298 с трансформаторами СН ТМГ-25 кВа-2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.14. | КТПН-108, электрооборудование 10 кВ, 0,4 кВ, силовой трансформатор ТМ 10/0,4 250 кВа - 1 шт. Замена КТПН на новую с трансформатором 250 кВА 10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | 9.623 | 9.623 | 9.002 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 7.173 | 6.57 | 0 | 2.432 | 9.002 | 2.432 | 9.002 | 2.432 | 0 | -0.621 | -6.453% | 0 | -0.621 | х
1.1.1.2.3.2.1. | РП-1 пгт.Никель. Замена масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.2. | РП-2 пгт.Никель.Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.3. | РП-1 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 5 шт. | 2.368 | 2.368 | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.368 | 2.146 | 0 | 0 | 2.146 | 0 | 2.146 | 0 | 0 | -0.222 | -9.375% | 0 | -0.222
1.1.1.2.3.2.4. | ПС-26 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10К на вакуумный ВВ-TEL | 2.45 | 2.45 | 2.432 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.432 | 2.432 | 2.432 | 2.432 | 2.432 | 0 | -0.018 | -0.7347% | 0 | -0.018 | реконструкция выполнена хоз.способом
1.1.1.2.3.2.5. | РП-4 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 5 шт. | 2.368 | 2.368 | 2.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.368 | 2.203 | 0 | 0 | 2.203 | 0 | 2.203 | 0 | 0 | -0.165 | -6.968% | 0 | -0.165
1.1.1.2.3.2.6. | РП-3 г.Заполярный.Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.7. | РП-5 пгт.Никель.Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.8. | РП-2 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL 5 шт. | 2.437 | 2.437 | 2.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.437 | 2.221 | 0 | 0 | 2.221 | 0 | 2.221 | 0 | 0 | -0.216 | -8.863% | 0 | -0.216
1.1.1.2.3.2.9. | ТП-29 пгт.Никель. Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.10. | ТП-54 пгт.Никель.Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.11. | ТП-29 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.12. | ТП-1 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.13. | ТП-16 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.14. | ТП-19 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.15. | КТП "Ждановка". Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.16. | ТП-5А г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.17. | ТП-15 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.18. | ТП-14 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.19. | ТП-52 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.20. | РП-1 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.21. | ТП-49 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.22. | ТП-11А г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.23. | ТП-9 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.24. | ТП-15 п. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.25. | ТП-5 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.26. | ТП-10Б г. Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.27. | ТП-24 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 2шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.28. | ТП-69 пгт. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.29. | ТП-20 пгт. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.30. | ТП-13 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.31. | ТП-24 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.32. | ТП-37 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.33. | ТП-65 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.34. | ТП-43 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты | 6.817 | 6.817 | 5.889 | 0 | 0 | 1.22 | 1.037 | 0 | 0 | 5.597 | 4.852 | 5.889 | 4.852 | 5.889 | 4.852 | 0 | -0.928 | -13.61% | 0 | -0.928 | х
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) | 1.22 | 1.22 | 1.063 | 0 | 0 | 1.22 | 1.037 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 1.063 | 0.026 | 1.063 | 0.026 | 0 | -0.157 | -12.87% | 0 | -0.157 | х
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 0.119 | 0.119 | 0.061 | 0 | 0 | 0.119 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.061 | 0.026 | 0.061 | 0.026 | 0 | -0.058 | -48.74% | 0 | -0.058 | х
1.7.4.2.1.1. | Прибор для проверки свечей зажигания SL-100 | 0.052 | 0.052 | 0.026 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0 | -0.026 | -50% | 0 | -0.026
1.7.4.2.1.2. | Балансировочный стенд WIEDERKRAFT WDK-706122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.7.4.2.1.3. | Компрессор поршневой СБ4/С-100 | 0.067 | 0.067 | 0.035 | 0 | 0 | 0.067 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | -0.032 | -47.76% | 0 | -0.032
1.7.4.2.1.4. | Прибор для испытания масла АИМ-90А 1.шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.7.4.2.1.5. | Тепловизор TESTO 875-2i (0563 0875 V2) 1.шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.7.4.2.1.6. | Генератор бензиновый, 4-х тактный, ручной и электрический пуск, ЗУБР ЗЭСБ-4500-Э | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.7.4.2.1.7. | Сверлильный станок DMI -25/400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.7.4.2.1.8. | Профелегиб гидравлический ручной Stalex HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.7.4.2.1.9. | Оборудование для мойки автомобилей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.7.4.2.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | 1.101 | 1.101 | 1.002 | 0 | 0 | 1.101 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | 0 | 1.002 | 0 | 0 | -0.099 | -8.992% | 0 | -0.099 | х
1.7.4.2.2.1. | Многофункциональный измеритель параметров электроустановок METREL MI 3102H Eurotest XE 2,5кВ | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0 | 0 | 0.202 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.7.4.2.2.2. | Испытательный комплекс РЕТОМ-25 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 0 | 0 | 0.515 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.7.4.2.2.3. | Комплектное испытательное устройство для проверки автоматических выключателей до 12 КА "Сатурн - М1 | 0.219 | 0.219 | 0.12 | 0 | 0 | 0.219 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | -0.099 | -45.21% | 0 | -0.099
1.7.4.2.2.4. | Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0 | 0 | 0.165 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.7.5. | Транспортные средства | 5.597 | 5.597 | 4.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.597 | 4.826 | 4.826 | 4.826 | 4.826 | 4.826 | 0 | -0.771 | -13.78% | 0 | -0.771 | х
1.7.5.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 5.597 | 5.597 | 4.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.597 | 4.826 | 4.826 | 4.826 | 4.826 | 4.826 | 0 | -0.771 | -13.78% | 0 | -0.771 | х
1.7.5.1.1 | Автомобили УАЗ (2 ед) | 1.325 | 1.325 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 0 | 0.091 | 6.868% | 0 | 0.091
1.7.5.1.3 | Грузовой-бортовой автомобиль с КМУ | 4.272 | 4.272 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.272 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 0 | -0.862 | -20.18% | 0 | -0.862
1.7.5.1.4 | Автомобиль УАЗ Пикап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.7.5.1.5 | Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | х
1.7.5.2.1. | Автоподъемник на шасси ГАЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.7.5.2.2. | Автомобиль бортовой грузовой с манипулятором (грузоподъемность 5 т) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.7.5.2.3. | Экскаватор TEREX TLB-825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2 | Новое строительство, в т.ч. | 7.969 | 7.969 | 7.704 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 7.969 | 7.48 | 0.224 | 7.48 | 0.224 | 7.48 | 0 | -0.265 | -3.325% | 0 | -0.265 | х
2.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | 7.969 | 7.969 | 7.704 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 7.969 | 7.48 | 0.224 | 7.48 | 0.224 | 7.48 | 0 | -0.265 | -3.325% | 0 | -0.265 | х
2.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | 7.969 | 7.969 | 7.704 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 7.969 | 7.48 | 0.224 | 7.48 | 0.224 | 7.48 | 0 | -0.265 | -3.325% | 0 | -0.265 | х
2.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | 7.969 | 7.969 | 7.704 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 7.969 | 7.48 | 0.224 | 7.48 | 0.224 | 7.48 | 0 | -0.265 | -3.325% | 0 | -0.265 | х
2.1.1.1.1 | воздушные линии, в т.ч. | 7.969 | 7.969 | 7.704 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 7.969 | 7.48 | 0.224 | 7.48 | 0.224 | 7.48 | 0 | -0.265 | -3.325% | 0 | -0.265 | х
2.1.1.1.1.3 | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 7.969 | 7.969 | 7.704 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 7.969 | 7.48 | 0.224 | 7.48 | 0.224 | 7.48 | 0 | -0.265 | -3.325% | 0 | -0.265 | х
2.1.1.1.1.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | 7.969 | 7.969 | 7.704 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 7.969 | 7.48 | 0.224 | 7.48 | 0.224 | 7.48 | 0 | -0.265 | -3.325% | 0 | -0.265 | х
2.1.1.1.1.3.2.1. | Воздушная линия 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ РП-5 до ВРУ 0,4 кВ гаража, п. Никель, цех №7 | 0.489 | 0.489 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 0.224 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | -0.265 | -54.19% | 0 | -0.265 | строительство выполнено хоз.способом
2.1.1.1.1.3.2.2. | Воздушная линия 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС-26 до КТП 6/0,4 г.Заполярный, гора Паловара | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 7.48 | 0 | 7.48 | 0 | 7.48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.1.1.1.2 | кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | х
2.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | х
2.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | х
2.1.1.1.1.3.1.1 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-1 до ТП-65.Прокладка кабельной линии 10 кВ с заменой ячейки на ТП-65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.1.1.1.1.3.1.2 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-2 до РП-1. Прокладка параллельной кабельной линии 10 кВ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.1.1.1.1.3.1.3 | Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1. Прокладка кабельной лини 10кВ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
* в ценах отчетного года
** план согласно утвержденной инвестиционной программе
*** накопленным итогом за год
Зам.главного инженера по электрообеспечению ________________________________ А.С. Стахов

## Прил.№7.2.
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" | [30 empty] | Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году 2018 год
[5 empty] | 4 квартал 2018г | [25 empty] | Утверждаю
Главный инженер АО "МЭС"
С.Б. Чумак
[30 empty] | " |  | " |  |  |  | 2019г
№ № | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [5 empty] | иные объекты
|  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор |  | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |  | 34 | 35 | 36
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | 28.094 | 0 | 7.969 | 20.125 | 0 | 25.361 | 0 | 7.704 | 17.657 | 0 | -2.733 | 0 | -0.265 | -2.468 | 0 | 22.595 | 0 | 7.704 | 14.891 | 0
| филиал "Ковдорская электросеть | 9.401 | 0 | 0 | 9.401 | 0 | 7.653 | 0 | 0 | 7.653 | 0 | -1.748 | 0 | 0 | -1.748 | 0 | 4.887 | 0 | 0 | 4.887 | 0
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | 18.693 | 0 | 7.969 | 10.724 | 0 | 17.708 | 0 | 7.704 | 10.004 | 0 | -0.985 | 0 | -0.265 | -0.72 | 0 | 17.708 | 0 | 7.704 | 10.004 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | 20.125 | 0 | 0 | 20.125 | 0 | 17.657 | 0 | 0 | 17.657 | 0 | -2.468 | 0 | 0 | -2.468 | 0 | 14.891 | 0 | 0 | 14.891 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | 13.308 | 0 | 0 | 13.308 | 0 | 11.768 | 0 | 0 | 11.768 | 0 | -1.54 | 0 | 0 | -1.54 | 0 | 9.002 | 0 | 0 | 9.002 | 0
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | 13.308 | 0 | 0 | 13.308 | 0 | 11.768 | 0 | 0 | 11.768 | 0 | -1.54 | 0 | 0 | -1.54 | 0 | 9.002 | 0 | 0 | 9.002 | 0
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | 3.685 | 0 | 0 | 3.685 | 0 | 2.766 | 0 | 0 | 2.766 | 0 | -0.919 | 0 | 0 | -0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.1.1 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 1-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.1.2 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 41-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.1.3 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 81-116, № 117-140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.1.4 | ЯКНО-3, замена на новые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.1.5 | ЯКНО-4, замена на новые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.1.6 | ЯКНО-5, замена на новые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.3.1.7 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 141-176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) (Замена на СИП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.1.1. | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул. Строителей. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1.4.1.2. | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул.Новая. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2 | Кабельные линии, в т.ч. | 3.685 | 0 | 0 | 3.685 | 0 | 2.766 | 0 | 0 | 2.766 | 0 | -0.919 | 0 | 0 | -0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | 3.685 | 0 | 0 | 3.685 | 0 | 2.766 | 0 | 0 | 2.766 | 0 | -0.919 | 0 | 0 | -0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 3.685 | 0 | 0 | 3.685 | 0 | 2.766 | 0 | 0 | 2.766 | 0 | -0.919 | 0 | 0 | -0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2.3.1.1. | КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.46 опора 2 ВЛ РП-1, замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 800 метров каждая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2.3.1.2 | КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.29 опора 2 ВЛ РП-1, замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 800 метров каждая |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2.3.1.3 | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф46 оп.2 ВЛ-РП-1 | 3.685 | 0 | 0 | 3.685 | 0 | 2.766 | 0 | 0 | 2.766 | 0 | -0.919 | 0 | 0 | -0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф29 оп.2 ВЛ-РП-1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | 9.623 | 0 | 0 | 9.623 | 0 | 9.002 | 0 | 0 | 9.002 | 0 | -0.621 | 0 | 0 | -0.621 | 0 | 9.002 | 0 | 0 | 9.002 | 0
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 | 9.623 | 0 | 0 | 9.623 | 0 | 9.002 | 0 | 0 | 9.002 | 0 | -0.621 | 0 | 0 | -0.621 | 0 | 9.002 | 0 | 0 | 9.002 | 0
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.1. | ТП-46 электрооборудование РУ 6 кВ, электрооборудование РУ 0,4 кВ. Модульная ПС с трансформатором ТМГ 6/0,4-400 кВА ( 2 шт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.2. | ТП-103. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.3. | ТП-92. Замена силовых трансформаторов ТМ-400/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.4. | ТП-53. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.5. | ТП-106. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 и ТМ-400/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.7. | ТП-71. ТМ-400 6/0.4 зав.№ 54325 и .№ 728288 ввод в эксплуатацию1972г. - 2 шт; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.9. | ТП-107. Замена силового трансформатора ТМ-250/10/0,4 на ТМГСУ 10/0,4-250 кВА 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.11. | ТП-87. ТМ-250 6/0.4 зав.№ 635489, ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.12. | РП-17. ТМ-40 6/0.4 зав.№ 493881 ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.13. | РП-1, электрооборудование РУ 6 кВ. Замена в ячейках КСО-ВПМ-10 на вакуумные ВВ-TEL- 12 шт. Установка ячейки КСО-298 с трансформаторами СН ТМГ-25 кВа-2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.14. | КТПН-108, электрооборудование 10 кВ, 0,4 кВ, силовой трансформатор ТМ 10/0,4 250 кВа - 1 шт. Замена КТПН на новую с трансформатором 250 кВА 10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | 9.623 | 0 | 0 | 9.623 | 0 | 9.002 | 0 | 0 | 9.002 | 0 | -0.621 | 0 | 0 | -0.621 | 0 | 9.002 | 0 | 0 | 9.002 | 0
1.1.1.2.3.2.1. | РП-1 пгт.Никель. Замена масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.2. | РП-2 пгт.Никель.Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.3. | РП-1 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 5 шт. | 2.368 | 0 | 0 | 2.368 | 0 | 2.146 | 0 | 0 | 2.146 | 0 | -0.222 | 0 | 0 | -0.222 | 0 | 2.146 | 0 | 0 | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.4. | ПС-26 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10К на вакуумный ВВ-TEL | 2.45 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 2.432 | 0 | 0 | 2.432 | 0 | -0.018 | 0 | 0 | -0.018 | 0 | 2.432 | 0 | 0 | 2.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.5. | РП-4 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 5 шт. | 2.368 | 0 | 0 | 2.368 | 0 | 2.203 | 0 | 0 | 2.203 | 0 | -0.165 | 0 | 0 | -0.165 | 0 | 2.203 | 0 | 0 | 2.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.6. | РП-3 г.Заполярный.Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.7. | РП-5 пгт.Никель.Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.8. | РП-2 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL 5 шт. | 2.437 | 0 | 0 | 2.437 | 0 | 2.221 | 0 | 0 | 2.221 | 0 | -0.216 | 0 | 0 | -0.216 | 0 | 2.221 | 0 | 0 | 2.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.9. | ТП-29 пгт.Никель. Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.10. | ТП-54 пгт.Никель.Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.11. | ТП-29 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.12. | ТП-1 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.13. | ТП-16 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.14. | ТП-19 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.15. | КТП "Ждановка". Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.16. | ТП-5А г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.17. | ТП-15 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.18. | ТП-14 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.19. | ТП-52 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.20. | РП-1 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.21. | ТП-49 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.22. | ТП-11А г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.23. | ТП-9 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.24. | ТП-15 п. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.25. | ТП-5 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.26. | ТП-10Б г. Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.27. | ТП-24 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 2шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.28. | ТП-69 пгт. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.29. | ТП-20 пгт. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.30. | ТП-13 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.31. | ТП-24 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.32. | ТП-37 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.33. | ТП-65 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.34. | ТП-43 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты | 6.817 | 0 | 0 | 6.817 | 0 | 5.889 | 0 | 0 | 5.889 | 0 | -0.928 | 0 | 0 | -0.928 | 0 | 5.889 | 0 | 0 | 5.889 | 0
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) | 1.22 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 1.063 | 0 | 0 | 1.063 | 0 | -0.157 | 0 | 0 | -0.157 | 0 | 1.063 | 0 | 0 | 1.063 | 0
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 0.119 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | -0.058 | 0 | 0 | -0.058 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0.061 | 0
1.7.4.2.1.1. | Прибор для проверки свечей зажигания SL-100 | 0.052 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | -0.026 | 0 | 0 | -0.026 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.1.2. | Балансировочный стенд WIEDERKRAFT WDK-706122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.1.3. | Компрессор поршневой СБ4/С-100 | 0.067 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | -0.032 | 0 | 0 | -0.032 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.1.4. | Прибор для испытания масла АИМ-90А 1.шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.1.5. | Тепловизор TESTO 875-2i (0563 0875 V2) 1.шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.1.6. | Генератор бензиновый, 4-х тактный, ручной и электрический пуск, ЗУБР ЗЭСБ-4500-Э | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.1.7. | Сверлильный станок DMI -25/400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.1.8. | Профелегиб гидравлический ручной Stalex HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.1.9. | Оборудование для мойки автомобилей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | 1.101 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 1.002 | 0 | 0 | 1.002 | 0 | -0.099 | 0 | 0 | -0.099 | 0 | 1.002 | 0 | 0 | 1.002 | 0
1.7.4.2.2.1. | Многофункциональный измеритель параметров электроустановок METREL MI 3102H Eurotest XE 2,5кВ | 0.202 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.2.2. | Испытательный комплекс РЕТОМ-25 | 0.515 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.2.3. | Комплектное испытательное устройство для проверки автоматических выключателей до 12 КА "Сатурн - М1 | 0.219 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | -0.099 | 0 | 0 | -0.099 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.2.4. | Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 | 0.165 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5. | Транспортные средства | 5.597 | 0 | 0 | 5.597 | 0 | 4.826 | 0 | 0 | 4.826 | 0 | -0.771 | 0 | 0 | -0.771 | 0 | 4.826 | 0 | 0 | 4.826 | 0
1.7.5.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 5.597 | 0 | 0 | 5.597 | 0 | 4.826 | 0 | 0 | 4.826 | 0 | -0.771 | 0 | 0 | -0.771 | 0 | 4.826 | 0 | 0 | 4.826 | 0
1.7.5.1.1 | Автомобили УАЗ (2 ед) | 1.325 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.1.3 | Грузовой-бортовой автомобиль с КМУ | 4.272 | 0 | 0 | 4.272 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | -0.862 | 0 | 0 | -0.862 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.1.4 | Автомобиль УАЗ Пикап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.1.5 | Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.2.1. | Автоподъемник на шасси ГАЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.2.2. | Автомобиль бортовой грузовой с манипулятором (грузоподъемность 5 т) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.2.3. | Экскаватор TEREX TLB-825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство, в т.ч. | 7.969 | 0 | 7.969 | 0 | 0 | 7.704 | 0 | 7.704 | 0 | 0 | -0.265 | 0 | -0.265 | 0 | 0 | 7.704 | 0 | 7.704 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | 7.969 | 0 | 7.969 | 0 | 0 | 7.704 | 0 | 7.704 | 0 | 0 | -0.265 | 0 | -0.265 | 0 | 0 | 7.704 | 0 | 7.704 | 0 | 0
2.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | 7.969 | 0 | 7.969 | 0 | 0 | 7.704 | 0 | 7.704 | 0 | 0 | -0.265 | 0 | -0.265 | 0 | 0 | 7.704 | 0 | 7.704 | 0 | 0
2.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | 7.969 | 0 | 7.969 | 0 | 0 | 7.704 | 0 | 7.704 | 0 | 0 | -0.265 | 0 | -0.265 | 0 | 0 | 7.704 | 0 | 7.704 | 0 | 0
2.1.1.1.1 | воздушные линии, в т.ч. | 7.969 | 0 | 7.969 | 0 | 0 | 7.704 | 0 | 7.704 | 0 | 0 | -0.265 | 0 | -0.265 | 0 | 0 | 7.704 | 0 | 7.704 | 0 | 0
2.1.1.1.1.3 | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 7.969 | 0 | 7.969 | 0 | 0 | 7.704 | 0 | 7.704 | 0 | 0 | -0.265 | 0 | -0.265 | 0 | 0 | 7.704 | 0 | 7.704 | 0 | 0
2.1.1.1.1.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | 7.969 | 0 | 7.969 | 0 | 0 | 7.704 | 0 | 7.704 | 0 | 0 | -0.265 | 0 | -0.265 | 0 | 0 | 7.704 | 0 | 7.704 | 0 | 0
2.1.1.1.1.3.2.1. | Воздушная линия 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ РП-5 до ВРУ 0,4 кВ гаража, п. Никель, цех №7 | 0.489 | 0 | 0.489 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | -0.265 | 0 | -0.265 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 20 | 0 | деревянные | СИП-2 3х25+1х35; АВВГ 4х50 | 0,232; 0,050 | 0
2.1.1.1.1.3.2.2. | Воздушная линия 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС-26 до КТП 6/0,4 г.Заполярный, гора Паловара | 7.48 | 0 | 7.48 | 0 | 0 | 7.48 | 0 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 0 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 25 | ТМГ-12-100-6/0,4- 1 шт. | 100 | 2018 | 20 | 0 | - | СИП 1х70; АВБбШВ 3х70-6 | 2,384; 0,150; 0,040 | 0
2.1.1.1.2 | кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.1.3.1.1 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-1 до ТП-65.Прокладка кабельной линии 10 кВ с заменой ячейки на ТП-65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.1.3.1.2 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-2 до РП-1. Прокладка параллельной кабельной линии 10 кВ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.1.3.1.3 | Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1. Прокладка кабельной лини 10кВ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.
Зам.главного инженера по электрообеспечению ________________________________ А.С. Стахов
Исполнитель
В.Ульянкова | 8(815-35)7-37-35

## Прил. № 8
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" | [18 empty] | Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об источниках финансирования | [6 empty] | инвестиционных программ, млн. рублей
4 квартал 2018 год
Утверждаю
Главный инженер АО "МЭС"
____________________С.Б. Чумак
(подпись)
[14 empty] | « | » | 20 | 19 | года
М. П.
№№ | Источник финансирования | Объем |  |  |  |  | финансирования ( млн.руб) |  |  |  |  | Причины отклонений
2018 год
|  | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 28.094 | 25.361 | 0 | 0 | 3.67 | 1.261 | 10.858 | 6.57 | 13.566 | 17.53 | Х
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 21.988 | 20.62 | 0 | 0 | 2.076 | 0.193 | 8.416 | 5.568 | 11.496 | 14.859 | Х
1.1.1. | в т. ч. инвестиционная составляющая | 15.389 | 14.088 | 0 | 0 | 2.076 | 0 | 8.416 | 5.568 | 4.897 | 8.52 | Х
в тарифе
1.1.2. | в т. ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
1.1.3. | в т. ч. от технологического присоедине- | 6.599 | 6.532 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 6.599 | 6.339 | Х
ния (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т. ч. от технологического присоедине- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
ния генерации
1.1.3.2. | в т. ч. от технологического присоедине- | 6.599 | 6.532 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 6.599 | 6.339 | Х
ния потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
1.2. | Амортизация | 1.82 | 0.901 | 0 | 0 | 1.034 | 0.879 | 0.786 | 0 | 0 | 0.022 | Х
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 1.82 | 0.901 | 0 | 0 | 1.034 | 0.879 | 0.786 | 0 | 0 | 0.022 | Х
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 4.286 | 3.84 | 0 | 0 | 0.56 | 0.189 | 1.656 | 1.002 | 2.07 | 2.649 | Х
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
1.4.2. | в т.ч. средства за счёт арендной платы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
(арендодатель ГОУТП "ТЭКОС")
1.5. | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
на начало года
2. | Привлеченные средства, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
2.1. | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
2.3. | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
| ВСЕГО источников финансирования | 28.094 | 25.361 | 0 | 0 | 3.67 | 1.261 | 10.858 | 6.57 | 13.566 | 17.53 | Х
для ОГК/ТГК, в том числе
| ДПМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
| вне ДПМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Зам.главного инженера по электрообеспечению ________________________________ А.С. Стахов
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.

## Прил.№ 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов за IV квартал 2018 года
Утверждаю Главный инженер АО "МЭС"
С.Б. Чумак
(подпись)
[19 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 | 19 |  | года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2018 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2018 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2018 г. | I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. | IV кв. |  |  | 2018 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 | 21 |  |  | 22
| ВСЕГО | нд | нд | нд | 0,100 МВА 3,477 км | 0,100 МВА 3,477 км | нд | 0,282 км | нд | 0,100 МВА 2,574 км | 0,100 МВА 2,856 км | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
| филиал "Ковдорская электросеть | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | нд | нд | нд | 0,100 МВА 3,477 км | 0,100 МВА 3,477 км | нд | 0,282 км | нд | 0,100 МВА 2,574 км | 0,100 МВА 2,856 км | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.1.1.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.1.1.1.1.3.1.1 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 1-40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.1.1.1.2 | Кабельные линии, в т.ч. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.1.1.1.2.3.1.3 | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф46 оп.2 ВЛ-РП-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф29 оп.2 ВЛ-РП-1
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.1.1.2.3.1.2. | ТП-103. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.1.1.2.3.1.9. | ТП-107. Замена силового трансформатора ТМ-250/10/0,4 на ТМГСУ 10/0,4-250 кВА 2 шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.1.1.2.3.1.13. | РП-1, электрооборудование РУ 6 кВ. Замена в ячейках КСО-ВПМ-10 на вакуумные ВВ-TEL- 12 шт. Установка ячейки КСО-298 с трансформаторами СН ТМГ-25 кВа-2 шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.1.1.2.3.2.1. | РП-1 пгт.Никель. Замена масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.1.1.2.3.2.2. | РП-2 пгт.Никель.Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.1.1.2.3.2.3. | РП-1 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 5 шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.1.1.2.3.2.4. | ПС-26 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10К на вакуумный ВВ-TEL | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.1.1.2.3.2.5. | РП-4 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 5 шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.1.1.2.3.2.6. | РП-3 г.Заполярный.Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.1.1.2.3.2.8. | РП-2 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL 5 шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.7.4.2.1.1. | Прибор для проверки свечей зажигания SL-100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.7.4.2.1.2. | Балансировочный стенд WIEDERKRAFT WDK-706122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.7.4.2.1.3. | Компрессор поршневой СБ4/С-100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.7.4.2.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.7.4.2.2.1. | Многофункциональный измеритель параметров электроустановок METREL MI 3102H Eurotest XE 2,5кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.7.4.2.2.2. | Испытательный комплекс РЕТОМ-25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.7.4.2.2.3. | Комплектное испытательное устройство для проверки автоматических выключателей до 12 КА "Сатурн - М1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.7.4.2.2.4. | Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.7.5. | Транспортные средства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.7.5.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.7.5.1.1 | Автомобили УАЗ (2 ед) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.7.5.1.3 | Грузовой-бортовой автомобиль с КМУ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
1.7.5.2.1. | Автоподъемник на шасси ГАЗ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
2 | Новое строительство, в т.ч. | нд | нд | нд | 0,100 МВА 3,477 км | 0,100 МВА 3,477 км | нд | 0,282 км | нд | 0,100 МВА 2,574 км | 0,100 МВА 2,856 км | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
2.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | нд | нд | нд | 0,100 МВА 3,477 км | 0,100 МВА 3,477 км | нд | 0,282 км | нд | 0,100 МВА 2,574 км | 0,100 МВА 2,856 км | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
2.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | нд | нд | нд | 0,100 МВА 3,477 км | 0,100 МВА 3,477 км | нд | 0,282 км | нд | 0,100 МВА 2,574 км | 0,100 МВА 2,856 км | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
2.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | нд | нд | нд | 0,100 МВА 3,477 км | 0,100 МВА 3,477 км | нд | 0,282 км | нд | 0,100 МВА 2,574 км | 0,100 МВА 2,856 км | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
2.1.1.1.1 | воздушные линии, в т.ч. | нд | нд | нд | 0,100 МВА 3,477 км | 0,100 МВА 3,477 км | нд | 0,282 км | нд | 0,100 МВА 2,574 км | 0,100 МВА 2,856 км | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
2.1.1.1.1.3 | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | нд | нд | нд | 0,100 МВА 3,477 км | 0,100 МВА 3,477 км | нд | 0,282 км | нд | 0,100 МВА 2,574 км | 0,100 МВА 2,856 км | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
2.1.1.1.1.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | нд | нд | нд | 0,100 МВА 3,477 км | 0,100 МВА 3,477 км | нд | 0,282 км | нд | 0,100 МВА 2,574 км | 0,100 МВА 2,856 км | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
2.1.1.1.1.3.2.1. | Воздушная линия 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ РП-5 до ВРУ 0,4 кВ гаража, п. Никель, цех №7 | нд | нд | нд | 0,277 км | 0,277 км | нд | 0,282 км | нд | нд | 0,282 км | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
2.1.1.1.1.3.2.2. | Воздушная линия 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС-26 до КТП 6/0,4 г.Заполярный, гора Паловара | нд | нд | нд | 0,100 МВА 3,200 км | 0,100 МВА 3,200 км | нд | нд | нд | 0,100 МВА 2,574 км | 0,100 МВА 2,574 км | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд |  |  | нд | нд |  |  | нд
* | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
Зам.главного инженера по электрообеспечению ________________________________ А.С. Стахов

## Прил.№ 11.1
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых | [9 empty] | графиков строительства проектов
(IV квартал | [9 empty] | 2018 г.)
Утверждаю
Главный инженер АО "МЭС"
С.Б. Чумак
(подпись)
[14 empty] | « | » | 20 | 19 | года
М. П.
Отчетный период |  | IV квартал 2018 года
по состоянию на |  | 31 декабря | 20 | 18 | г.
№ пункта | Наименование этапов основных работ |  |  |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения | Процент выполнения | Причины | Предложения по корректирующим
укрупненного | (с учетом подготовительного периода |  |  |  |  | План |  | Факт |  | работ за весь период | за отчетный период | невыполнения | мероприятиям по устранению отставания
сетевого | да начала строительства) по общему |  |  |  |  | начало | окончание | начало | окончание | (%) | (%)
графика | сетевому графику*
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I. | Воздушная линия 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ РП-5 до ВРУ 0,4 кВ гаража, п. Никель, цех №7 |  |  |  |  | 2018-10-01 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | 2018-05-31 | 100 | 100
| Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  | 2018-10-01 | 2018-10-14
| Организационный этап |  |  |  |  | 2018-10-01 | 2018-10-14
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2018-10-14 | 2018-11-28
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 2018-11-28 | 2018-12-29
II. | Воздушная линия 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС-26 до КТП 6/0,4 г.Заполярный, гора Паловара |  |  |  |  | 2018-10-01 | 2018-12-29 | 2017-11-02 | 2018-12-29 | 100 | 100
| Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  | 2018-10-01 | 2018-10-14
| Организационный этап |  |  |  |  | 2018-10-01 | 2018-10-14
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы |  |  |  |  | 2018-10-14 | 2018-11-28
| Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 2018-11-28 | 2018-12-29
Зам.главного инженера по электрообеспечению ________________________________ А.С. Стахов
* Заполняется согласно приложению 3.2.

## Прилож. № 12
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" | [11 empty] | Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности
Финансовые показатели за отчетный период IV квартал 2018г.
Утверждаю
Главный инженер АО "МЭС"
С.Б. Чумак
(подпись)
[10 empty] | " |  |  | " | 20 | 19 | года
М.П.
Наименование показателя
место учета | [7 empty] | на конец отчетного квартала/ за IV квартал 2018 ( млн.руб.) |  |  | Примечание
1 | [7 empty] | 2 |  |  | 3
| Выручка ( услуги по передаче электроэнергии) | [6 empty] | 191.403 |  |  | информация на 28.01.2019 г.
| Чистая прибыль (убыток) | [6 empty] | -1.531
| Направления распределения чистой прибыли: | [6 empty] | х
|  |  | дивиденды |  |  |  |  | х
|  |  | другое (расшифровать) |  |  |  |  | х
| EBITDA ( услуги по передаче электроэнергии) | [6 empty] | 2.562 | [8 empty] | аморт+приб
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [6 empty] | х
|  |  | покупатели и заказчики |  |  |  |  | х
|  |  | авансы выданные |  |  |  |  | х
| Собственный капитал | [6 empty] | х
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | [6 empty] | х
|  |  | кредиты |  |  |  |  | х
|  |  | облигационные займы |  |  |  |  | х
|  |  | займы организаций |  |  |  |  | х
|  |  | прочее |  |  |  |  | х
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [6 empty] | х
|  |  | кредиты и займы* |  |  |  |  | х
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  |  | х
[5 empty] | по строительству |  |  | х
[5 empty] | по ремонтам |  |  | х
[5 empty] | по поставкам топлива |  |  | х
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | [6 empty] | х
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | [6 empty] | х
| Профинансировано на отчетную дату | [6 empty] | х
| Обеспеченность источниками финансирования | [6 empty] | х
| Дефицит финансирования | [6 empty] | х
Оценка кредитного потенциала
| Собственная оценка кредитного потенциала: | [6 empty] | х
|  |  | на ______ г. |  |  |  |  | х
|  |  | на период ___________ гг. |  |  |  |  | х
| Пояснения по расчету кредитного потенциала | [6 empty] | х
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.
Примечание:
Филиалы "Заполярная горэлектросеть" и "Ковдорская электросеть" являются обособленными подразделениями в составе АО "МЭС" и не имеют статуса юридического лица, показатели отчётной формы № 12 составлены по виду деятельности - оказание услуг по передаче электрической энергии .
Зам.главного инженера по электрообеспечению ________________________________ А.С. Стахов
Исполнитель
В.Ульянкова | [6 empty] | 8(815-35)7-37-35

## Прил.№ 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта (за IV квартал 2018 года)
Утверждаю
Главный инженер АО "МЭС"
С.Б. Чумак
(подпись)
[8 empty] | " | " |  | 20 |  | 19 | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  | разрешение на строи- тельство (+; -)
| ВСЕГО | 21.39 | нд | 21.554 | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
| филиал "Ковдорская электросеть | 4.54 | нд | 15.498 | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | 16.85 | нд | 6.056 | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | 21.29 | нд | 15.498 | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | 21.29 | нд | 15.498 | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | 21.29 | нд | 15.498 | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | нд | нд | 15.498 | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. | нд | нд | 9.098 | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
1.1.1.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | нд | нд | 8.1 | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | нд | нд | 8.1 | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
1.1.1.1.1.3.1.1 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 1-40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
1.1.1.1.1.3.1.2 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 41-80 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
1.1.1.1.1.3.1.3 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 81-116, № 117-140 | нд | нд | 5.4 | 2020 | 2020 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.1.1.3.1.4 | ЯКНО-3, замена на новые | нд | нд | нд | 2021 | 2021 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.1.1.3.1.5 | ЯКНО-4, замена на новые | нд | нд | нд | 2021 | 2021 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.1.1.3.1.6 | ЯКНО-5, замена на новые | нд | нд | нд | 2021 | 2021 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.1.1.3.1.7 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 141-176 | нд | нд | 2.7 | 2022 | 2022 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.1.1.4 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) (Замена на СИП) | нд | нд | 0.998 | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
1.1.1.1.1.4.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | нд | нд | 0.998 | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
1.1.1.1.1.4.1.1. | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул. Строителей. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические | нд | нд | 0.549 | 2021 | 2021 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.1.1.4.1.2. | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул.Новая. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические | нд | нд | 0.449 | 2022 | 2022 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.1.2 | Кабельные линии, в т.ч. | нд | нд | 6.4 | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
1.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | нд | нд | 6.4 | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
1.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | нд | нд | 6.4 | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
1.1.1.1.2.3.1.1. | КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.46 опора 2 ВЛ РП-1, замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 800 метров каждая | нд | нд | 3.2 | 2022 | 2022 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.1.2.3.1.2 | КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.29 опора 2 ВЛ РП-1, замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 800 метров каждая
1.1.1.1.2.3.1.3 | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф46 оп.2 ВЛ-РП-1 | нд | нд | 3.2 | 2018 | 2019 | - | - |  | - |  | -
Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф29 оп.2 ВЛ-РП-1
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | 21.29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 | 21.29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 4.54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
1.1.1.2.3.1.1. | ТП-46 электрооборудование РУ 6 кВ, электрооборудование РУ 0,4 кВ. Модульная ПС с трансформатором ТМГ 6/0,4-400 кВА ( 2 шт) | 0.8 | нд | нд | 2020 | 2020 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.2.3.1.2. | ТП-103. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
1.1.1.2.3.1.3. | ТП-92. Замена силовых трансформаторов ТМ-400/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | 0.8 | нд | нд | 2019 | 2019 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.2.3.1.4. | ТП-53. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | 0.8 | нд | нд | 2021 | 2021 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.2.3.1.5. | ТП-106. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 и ТМ-400/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 0.8 | нд | нд | 2020 | 2020 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.2.3.1.7. | ТП-71. ТМ-400 6/0.4 зав.№ 54325 и .№ 728288 ввод в эксплуатацию1972г. - 2 шт; | 0.8 | нд | нд | 2019 | 2019 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.2.3.1.9. | ТП-107. Замена силового трансформатора ТМ-250/10/0,4 на ТМГСУ 10/0,4-250 кВА 2 шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
1.1.1.2.3.1.11. | ТП-87. ТМ-250 6/0.4 зав.№ 635489, ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт, | 0.25 | нд | нд | 2021 | 2021 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.2.3.1.12. | РП-17. ТМ-40 6/0.4 зав.№ 493881 ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт; | 0.04 | нд | нд | 2020 | 2020 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.2.3.1.13. | РП-1, электрооборудование РУ 6 кВ. Замена в ячейках КСО-ВПМ-10 на вакуумные ВВ-TEL- 12 шт. Установка ячейки КСО-298 с трансформаторами СН ТМГ-25 кВа-2 шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
1.1.1.2.3.1.14. | КТПН-108, электрооборудование 10 кВ, 0,4 кВ, силовой трансформатор ТМ 10/0,4 250 кВа - 1 шт. Замена КТПН на новую с трансформатором 250 кВА 10/0,4 кВ | 0.25 | нд | нд | 2019 | 2019 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | 16.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
1.1.1.2.3.2.1. | РП-1 пгт.Никель. Замена масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
1.1.1.2.3.2.2. | РП-2 пгт.Никель.Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
1.1.1.2.3.2.3. | РП-1 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 5 шт. | нд | нд | нд | 2018 | 2018 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.2.3.2.4. | ПС-26 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10К на вакуумный ВВ-TEL | нд | нд | нд | 2018 | 2022 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.2.3.2.5. | РП-4 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 5 шт. | нд | нд | нд | 2018 | 2018 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.2.3.2.6. | РП-3 г.Заполярный.Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
1.1.1.2.3.2.7. | РП-5 пгт.Никель.Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | нд | нд | нд | 2019 | 2019 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.2.3.2.8. | РП-2 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL 5 шт. | нд | нд | нд | 2018 | 2018 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.2.3.2.9. | ТП-29 пгт.Никель. Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL | нд | нд | нд | 2019 | 2019 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.2.3.2.10. | ТП-54 пгт.Никель.Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 0.8 | нд | нд | 2020 | 2020 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.2.3.2.11. | ТП-29 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | 0.8 | нд | нд | 2020 | 2020 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.2.3.2.12. | ТП-1 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | 0.8 | нд | нд | 2019 | 2019 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.2.3.2.13. | ТП-16 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт. | 0.4 | нд | нд | 2020 | 2020 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.2.3.2.14. | ТП-19 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 2 шт. | 1.26 | нд | нд | 2020 | 2020 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.2.3.2.15. | КТП "Ждановка". Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт. | 0.4 | нд | нд | 2020 | 2020 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.2.3.2.16. | ТП-5А г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | 0.8 | нд | нд | 2020 | 2020 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.2.3.2.17. | ТП-15 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | 0.8 | нд | нд | 2020 | 2020 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.2.3.2.18. | ТП-14 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 1 шт. | 0.63 | нд | нд | 2021 | 2021 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.2.3.2.19. | ТП-52 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 0.8 | нд | нд | 2020 | 2020 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.2.3.2.20. | РП-1 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 0.8 | нд | нд | 2020 | 2020 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.2.3.2.21. | ТП-49 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | 0.4 | нд | нд | 2020 | 2020 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.2.3.2.22. | ТП-11А г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. | 0.8 | нд | нд | 2020 | 2020 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.2.3.2.23. | ТП-9 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | 0.8 | нд | нд | 2019 | 2019 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.2.3.2.24. | ТП-15 п. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1шт. | 0.4 | нд | нд | 2019 | 2019 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.2.3.2.25. | ТП-5 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. | 0.8 | нд | нд | 2019 | 2019 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.2.3.2.26. | ТП-10Б г. Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1шт. | 0.4 | нд | нд | 2019 | 2019 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.2.3.2.27. | ТП-24 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 2шт. | 1.26 | нд | нд | 2019 | 2019 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.2.3.2.28. | ТП-69 пгт. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | 0.4 | нд | нд | 2020 | 2020 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.2.3.2.29. | ТП-20 пгт. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | 0.4 | нд | нд | 2020 | 2020 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.2.3.2.30. | ТП-13 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | 0.4 | нд | нд | 2021 | 2021 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.2.3.2.31. | ТП-24 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | 0.4 | нд | нд | 2021 | 2021 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.2.3.2.32. | ТП-37 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | 0.4 | нд | нд | 2019 | 2019 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.2.3.2.33. | ТП-65 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 0.8 | нд | нд | 2019 | 2019 | - | - |  | - |  | -
1.1.1.2.3.2.34. | ТП-43 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 0.8 | нд | нд | 2019 | 2019 | - | - |  | - |  | -
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
1.7.4.2.1.1. | Прибор для проверки свечей зажигания SL-100 | нд | нд | нд | 2018 | 2018 | - | - |  | - |  | -
1.7.4.2.1.2. | Балансировочный стенд WIEDERKRAFT WDK-706122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
1.7.4.2.1.3. | Компрессор поршневой СБ4/С-100 | нд | нд | нд | 2018 | 2018 | - | - |  | - |  | -
1.7.4.2.1.4. | Прибор для испытания масла АИМ-90А 1.шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
1.7.4.2.1.5. | Тепловизор TESTO 875-2i (0563 0875 V2) 1.шт. | нд | нд | нд | 2019 | 2019 | - | - |  | - |  | -
1.7.4.2.1.6. | Генератор бензиновый, 4-х тактный, ручной и электрический пуск, ЗУБР ЗЭСБ-4500-Э | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
1.7.4.2.1.7. | Сверлильный станок DMI -25/400 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
1.7.4.2.1.8. | Профелегиб гидравлический ручной Stalex HB | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
1.7.4.2.1.9. | Оборудование для мойки автомобилей | нд | нд | нд | 2021 | 2021 | - | - |  | - |  | -
1.7.4.2.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
1.7.4.2.2.1. | Многофункциональный измеритель параметров электроустановок METREL MI 3102H Eurotest XE 2,5кВ | нд | нд | нд | 2018 | 2018 | - | - |  | - |  | -
1.7.4.2.2.2. | Испытательный комплекс РЕТОМ-25 | нд | нд | нд | 2018 | 2018 | - | - |  | - |  | -
1.7.4.2.2.3. | Комплектное испытательное устройство для проверки автоматических выключателей до 12 КА "Сатурн - М1 | нд | нд | нд | 2018 | 2018 | - | - |  | - |  | -
1.7.4.2.2.4. | Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 | нд | нд | нд | 2018 | 2018 | - | - |  | - |  | -
1.7.5. | Транспортные средства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
1.7.5.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
1.7.5.1.1 | Автомобили УАЗ (2 ед) | нд | нд | нд | 2018 | 2018 | - | - |  | - |  | -
1.7.5.1.3 | Грузовой-бортовой автомобиль с КМУ | нд | нд | нд | 2018 | 2018 | - | - |  | - |  | -
1.7.5.1.4 | Автомобиль УАЗ Пикап | нд | нд | нд | 2020 | 2020 | - | - |  | - |  | -
1.7.5.1.5 | Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний | нд | нд | нд | 2021 | 2021 | - | - |  | - |  | -
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
1.7.5.2.1. | Автоподъемник на шасси ГАЗ | нд | нд | нд | 2019 | 2019 | - | - |  | - |  | -
1.7.5.2.2. | Автомобиль бортовой грузовой с манипулятором (грузоподъемность 5 т) | нд | нд | нд | 2020 | 2020 | - | - |  | - |  | -
1.7.5.2.3. | Экскаватор TEREX TLB-825 | нд | нд | нд | 2021 | 2021 | - | - |  | - |  | -
2 | Новое строительство, в т.ч. | 0.1 | нд | 6.056 | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
2.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | 0.1 | нд | 6.056 | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
2.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | 0.1 | нд | 6.056 | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
2.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | 0.1 | нд | 6.056 | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
2.1.1.1.1 | воздушные линии, в т.ч. | 0.1 | нд | 2.856 | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
2.1.1.1.1.3 | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0.1 | нд | 2.856 | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
2.1.1.1.1.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | 0.1 | нд | 2.856 | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
2.1.1.1.1.3.2.1. | Воздушная линия 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ РП-5 до ВРУ 0,4 кВ гаража, п. Никель, цех №7 | нд | нд | 0.282 | 2018 | 2018 | - | - |  | - |  | -
2.1.1.1.1.3.2.2. | Воздушная линия 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС-26 до КТП 6/0,4 г.Заполярный, гора Паловара | 0.1 | нд | 2.574 | 2018 | 2018 | - | - |  | - |  | -
2.1.1.1.2 | кабельные линии, в т.ч. | нд | нд | 3.2 | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
2.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | нд | нд | 3.2 | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
2.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | нд | нд | 3.2 | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд
2.1.1.1.1.3.1.1 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-1 до ТП-65.Прокладка кабельной линии 10 кВ с заменой ячейки на ТП-65 | нд | нд | 0.7 | 2021 | 2021 | - | - |  | - |  | -
2.1.1.1.1.3.1.2 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-2 до РП-1. Прокладка параллельной кабельной линии 10 кВ. | нд | нд | 0.94 | 2022 | 2022 | - | - |  | - |  | -
2.1.1.1.1.3.1.3 | Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1. Прокладка кабельной лини 10кВ. | нд | нд | 1.56 | 2022 | 2022 | - | - |  | - |  | -
Зам.главного инженера по электрообеспечению ________________________________ А.С. Стахов