## 2019
Сведения о ходе реализации технологического присоединения объектов заявителей, обратившихся в филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" по состоянию на 01.05.2019 г.
№ п/п | входящий № заявки | Дата заявки | Заявитель | Объект | Адрес | Р макс., кВт | Состояние по договору с заявителем, (№ договора, дата заключения, текущее положение дел) | Стоимость договора (с НДС), руб. | Проверка выполнения ТУ, дата | Подключение, дата | Центр питания филиала АО "МЭС" | Центр питания "Колэнерго"- филиала ПАО "МРСК" "Северо- запада" ( № ПС) | Состояние по договору с АО "АтомЭнергоСбыт"
Оплата
1 | 295 | 2017-05-29 | ФЛ Попова Е.О. | дачный дом | п. Никель, район "Заречье" | 15 | Договор №ТП-017/2017 от 02.06.2017 согласован. Заявитель выполняет мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ТП-12 | ф.61 ПС-52
2 | 359 | 2017-08-10 | ФЛ Геращенко Л.С. | дачный домик | п. Никель, район "Заречье" | 3 | Договор №ТП-025/2017 от 17.08.2017 согласован. Срок выполнения мероприятий по ТУ продлен до 01.10.2018г. | 550 |  |  | ТП-12 | ф.61 ПС-52
3 | 634 | 2018-02-12 | Мурманскавтодор | светофор | п. Никель, район пешеходного перехода в районе Гвардейского пр., 12 | 1 | Договор №ТП-006/2018 от 18.04.2018 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ. | 5246.28 |  |  | ТП-24 | ф.74 ПС-52
4 | 649 | 2018-07-19 | ИП Чернышева О.А. | магазин "Суши-Вок" | п. Никедь, ул. Бредова, 15 | 25 | Проект договора №ТП-008/2018 от 27.02.2018г. согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 9752.7 |  |  | ТП-74 | ф.73 ПС-52
5 | 655 | 2018-03-12 | ИП Фатхуллин В.В. | сувенирная мастерская | п. Никель ,ул. Бредова, 9 | 6 | Договор №ТП-009/2018 от 20.03.2018 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ТП-69 | ф.76 ПС-52
6 | 698 | 2018-04-13 | Мурманскавтодор | наружное освещение | г. Заполярный, автоподъезд к с/х "Северный" | 9 | Проект договора №ТП-013/2018 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 47216.52 |  |  | ПС-26 | ОМ-50
7 | 699 | 2018-04-16 | филиал РТС "Мурманский ОРТПЦ" | цех Заполярный | г.Заполярный, гора Паловара | 65 | Проект договора №ТП-014/2018 от 07.05.2018 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ. | 36938.72 |  |  | ПС-26 | ОМ-50 (ОМ-65)
8 | 724 | 2018-05-14 | МБДОУ детский сад №5 | здание детского сада | г. Заполярный, ул. Мира, 3а | 140 | Проект договора №ТП-016/2018 от 18.05.2018 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ. | 56463 |  |  | ПС-26 | ОМ-50
9 | 873 | 2018-09-24 | ПАО "МТС" | базовая станция сотовой связи | п. Никедь,район "Заречье", ОРТПЦ | 10 | Проект договора №ТП-029/2018 от 01.10.2018г. согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 20985.12 |  |  | КТП-87 | ф.74 ПС-52
10 | 877 | 2018-09-26 | ФЛ Богданов О.В. | дачный домик | п. Никель, район "Заречье" | 15 | Проект договора №ТП-031/2018 от 03.10.2018г. согласован. Выполняются мероприятия по ТУ. | 550 |  |  | ТП-12 | ф.61 ПС-52
11 | 881 | 2018-10-01 | ДО ДДТ №1 | здание ДО ДДТ№1 | п. Никель, ул. Бредова, 7а | 85 | Проект договора №ТП-032/2018 от 15.10.2018г. Согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 38497.5 |  |  | ТП-69 | ф.76 ПС-52
12 | 882 | 2018-10-01 | ДО ДДТ №2 | здание ДО ДДТ№2 | г.Заполярный, ул. Мира, 2а | 115 | Проект договора №ТП-033/2018 от 16.10.2018г. Согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 51330 |  |  | ПС-26 | ОМ-50
13 | 906 | 2018-10-11 | ФЛ Кущев В.В. | офис | г.Заполярный, пер.Советский, 5 | 3 | Проект договора №ТП-034/2018 от 26.10.2018 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ. | 550 |  |  | ПС-26 | ОМ-50
14 | 901 | 2018-10-09 | ИП Ястребов А.А. | магазин "Рыбный" | п. Никель, ул. Бредова, 5, пом. 4 | 15 | Проект договора №ТП-035/2018 от 09.10.2018 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ. | 550 |  |  | ТП-69 | ф.76 ПС-52
15 | 911 | 2018-10-16 | ИП Кущенко О.А. | спортивная площадка | г.Заполярный, район д.2 по ул.Юбилейной | 60 | Проект договора №ТП-037/2018 от 25.10.2018г. согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 30798 |  |  | ПС-26 | ОМ-50
16 | 997 | 2018-12-17 | ФЛ Белов С.Н. | нежилые помещения под продовольственный магазин | п. Никель, ул. Бредова,7, | 25 | Проект договора №ТП-047/2018 от 13.12.2018г. Согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 9752,70 |  |  | ТП-69 | ф.76 ПС-52
17 | 999 | 2018-12-18 | АО "Управление Отходами" | мусороперегрузочная станция | г. Заполярный | 45 | Заявка аннулирована в связи с неподписанием договора | 23098.5 |  |  | ПС-26 | ОМ-65
18 | 1021 | 2019-01-16 | МОО "Сотрудничество" | нежилые помещения 2-го этажа | п.Никель, ул. Сидоровича, 4 | 25 | Проект договора №ТП-001/2019 от 21.01.2019г. согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 5508 |  |  | ТП-6 | ф.33 ПС-20
19 | 2 | 2019-01-18 | ФЛ Гузь М.О. | нежилое помещение под магазин | п. Никель, ул. Мира, 24 | 15 | Проект договора №ТП-002/2019 от 22.01.2019г. Согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ТП-15 | ф.74 ПС-20
20 | 10 | 2019-01-24 | ИП Тедеев П.А. | кафе "Берлога" | п. Никель, Гвардейский пр., 37 | 50 | Заявка аннулирована в связи с неподписанием договора | 15789.6 |  |  | ТП-18 | ф.76 ПС-52
21 | 29 | 2019-01-30 | ИП Мусина С.В | магазин "Модные дети" | п. Никель, ул. Победы, 10, пом.36 | 2 | Мероприятия по договору №ТП-004/2019 от 05.02.2019 выполнены. Подписан акт об осуществлении ТП | 550 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | ТП-15 | ф.74 ПС-52 | нет
22 | 30 | 2019-02-01 | ПАО "МТС" | базовая станция сотовой связи | п. Никель, ул. Бредова, 9 | 10 | Проект договора №ТП-005/2019 от 11.02.2019 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 34788 |  |  | ТП-69 | ф.76 ПС-52
23 | 40 | 2019-02-07 | ИП Стоцкий С.И. | стоматологический кабинет | п. Никель, Гвардейский пр. 17, пом.36 | 10 | Мероприятия по договору №ТП-006/2019 от 07.02.2019г. выполнены. Подписан акт об осуществлении ТП | 550 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | ТП-13 | ф.74 ПС-52 | да
24 | 41 | 2019-02-07 | ИП Ливандовский А.А. | офис, серверная | п. Никель, ул. Печенгская, 9 | 10 | Мероприятия по договору №ТП-007/2019 от 11.02.2019г. выполнены. Подписан акт об осуществлении ТП | 550 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | ТП-66 | ф.76 ПС-52 | да
25 | 49 | 2019-02-08 | ФЛ Ефременко О.А. | гараж | п. Никель, район .23а по Гвардейскому пр. | 5 | Проект договора №ТП-008/2019 от 20.02.2019 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ТП-37 | ф.33 ПС-20
26 | 52 | 2019-02-12 | МКУ "Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского района" | ЗАГС | п. Никель, Гвардейский пр. 13 | 5 | Проект договора №ТП-009/2019 от 13.02.2019 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ТП-13 | ф.74 ПС-52
27 | 68 | 2019-02-18 | КУИ Печенгского района | нежилое здание | п. Никель, ул. Бредова, 8 | 35 | Проект договора №ТП-010/2019 от 20.02.2019 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ. | 12852 |  |  | ТП-66 | ф.76 ПС-52
28 | 75 | 2019-02-21 | ФЛ Просин В.И. | гараж | п. Никель, район .23а по Гвардейскому пр. | 2 | Проект договора №ТП-011/2019 от 22.02.2019 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ТП-37 | ф.33 ПС-20
29 | 113 | 2019-03-13 | ФЛ Шабанова Е.А. | дачный дом | п. Никель, район "Заречье" | 3 | Мероприятия по договору №ТП-012/2019 выполнены. Подписан акт об осуществлении ТП | 550 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | ТП-12 | ф.61 ПС-52 | да
30 | 98 | 2019-03-11 | ФЛ Царёв С.А. | гараж | г. Заполярный, район очистных | 10 | Договор расторгнут по просьбе заявителя | 34788 |  |  | ПС-26 | ПС-21
31 | 137 | 2019-03-26 | ФЛ Бирюкова Т.А. | приют для бездомных животных | п. Никель, ул. Советская, 22а | 20 | Проект договора №ТП-014/2019 от 08.04.2019г. согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 11016 |  |  | ТП-54 | ф.74 ПС-52
32 | 145 | 2019-04-01 | ФЛ Генералов С.П. | гараж 2-Б'-6 | п. Никель, район д.25-27 по Гвардейскому пр. | 2 | Проект договора №ТП-015/2019 от 11.04.2019г. согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ТП-37 | ф.33 ПС-20
33 | 147 | 2019-04-02 | ФЛ Максимова Т.А. | гараж 2-Б'-5 | п. Никель, район д.25-27 по Гвардейскому пр. | 2 | Проект договора №ТП-016/2019 от 11.04.2019г. согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ТП-37 | ф.33 ПС-20
34 |  | 2019-04-08 | ФЛ Селедцов Г.И. | гараж 2-Б'-7 | п. Никель, район д.25-27 по Гвардейскому пр. | 2 | Проект договора №ТП-017/2019 от 08.04.2019г.отправлен на согласование | 550 |  |  | ТП-37 | ф.33 ПС-20
35 | 169 | 2019-04-16 | ФЛ Белобородов А.Н. | гараж 2-Б'-1 | п. Никель, район д.25-27 по Гвардейскому пр. | 2 | Проект договора №ТП-018/2019 от 15.04.2019г. согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ТП-37 | ф.33 ПС-20