## 2020
Сведения о ходе реализации технологического присоединения объектов заявителей обратившихся в филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" на 2020 г.
№ п/п | входящий № заявки | Дата заявки | Заявитель | ОГРН | Наименование объекта присоединения | Адрес присоединяемых энергопринимающих устройств | Наименование энергопринимающих устройств (электроустановок) заявителя | Мощность, кВт |  | № договора, дата заключения | Текущее положение дел | Проверка выполнения ТУ, дата | Подключение, дата | Точка присоединения | Центр питания филиала АО "МЭС"
[8 empty] | Максималь - ная | в т.ч. присоединяемая
1 | 301 | 2014-03-13 | ПАО "Ростелеком" | 1027700198767 | оборудование связи | г.Ковдор | Вводной ЩУ (ШАН-ШТА) | 44.4 | 44.4 | Договор подписан №92/3 13.03.2014г. Заказчик выполняет ТУ (выполнено: 06.08.2014 - по 42-м объектам, 02.04.15 - по 33-м объектам, 27.01.2016 - по 2-м объектам, 15.05.2017 - по 2-м объектам, 26.06.2018 - по 1 объекту) ИТОГО 80 точек из 148??? |  | 42 точки 33 точки 2 точки 2 точки 1 точка | 06.08.2014, 02.04.2015, 27.01.2016, 15.05.2017, 26.06.2018 | Подъезды жилых домов
2 | 428 | 2017-05-12 | ГОУСП "Тулома" | 1035100046420 | коровник №1, молочный блок | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Лейпи пром площадка ГОУСП "Тулома" | Вводной РЩ | 80 | 40 | № ТП-78-2/2017 от 12.05.2017г. | Договор расторгут, соглашение №2 от 19.08.2019 | - | - | ф.1 РУ 0,4 кВ ТП-75 | ТП-75
3 | 433 | 2018-04-26 | ООО ЭСК "Велл-трайд" | 1167847238327 | Котельная | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Енский | КТПН котельной | 171 | 171 | № ТП-660/2018 от 03.05.2018г. | Договор заключен, Заявитель выполняет ТУ |  |  | Болтовое соединение клемм линейного разъединителя Р-1 на оп. №21а ВЛ 10 кВ №9, Р-2 на оп. №18а ВЛ 10 кВ №15 | ВЛ 10 кВ №9,№15
4 | 946 | 2018-08-13 | ФЛ Николаенко Алексей Васильевич |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева,блок "З", гараж №13. | Вводной РЩ | 10 | 10 | ТП-685/2018 от 15.08.2018 г. | Договор заключен, Заявитель выполняет ТУ |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
5 | 957 | 2018-08-21 | ФЛ Ермаков Геннадий Васильевич |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева,блок "Б", гараж №12. | Вводной РЩ | 2 | 2 | ТП-681/2018 от 22.08.2018 г. | договор закрыт | 2020-06-01 | 2020-06-01 | РШ на блоке гаражей "Б" | КТПН-8
6 | 1180 | 2018-10-17 | ИП Моркина Леся Владимировна | 314510832900022 | Торговый павильон (нестационарный объект) | Мурманская область, г. Ковдор, между домами 6 и 8 по ул. Кошица | Вводной РЩ | 50 | 50 | ТП-702/2018 от 18.10.2018 | договор закрыт | 2018-12-10 | 2018-12-10 | ТП-50 ф.11 РУ 0,4 кВ | ТП-50
7 | 1324 | 2018-11-23 | ОАО "Ковдорслюда" | 1025100575895 | Сооружение | Мурманская область, Ковдорский район н.п. Енский ул. Железнодорожная д.33 | Вводной РЩ | 16 | 16 | ТП-401-1/2018 от 29.11.2018 | Договор заключен, Заявитель выполняет ТУ, направлено письмо в марте с соглашением о продлении) |  |  | Плашечные зажимы на опоре №26 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-108 ф.2 | КТП-108
8 | 1357 | 2018-11-30 | ФЛ Цветкова Нина Абрамовна |  | Нежилое помещение (дача) | Мурманская область, Ковдорский район н.п. Риколатва, ул. горняков, д.4, помещение 2 | Вводной РЩ | 5 | 5 | ТП-675/2018 от 03.12.2018 | Договор заключен, Заявитель выполняет ТУ | 2020-07-03 | 2020-07-03 | Плашечные зажимы опоры № 27 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-6 РУ-0,4 кВ ф.3 | КТП-6
9 | 190 | 2019-03-01 | ИП Алеветдинова Марина Николаевна | 312510827800016 | Нежилое помещение | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Кошица д.2а, второй этаж, номер на поэтажном плане IV. | Вводной РЩ | 15 | 15 | ТП-717-1/2019 от 14.03.2019 | Работы по договору выполнены, договор закрыт. | 2020-02-12 | 2020-02-12 | ВРУ д.2А, ул.Кошица | ф.6 РУ-0.4 кВ ТП-44
10 | 422 | 2019-06-17 | ФЛ Поляков Владимир Викторович |  | Нежилое помещение (дача) | Мурманская область, Ковдорский район, н.п.Риколатва, улица Приозерная д.3 | Вводной РЩ | 4 | 4 | ТП-658/2019 от 25.06.2019 | Заявитель выполняет ТУ |  |  | Плашечные зажимы опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №5 | КТПН-17 РУ 0,4 кВ ф.2
11 | 474 | 2019-07-04 | ПАО "Мобильные Телесистемы" | 1027700149124 | Система камер видионаблюдения | Мурманская область, г. Ковдор, на въезде в город (мост) | Вводной РЩ | 0.2 | 0.2 | Объект подключен опосредованно через сети "Мурманавтодор" с перераспределением мощности (уведомление об опосредованном присоединении от 02.08.2019) | Объект подключен опосредованно через сети "Мурманавтодор" с перераспределением мощности | 2019-08-02 | 2019-08-02 | ф.2 РУ 0,4 кВ КТПН-40/6/0,4 -№12- опора №23 ВЛ 6 кВ | РП-17
12 | 475 | 2019-07-04 | ПАО "Мобильные Телесистемы" | 1027700149124 | Система камер видионаблюдения | Мурманская область, г. Ковдор, парковая зона межеду ул. Ленина д.11 и ул. Кошица д.16 (на световой конструкции) | Вводной РЩ | 0.2 | 0.2 | ТП-164-6/2019 от 08.07.2019г. | Работы по договору выполнены, договор закрыт. | 2020-01-30 | 2020-01-30 | ВРУ д.11 ул. Ленина | ТП-56 ПУ 0,4 кВ ф.4
13 | 478 | 2019-07-04 | ПАО "Мобильные Телесистемы" | 1027700149124 | Система камер видионаблюдения | Мурманская область, г. Ковдор,ул. Кошица д.6/1 (магазин Саян) | Вводной РЩ | 0.2 | 0.2 | ТП-164-7/2019 от 08.07.2019г. | Работы по договору выполнены, договор закрыт. | 2020-01-30 | 2020-01-30 | ВРУ д.6/1, ул. Кошица | ТП-93 РУ 0,4 кВ ф.1
14 | 479 | 2019-07-04 | ПАО "Мобильные Телесистемы" | 1027700149124 | Система камер видионаблюдения | Мурманская область, г. Ковдор,ул. Чехова, напротив магазина "Полушка" | Вводной РЩ | 0.6 | 0.6 | ТП-164-5/2019 от 08.07.2019г. | Работы по договору выполнены, договор закрыт. | 2020-01-30 | 2020-01-30 | ВРУ д.4 ул. Чехова | ТП-54 РУ 0,4 кВ ф.11
15 | 511 | 2019-07-16 | ФЛ Субачева Алефтина Михайловна |  | Нежилое помещение | Мурманская область, Ковдорский район п. Риколатва, ул. Набережная д.10 | Вводной РЩ | 3 | 3 | ТП-726/2019 от 17.07.2019 | Заявитель выполняет ТУ | 2020-07-14 | 2020-07-14 | Плашечные зажимы опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №2 | КТПН-6 РУ 0,4 кВ ф.2
16 | 536 | 2019-07-23 | ФЛ Коширова Наталья Михайловна |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор,ул. Комсомольская, блок "А" гараж №8 | Вводной РЩ | 4 | 4 | ТП-727/2019 от 29.07.2019 | договор заключен сетевая выполняет ТУ |  |  | ТП-60 РУ 0,4 кВ | ТП-60
17 | 572 | 2019-08-07 | ИП Алыев Мансур Намаз оглы | 309510814900010 | Нежилое здание | Мурманская область, г. Ковдор,ул. Кирова д.29 | ВРУ | 50 | 50 | ТП-255-7/2019 от 07.08.2019 | договор заключен, заявитель и сетевая выполняют ТУ | 2020-07-14 | 2020-07-14 | ТП-44 РУ 0,4 кВ ф.3 | ТП-44 РУ 0,4 кВ
18 | 574 | 2019-08-08 | ФЛ Качурин Андрей Павлович |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор,ул. Сухачева, блок "Е" гараж №14 | Вводной РШ | 3 | 3 | ТП-731/2019 от 09.08.2019 | договор заключен, заявитель выполняет ТУ |  |  | РШ блока "Е" | КТПН-8 от ТП-42 ф.2 и КТП-78
19 | 587 | 2019-08-12 | ФЛ Вахидов Роман Абдурауфович |  | нежилое помещение (дача) | Мурманская область, Ковдорский район с. Ёна, № зем. Уч-ка 51605600501036136 | Вводной РЩ | 10 | 10 | ТП-732/2019 от 19.08.2019г. | Работы по договору выполнены, договор закрыт. | 2020-01-16 | 2020-01-16 | Плашечные зажимы на оп. №2 ВЛ 0,4 кВ №3 | КТП-625 РУ 0,4 кВ
20 | 656 | 2019-09-02 | ФЛ Закутаева Лариса Валентиновна |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева блок "Г" гараж №10 | Вводной РЩ | 5 | 5 | ТП-734/2019 от 02.09.2019 | договор заключен, заявитель выполняет ТУ | 2020-03-18 | 2020-03-18 | Наконечники приходящей ЛЭП в РШ на блоке гаражей "Г" | КТПН-8 от ТП-42 ф.2 и КТП-78
21 | 655 | 2019-09-02 | ФЛ Платонова Инна Николаевна |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева блок "Д" гараж №10 | Вводной РЩ | 2 | 2 | ТП-735/2019 от 02.09.2019 | договор заключен, заявитель выполняет ТУ |  |  | Наконечники приходящей ЛЭП в РШ на блоке гаражей "Д" | КТПН-8 от ТП-42 ф.2 и КТП-78
22 | 713 | 2019-10-01 | ФЛ Писковец Александр Викторович |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева блок В, гараж №24 | Вводной РЩ | 3 | 3 | ТП-738/2019 от 02.10.2019 | договор заключен, заявитель выполняет ТУ |  |  | Наконечники приходящей ЛЭП в РШ-7 на блоке гаражей "В" | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.3
23 | 714 | 2019-10-01 | ФЛ Кузиков Виктор Викторович |  | Жилой дом | Мурманская область, Ковдорский район,н.п. Ёнский, ул. Приозерная, д.28 | Вводной РЩ | 15 | 15 | № ТП-563-1/2019 от 03.10.2019 | Работы по договору выполнены, договор закрыт. | 2020-02-12 | 2020-10-03 | ТП-102 РУ 0,4 кВ ф. 4, через сети КУМИ | ТП-102 ф.4
24 | 720 | 2019-10-02 | ИП Киракосян Армен Сагателович | 310510702900018 | нежилое здание | Мурманская область, г. Ковдор, пл. Ленина д.6 | ВРУ | 80 | 30 | Договор №ТП-574-2/2019 от 03.10.2019 | направлен заявителю 14.10.2019г, на 07.02.20 договор не вернулся, заявка анулирована
25 | 736 | 2019-10-07 | ФЛ Кучер Андрей Михайлович |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева блок "О", гараж №9 | Вводной РШ | 10 | 10 | №ТП-740/2019 от 09.10.2019 | Договор заключен заявитель выполняет ТУ | 2020-06-11 | 2020-06-11 | ШР-4 на стене блока гаражей "О" | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.1
26 | 758 | 2019-10-10 | ФЛ Кайнарова Кира Вильговна |  | Токоприемники на земельном участке | Мурманская область, с. Ёна кад. Номер земельного уч-ка 51:05:005103:144 | Вводной РШ | 4 | 4 | №ТП-743/2019 от 14.10.2019г. | Договор заключен заявитель выполняет ТУ |  |  | Плашечные зажимы на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №4 | КТП-626
27 | 804 | 2019-10-18 | ФЛ Бузынник Наталья Васильевна |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева блок «П», гараж №10. | Вводной РШ | 7 | 7 | Договор №ТП-754/2019 от 21.10.2019 | Договор заключен заявитель выполняет ТУ | 2020-05-15 | 2020-05-15 | ШР-8 на стене блока гаражей "Р" | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.1
28 | 817 | 2020-10-21 | ФЛ Осовской Александр Васильевич |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок «В», гараж №18 | Вводной РЩ | 3 | 3 | Заявка аннулирована в силу абз.2 п.15 ПП РФ №861 от 27.12.2004г. - неполное предоставление сведений о присоединяемой электроустановки.
29 | 857 | 2019-10-28 | ФЛ Кравчук Евгений Петрович |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева блок «Р», гараж №2. | Вводной РШ | 3 | 3 | Договор №ТП-762/2019 от 05.11.2019 | Договор заключен заявитель выполняет ТУ | 2020-06-10 | 2020-06-10 | ШР-8 на стене блока гаражей "Р" | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.2
30 | 880 | 2019-10-29 | ИП Котик Юлия Анатольевна |  | нежилое помещение | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Победы д.6, 1 эт., п. 33-38 | РШ помещения | 10 | 10 | №ТП-765/2019 от 05.11.2019 | Договор заключен заявитель выполняет ТУ | 2020-05-21 | 2019-05-21 | ВРУ д.6 ул. Победы | ТП-46 РУ 0,4 кВ ф.3
31 | 879 | 2019-10-29 | ИП Юрик Людмила Владимировна |  | нежилое помещение | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Победы д.6, 2 эт. пом. №18-28 | РШ помещения | 8 | 8 | №ТП-766/2019 от 05.11.2019 | Договор заключен заявитель выполняет ТУ | 2020-05-21 | 2020-05-21 | ВРУ д.6 ул. Победы | ТП-46 ф.3 РУ-0,4 кВ
32 | 899 | 2019-11-05 | ФЛ Беляева Светлана Вячеславовна |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева блок «В», гараж №5. | Вводной РШ | 2 | 2 | №ТП-769/2019 от 06.11.2019 | Договор заключен, заявитель выполняет ТУ |  |  | ШР-8 на стене блока гаражей "В" | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.5
33 | 909 | 2019-11-07 | ФЛ Тухватшина Юлия Павловна |  | нежилое помещение | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Коновалова д.18, 3 эт., пом 3,4 | Вводной РЩ | 4 | 4 | №ТП-773/2019 от 12.11.2019г. | работы по договору выполнены, договор закрыт. | 2020-01-13 | 2020-01-13 | ВРУ д.18 ул. Коновалова | ТП-48 ф.14
34 | 942 | 2019-11-14 | ФЛ Подольский Олег Алексеевич |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева блок «Д», гараж №2. | Вводной РШ | 2 | 2 | №ТП-778/2019 от 15.11.2019 | Договор заключен заявитель выполняет ТУ | 2020-03-18 | 2020-03-18 | ШР-5 на стене блока гаражей "Д" | КТПН-8 ф.4
35 | 987 | 2019-11-25 | ИП Саникович Андрей Викторович |  | нежилое помещение | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Коновалова д.18, 2 эт., пом.2 комн.11-14. | Вводной РЩ | 15 | 15 | №ТП-781/2019 от 26.11.2019г. | работы по договору выполнены, договор закрыт. | 2020-01-10 | 2020-01-10 | ВРУ д.18 ул. Коновалова (пристройка) | ТП-48 ф.1
36 | 988 | 2019-11-25 | ФЛ Белоусов Вадим Викторович |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева блок «Ж », гараж №2. | Вводной РЩ | 3 | 3 | №ТП-780/2019 от 26.11.2019 | Договор заключен, заявитель выполняет ТУ | 2020-05-21 | 2020-05-21 | ШР-1 на стене блока гаражей "Ж" | КТПН-8 ф.3
37 | 1002 | 2019-11-27 | ФЛ Фадеева Галина Григорьевна |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева блок «П », гараж №21 . | Вводной РЩ | 5 | 5 | №ТП-782/2019 от 02.12.2019 | Договор заключен, заявитель выполняет ТУ | 2020-06-10 | 2020-06-10 | ШР-2 на стене блока гаражей "П" | КТПН-8 ф.1
38 | 1027 | 2019-11-29 | ФЛ Дурасов Игорь Владимирович |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева блок « П », гараж №12 . | Вводной РЩ | 2 | 2 | №ТП-783/2019 от 04.12.2019 | Договор заключен, заявитель выполняет ТУ | 2020-06-16 | 2020-06-16 | ШР-2 на стене блока гаражей "П" | КТПН-8 ф.1
39 | 1055 | 2019-12-10 | ФЛ Гурьев Георгий Аркадьевич |  | токоприемники расположенные на земельном участке | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Ёнский, кадастровый номер земельного участка 51:05:0030202:362 | Вводной РЩ | 12 | 12 | ТП-786/2019 от 11.12.2019г. | Договор заключен, заявитель выполняет ТУ | 2020-06-22 | 2020-07-22 | ТП-102, РУ 0,4 кВ ф.4 | ТП-102, ф.4
40 | 1058 | 2019-12-11 | ФЛ Аникаев Дмитрий Евгеньевич |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева блок «П», гараж №18. | Вводной РЩ | 15 | 15 | ТП-788/2019 от 18.12.2019г. | работы по договору выполнены, договор закрыт. | 2020-03-06 | 2020-03-06 | ШР-2 на стене блока гаражей "П" | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.1
41 | 1067 | 2019-12-16 | ИП Моркина Леся Владимировна | 314510832900022 | торговый павильон (кафе) | Мурманская область, г. Ковдор, между домами 6 и 8 по ул. Кошица | Вводной РЩ | 20 | 20 | ТП-702-1/2019 от 18.12.2019г. | Договор заключен, акты в подготовке |  | подключен с 18.12.2018 | ТП-50 ф.11 РУ 0,4 кВ | ТП-50
42 | 1090 | 2019-12-18 | МУП "Ковдор" | 1025100575807 | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Баштыркова д.2А, блок «В», гараж №4 | Вводной РЩ | 10 | 10 | ТП-358-3/2020 от 04.12.2019 | Договор заключен, заявитель выполняет ТУ |  |  | ТП-69 ф.13 | ТП-69
43 | 1093 | 2019-12-20 | ФЛ Осовской Александр Васильевич |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок «В», гараж №34 | Вводной РЩ | 4 | 4 | ТП-790/2019 от 24.12.2019 | Договор заключен, заявитель выполняет ТУ | 2020-06-10 | 2020-06-10 | ШР-7 на стене блока "В" | КТПЕН-8 ф.4
1 | 14 | 2020-01-16 | ФЛ Халихвердиева Галина Алексеевна |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок «Г», гараж №13 | Вводной РШ | 3 | 3 | ТП-791/2020 от 17.01.2020г. | Договор заключен, заявитель выполняет ТУ | 2020-08-04 | 2020-08-04 | ЩР-6 на стене блока гаражей "Г" | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.3
2 | 15 | 2020-01-16 | ФЛ Полозова Людмила Александровна |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева блок «Б», гараж №2. | Вводной РЩ | 1 | 1 | ТП-768-2/2020 от 20.01.2020г. | Работы по договору выполнены, договор закрыт. | 2020-01-24 | 2020-01-24 | ЩР-9 на стене блока гаражей "Б" | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.3
3 | 16 | 2020-01-16 | ФЛ Чецкая Александра Романовна |  | ВРУ базы отдыха | Мурманская область, г. Ковдорский район, кв.254 Енского лесничества в 12 км. от автодороги "Пиренга-Ковдор" | ВРУ базы отдыха | 150 | 150 | Заявка аннулировна на основании обращения заявителя от 16.01.2020г.
4 | 49 | 2020-01-23 | Администрация Ковдорского района Мурманской области | 1025100575554 | Блок гаражей | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, д.0, корп. Р, №1. | Вводной РЩ | 15 | 15 | ТП-3/2020 от 27.01.2020г. | Договор не заключен на протокол разногласий составлен протокол урегулирования разногласий | 2020-03-23 | 2019-03-23 | ШР-8 на стене блока | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.2
5 | 63 | 2020-02-03 | ФЛ Коширова Наталья Викторовна |  | Нежилое помещение (приют для животных) | Мурманская область, г. Ковдор,проезд Северный 1 | Вводной РЩ | 15 | 15 | ТП-792/2020 от 05.02.2020 | Договор заключен, стороны выполняют ТУ |  |  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-69 | ТП-69
6 | 85 | 2020-02-12 | МУП "Ковдор" | 1025100575807 | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Промстрой II, блок "Г", гараж №2 | Вводной РЩ | 1.5 | 1.5 | ТП-358-3/2020 от 17.02.2020 | Договор на согласовании у заявителя |  |  | Плашечные зажимы опоры №38 ВЛ 0,4 кВ ТП-67 | ТП-67 ф.11
7 | 88 | 2020-02-14 | ФЛ Усманов гумар Мансурович |  | Блок гаражей | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Промстрой II, блок "Б" | Вводной РЩ | 15 | 15 | ТП-795/2020 от 18.02.2020 | Договор заключен, зявитель выполняет ТУ | 2020-07-08 | 2020-07-08 | Плашечные зажимы опоры №38 ВЛ 0,4 кВ ТП-67 | ТП-67 ф.11
8 | 140 | 2020-03-11 | ИП Тухватшин Рустам Васильевич | 319519000024023 | Нежилые помещения | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Коновалова, д.18, 3 этаж, помещения 5,6,16 | Вводной РЩ | 5 | 5 | ТП-797/2020 от 12.03.2020 | Договор заключен, зявитель выполняет ТУ | 2020-06-23 | 2020-06-23 | ВРУ д.18 ул. Коновалова | ТП-48
9 | 146 | 2020-03-12 | ФЛ Анохина Евгения Михайловна |  | токоприемники расположенные на земельном участке | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Енский, земельный участок 51:05:0030202:367 (ул. Приозерная). | Вводной РЩ | 15 | 15 | ТП-798/2020 от 18.03.2020 | Заявитель и сетевая выполняют ТУ |  |  | ЛЭП 0,4 кВ от КТП-109 ул. Прозерная | КТП-109
10 | 210 | 2020-05-13 | ООО "Алиса" | 1205100001270 | Нежилые помещения | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Ленина д.15, 1 этаж, комн. №11,12,13 | Вводной РЩ | 20 | 8 | ТП-636/2020 от 18.05.2020 | Работы по договору выполнены договор закрыт | 2020-06-23 | 2020-06-23 | ВРУ д. 15 ул. Ленина | ТП-56 РУ 0,4 кВ ф.2
11 | 209 | 2020-05-12 | ИП Мусин Алимжан Алтынбаевич | 319745600186308 | Нежилое помещение | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Чехова, д.4, 3 этаж, пом. 37,39,41 | Вводной РЩ | 5 | 5 | №ТП-799/2020 от 13.05.2020 | Договор подписан, заявитель выполняет ТУ | 2020-06-15 | 2020-06-15 | ВРУ д.4, ул. Чехова | ТП-54 ф.11
12 | 214 | 2020-05-14 | ФЛ Гонежук Кристина Артуровна |  | Нежилое помещение | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Енский, ул. Северная д.1, помещение №1 | Вводной РЩ | 3 | 3 | ТП-800/2020 от 18.05.2020 | Договор подписан 25.05.2020, заявитель выполнят ТУ | 2020-07-22 | 2020-07-22 | Плашечные зажимы опоры №7 ВЛ 0,4 кВ | КТП-108
13 | 220 | 2020-05-15 | ФЛ Коршунова Елена Кузьминична |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок «В», гараж №29 | Вводной РЩ | 2 | 2 | №ТП-802/2020 от 18.05.2020 | Договор подписан 25.05.2020, заявитель выполнят ТУ | 2020-06-23 | 2020-06-23 | ШР-7 на стене блока гаражей "В" | КТПН-8
14 | 236 | 2020-05-20 | ФЛ Обозный Леонид Николаевич |  | Квартира | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Куропта д.5, кв.1 | Вводной РЩ | 12 | 12 | №ТП-744/2020 от 21.05.2020 | Договор подписан 29.05.2020, заявитель выполнят ТУ | 2020-07-08 | 2020-07-08 | ввод на изоляторы д.5 с опоры №20 ВЛ 0,4 кВ | ТП-124 ф.2
15 | 0 | 2020-05-22 | АО "Ковдорский ГОК" | 1025100575103 | Временный жилой городок | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Новая кад. Ном. Зем. Уч-ка 51:05:0010206:547 | 2КТПН 6/0,4 кВ | 481 | 481 | №ТП-12-6/2020 от 25.05.2020 | Договор заключен заявитель выполняет ТУ |  |  | ТП-44 РУ-6 кВ | ТП-44
16 | 244 | 2020-05-26 | ФЛ Божко Виктор Александрович |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок «П», гараж №19. | Вводной РЩ | 2 | 2 | №ТП-152/2020 от 27.05.2020 | Договор подписан заявитель выполнят ТУ | 2020-06-16 | 2020-06-16 | ШР-2 на стене блока гаражей "П" | КТПН-8
17 | 255 | 2020-05-28 | ФЛ Мухин Александр Юрьевич |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок "В", гараж №27 | Вводной РЩ | 7 | 7 | №ТП-596/2020 от 01.06.2020 | Договор подписан , заявитель выполнят ТУ | 2020-06-16 | 2020-06-16 | ШР-7 на стене блока гаражей "В" | КТПН-8
18 | 289 | 2020-06-18 | ФЛ Семенов Владимир Павлович |  | Токоприемники на земельном участке | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Куропта кад. Номер зем. Уч-ка 51:05:0010207:181 | Вводной РЩ | 2 | 2 | №ТП-419-1/2020 т 25.06.2020 | Проект договора направлен заявителю |  |  | Плашечные зажимы опоры №30 ВЛ 0,4 кВ №1 | ТП-124 ф.2
19 | 298 | 2020-06-19 | ФЛ Никулин Владимир Александрович |  | Дача | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Ёнский, ул. Приозерная д.14 | Вводной РЩ |  |  |  | Заявителю направлен ответ на заявку 22.06.2020 о недостающих сведениях в заявке
20 | 302 | 2020-06-22 | ФЛ Головин Евгений Михайлович |  | Жилая квартира | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Ёнский, ул. Центральная, д.8, кв.1 | Вводной РЩ | 15 | 1.6 | №ТП-755-1/2020 от 22.06.2020 | Договор направлен заявителю 30.06.2020 |  |  | ТП-105 РУ 0,4 кВ ф.6 | ТП-105 ф.6
21 | 308 | 2020-06-30 | ИП Реймер Павел Дмитриевич |  | Нежилое помещение | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Кошица д.21, помещение №4 | Вводной РЩ | 15 | 15 | №ТП-383/2020 от 03.07.2020 | Договор на согласовании |  |  | ВРУ помещения №4 | РП-3, ф.24
22 | 314 | 2020-07-03 | ФЛ Бакун Петр Евстафьевич |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок "Д", гараж №16 | Вводной РЩ | 3 | 3 | №ТП-634/2020 от 03.07.2020 | Работы по договору выполнены | 2020-07-27 | 2020-07-27 | ШР-5 на стене блока гаражей "Д" | КТПН-8
23 | 325 | 2020-07-07 | ФЛ Дмитриченко Владимир Константинович |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок "Е", гараж №6 | Вводной РЩ | 5 | 5 | №ТП-803/2020 от 07.07.2020 | Договор на согласовании у заявителя |  |  | ШР-3 на стене блока гаражей "Е" | КТПН-8
24 | 328 | 2020-07-10 | ООО "Ассорти" | 1145108000509 | Нежилое помещение | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Ленина, д.6а | ВРУ | 30 | 17 | №ТП-388-3/2020 от 13.07.2020 | Договор подписан заявитель выполняет ТУ |  |  | ВРУ д.6а ул. Ленина | ТП-42
25 | 334 | 2020-07-13 | ФЛ Кунчиков Виктор Петрович |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок "К", гараж №6 | Вводной РЩ | 2 | 2 | №ТП-804/2020 от 14.07.2020 | Договор заключен, заявитель выполняет ТУ |  |  | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.6 | КТПН-8
26 | 331 | 2020-07-10 | ГОАУЗ "МЦРБ | 1135107000082 | Здание главного корпуса | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Кошица д.11 | ВРУ | 340 | 190 | №ТП-135-2/2020 от 17.07.2020 | Отправлен заявителю на согласование
27 | 339 | 2020-07-17 | ФЛ Елдин Андрей Юрьевич |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок "К", гараж №10 | Вводной РЩ | 2 | 2 | ТП-805/2020 от 17.07.2020 | Договор заключен , заявитель выполняет ТУ |  |  | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.6 | КТПН-8
| 342 | 2020-07-17 | ФЛ Никулин Владимир Александрович |  | Деревянна постройка | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Ёнский, ул. Приозерная д.14 | Вводной РЩ | 10 | 10 | ТП-808/2020 от 28.07.2020 | Договор направлен заявителю на подпись
28 | 345 | 2020-07-20 | МАУК "ГДК" |  | Нежилое помещение | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Победы д.6, помещение №3 (4-29), помещение №1 (1-16) | Вводной РЩ | 15 | 15 | ТП-319-3/2020 от 20.07.2020 | Договор на подписи у заявителя
| 344 | 2020-07-20 | ФЛ Белый Андрей Викторович |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок "Г", гараж №3 | Вводной РЩ | 3 | 3 | №ТП-806/2020 от 20.07.2020 | Договор заключен, заявитель выполняет ТУ |  |  | ШР-6 на стене блока гаражей "Г" | КТПН-8
| 352 | 2020-07-22 | ИП Благовестная Ольга Сергеевна |  | Нежилое помещение | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Чехова, д.4, 3 этаж, пом. 37,39,41 | Вводной РЩ | 5 | 5 | №ТП-807/2020 от 23.07.2020 | Договор заключен, заявитель выполняет ТУ |  |  | ВРУ д.4, ул. Чехова | ТП-54
| 357 | 2020-07-27 | ФЛ Вантрусов Вениамин Сергеевич |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок "Д", гараж №7 | Вводной РЩ | 3 | 3 | ТП-809/2020 от 04.08.2020 | Договор на подписи у заявителя |  |  | ШР-5 на стене блока гаражей "Д" | КТПН-8
| 363 | 2020-08-03 | ФЛ Коннов Валентин Владимирович |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок «А-1», гараж №5. | Вводной РЩ | 2 | 2 | ТП-811/2020 от 03.08.2020 | Договор на подписи у заявителя |  |  | РБ-2 на стене блока гаражей "А-1" | КТПН-8
| 366 | 2020-08-03 | ФЛ Слепухин Александр Вячеславович |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, за д.16 по ул. Победы, блок «А», гараж №6. | Вводной РЩ | 10 | 10 | ТП-812/2020 от 04.08.2020 | Договор на подписи у заявителя |  |  | ТП-45 РУ 0,4 кВ ф.6 | ТП-45
| 364 | 2020-08-03 | ФЛ Пестов Сергей Владимирович |  | Квартира | Мурманская область, н.п. Ёнский, ул. Центральная д.10, кв.2 | Вводной РЩ | 3 | 3 | ТП-813/2020 от 04.08.2020 | Договор на подписи у заявителя |  |  | ТП-105 РУ 0,4 кВ | ТП-105
| 368 | 2020-08-05 | ФЛ Локтин Сергей Иванович |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева, блок "К" , гараж №12 | Вводной РЩ | 3 | 3 | ТП-672-1/2020 от 05.08.2020 г. | Договор на подписи у заявителя |  |  | КТПН-8 РУ 0,4 кВ | КТПН-8